## ofertowy
……………………………………………………
pieczęć wykonawcy/wykonawców
KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacja drogi transportu rolnego Ząbrsko Górne – Borcz w m. Ząbrsko Górne
Lp. | Numer SST | Nazwa i opis pozycji | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
* | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
* | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1 |  | Wyznaczenie trasy w terenie płaskim. | km | 0.56 |  | 0
* | D.01.02.01 | USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
* |  | Usunięcie drzew o średnicy pnia
2 |  | 15-45 | szt. | 7 |  | 0
|  | 45-65 |  | 4 |  | 0
|  | 85-105 |  | 2 |  | 0
|  | 105-150 |  | 1 |  | 0
* | D.01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg (istniejącej konstrukcji)
3 |  | Konstrukcja z płyt drogowych | m² | 29 |  | 0
4 |  | Konstrukcja z płyt JOMB | m² | 41 |  | 0
5 |  | Rozbiórka istniejących przepustów z rur PVC | m² | 36 |  | 0
* | D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
* | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
6 |  | Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na wysypisko do 3km | m³ | 470 |  | 0
7 |  | Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie. | m³ | 3 |  | 0
* | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów
8 |  | Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z żwirowni | m³ | 121 |  | 0
* | D.04.00.00 | PODBUDOWY
* | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża
9 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję | m² | 2169 |  | 0
| D.04.04.02. | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilzowanego mechanicznie
10 |  | Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm C50/30 | m² | 141 |  | 0
11 |  | Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm C50/30 | m² | 389 |  | 0
* | D.05.00.00. | NAWIERZCHNIE
* | D.05.03.00 | Nawierzchnie twarde ulepszone
* | D.05.03.01a | Nawierzchnei z prefabrykowanych płyt wielootworowych typu JOMB
12 |  | Nawierzchnia z prefabrykowanych płyt typu JOMB gr. 12cm uzupełniona pospółką | m² | 2169 |  | 0
Podsypka piaskowa gr. 5cm
* | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
* | D.06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów
13 |  | Humusowanie gr. 5cm wraz z wysiewem nasion traw | m² | 700 |  | 0
|  |  |  | 433 |  | 0
14 |  | Umocnienie powierzchniowe skarp za pomocą płyty typu MEBA 40cmx60cm gr. 8cm podsypka cem. - piaskowa gr. 10cm | m²
15 |  | Umocnienie powierzchniowe za pomocą geokraty 10 cm perforowanej,kotwionej o wytrzymałósci taśy min 25kN/m | m² | 401 |  | 0
16 |  | Zestawienie materiałów potrzebnych do wykonania przepustu
|  | Podsypka z pospółki gr. 35cm | m³ | 18.9 |  | 0
|  | Grunt zasypowy – kat. II | m³ | 13 |  | 0
|  | Geowłóknina separacyjna | m² | 54 |  | 0
17 |  | Przepusty z rury HDPE spiralnie karbowanej o średnicy 300mm SN8 | m | 36 |  | 0
* | D.06.03.01 | Ścinanie i uzupełnianie pobpoczy
18 |  | Pobocze gruntowe z KŁSM gr. 15 cm zamiałowane | m² | 821 |  | 0
* | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC
* | D.08.01.01 | Oporniki betonowe 12 cm x 25 cm
19 |  | na prostej | m | 7 |  | 0
20 |  | ława betonowa C12/15 o pow. 0,075 m² | m³ | 1 |  | 0
* | D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
* | D.07.02.01a | Oznakownie pionowe
21 |  | słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 3 |  | 0
22 |  | przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tabliczki T-1, T-2, T-3, T-4 | szt. | 1 |  | 0
23 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- nych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki z grupy A, B | szt. | 3 |  | 0
* |  | Razem cena ofertowa netto |  |  |  | 0
* |  | Podatek VAT ………….% |  |  |  | 0
* |  | Razem cena ofertowa brutto |  |  |  | 0
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….., dnia ………… 2021 r. |  |  | …………………………………
podpis wykonawcy/wykonawców