UMOWA nr 272. … .202..

zawarta w dniu………….2024 r. w Dębicy pomiędzy,

Powiat Dębicki ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, NIP 8722128819, REGON 851660536 reprezentowany przez Pana mgr inż. Tomasza Pyzia  Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą - Jednostką Projektującą.

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy wyłonionego 
w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 
pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), o udzielenie zamówienia publicznego, dla zadania inwestycyjnego p.n.:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1184R Przecław - gr. powiatu - Chotowa w km 15+846 – 20+998 i 21+335 – 25+384 w miejscowościach Straszęcin, Grabiny, Głowaczowa, Chotowa”

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania usługi :

Wykonanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, projektu wykonawczego oraz materiałów przetargowych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przecław - gr. powiatu - Chotowa w km 15+846 – 20+998 i 21+335 – 25+384 w miejscowościach Straszęcin, Grabiny, Głowaczowa, Chotowa” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych.

  - Istniejący stan zagospodarowania terenu:

- klasa drogi – Z;

- jezdnia dwukierunkowa, dwupasowa o jednym pasie ruchu w każdym kierunku o średniej szerokości ok. 5,50 m – 6,00 m (średnia szerokość pasa ruchu

- ok. 2,75 m – 3,00 m);

- istniejące chodniki prawostronne lub lewostronne o szerokości zmiennej średnio ok. 1,50m – ok. 2,80m na całym odcinku przewidzianym do przebudowy za wyjątkiem kilometraża 22 + 460 – 23 + 118;

- obustronne pobocze nieutwardzone o średniej szerokości 1,00m – 1,50m;

- droga przebiega w okolicy Jastrząbsko - Żdżarskiego obszaru chronionego krajobrazu, obszaru siedliskowego NATURA 2000 – Dolina Wisłoka z dopływami;

- informacje dot. istniejących elementów zagospodarowania terenu (obiektów oraz sieci) można uzyskać na stronie internetowej Geoportalu Powiatu Dębickiego pod adresem: http://debica.geoportal2.pl

  - Parametry techniczne do projektowania:

Dokumentację projektową należy opracować przy następujących założeniach:

- Zadanie projektowe będzie realizowane w trybie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

- Wymagania dot. projektowanej przebudowy:

- rozbudowa polegająca na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni dla minimum KR3 (w taki sposób, aby przyjęty dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu wynosił co najmniej 115 kN) oraz dostosowaniu parametrów drogi do wymogów dla dróg klasy Z;

- poszerzenie istniejącej jezdni do:

  - 6,00m w km 15 + 846 – 18 + 700 oraz zastosowanie normatywnych poszerzeń na łukach;

  - 6,50m w km 18 + 700 – 20 + 998 i 21+335 – 25+384 
oraz zastosowanie normatywnych poszerzeń na łukach;

- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1184R oraz 1180R polegająca na zastosowaniu na wlocie drogi podporządkowanej nr 1184R dodatkowego pasa ruchu do skrętu w prawo;

- budowa prawostronnego chodnika od skrzyżowania z drogą gminną 
w przybliżonym km 16 + 475 – 16 + 505 wraz z przejściem dla pieszych; Długość projektowanego chodnika może ulec zmianie. Chodnik należy zaprojektować na długości niezbędnej do zaprojektowania przejścia dla pieszych. Dopuszcza się korektę lokalizacji przystanku autobusowego celem dostosowania lokalizacji przejścia dla pieszych względem przystanku transportu zbiorowego do obowiązujących przepisów 
m.in. w zakresie widoczności,

- remont lewostronnego chodnika w przybliżonym km 16+481 – 16+807 wraz z wymianą nawierzchni na kostkę brukową;

- remont prawostronnego chodnika w przybliżonym km 16+790 – 17+228 wraz z wymianą nawierzchni na kostkę brukową;

- budowa chodnika lewostronnego na wysokości parkingu przy szkole 
w m. Straszęcin oraz zaprojektowanie wjazdu i wyjazdu na parking (przybliżony km 18 + 150 – 18 + 219);

- remont prawostronnego chodnika w przybliżonym km 19 + 490 – 
20 + 180;

- remont prawostronnego chodnika w przybliżonym km 20+190 – 20+998 wraz z umocnieniem skarp w przybliżonym km 20+340 – 20+490;

- remont lewostronnego chodnika w przybliżonym km 21+335 – 22+460;

- remont prawostronnego chodnika w przybliżonym km 22+339 – 22+360 wraz z wymianą nawierzchni na kostkę brukową;

- budowa lewostronnego chodnika w km 22 +460 – 22+520, przejścia dla pieszych dalej  prawostronnego chodnika w km 22+510 – 23+118;

- lokalne naprawy chodnika na całym odcinku przebudowywanej drogi powiatowej w lokalizacjach nie objętych powyższymi remontami wraz z wskazaniem ich lokalizacji i zakresu robót;

- korekta odwodnienie na całym przebudowywanym odcinku 
wraz z zaprojektowaniem odwodnienia w lokalizacjach gdzie w chwili obecnej brak jest odwodnienia;

- istniejące zatoki autobusowe w miarę możliwości doprowadzić do parametrów normatywnych w szczególności w przybliżonym kilometrażu 19+530 oraz 20+020.

*Zakres remontów chodników uzgodnić z Zamawiającym po przeprowadzeniu wizji w terenie oraz przedłożeniu koncepcji rozwiązań projektowych. Na jej podstawie zaproponować 
i uzgodnić sposób remontu (dopuszcza się wykorzystanie istniejących materiałów, lub remont z nowych materiałów, lub lokalne przełożenia).

*W przypadku występowania obustronnych chodników geometrię jezdni dostosować do stanu istniejącego lub skonsultować przebudowę z Zamawiającym.

  - Rzeczowy zakres dokumentacji projektowej.

- Aktualna mapa zasadnicza lub aktualna mapa do celów projektowych o szczegółowości zapewniającej możliwość realizacji zadania  [1 egzemplarz dla zamawiającego w formie papierowej bądź cyfrowej w przypadku pozyskania mapy w tej formie + format .dwg + egzemplarze wymagane przepisami prawa];

- Prawomocna decyzja pozwolenia wodnoprawnego na cały projektowany odcinek;

- Kopia ostatecznej wersji operatu wodno-prawnego wraz z kopią składanego do uzgodnień wniosku, [1 egzemplarz + wersja elektroniczna w formacie .pdf];

- Koncepcja rozwiązań projektowych (w formie opisowej oraz graficznej)
[1 egzemplarz + wersja elektroniczna w formacie .pdf (dla opisowej oraz graficznej koncepcji rozwiązań projektowych);

- Dokumentacja geologiczna;

- Projekty branżowe przebudowy sieci i uzbrojenia terenu; Uzgodnienie przebiegu sieci na naradzie koordynacyjnej;

- Karta informacyjna przedsięwzięcia;

- Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
wraz z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach [1 egzemplarz dla zamawiającego w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie .pdf + egz. wymagane przepisami prawa];

- Materiały do uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew kolidujących z przebudową drogi wraz z ostateczną decyzją zezwalającą na wycinkę [1 egzemplarz dla zamawiającego w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie .pdf + egz. wymagane przepisami prawa];

- Sporządzenie kompletnego wniosku stosownie do wymogu art. 39 ust. 6c ustawy o drogach publicznych dot. odstąpienia od obowiązku budowy kanału technologicznego, wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami oraz analizami - na żądanie Zamawiającego. W przypadku udokumentowanego braku możliwości uzyskania ww. odstępstwa bądź uzyskania decyzji odmownej Zamawiający dopuszcza uwzględnienie budowy kanału technologicznego w ramach przedmiotowej inwestycji;

- Materiały do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami [1 egzemplarz dla zamawiającego w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie .pdf + egz. wymagane przepisami prawa];

- Kopia [w wersji papierowej oraz elektronicznej] wszystkich uzgodnień niezbędnych do uzyskania dalszych uzgodnień oraz realizacji Inwestycji;

- Materiały do zgłoszenia wraz ze skutecznym zgłoszeniem uzyskane w trybie 
art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r. poz. 1336 z późn. zm.) w przypadku gdy jest ono wymagane przepisami prawa;

- Projekt wykonawczy [3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf], zawierający m.in.:

- część opisową;

- część rysunkową:

- Orientacja;

- Plan sytuacyjny;

- Przekrój podłużny (niweleta);

- Przekroje typowe;

- Przekroje poprzeczne (wraz z zaznaczoną granicą pasa drogowego), średnio co ok 25m oraz dodatkowe przekroje poprzeczne w miejscach charakterystycznych;

- Inne niezbędne rysunki służące opisowi projektowanych elementów oraz szczegóły rozwiązań technicznych;

- inne, niezbędne elementy dokumentacji projektowej.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych [3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf];

- Przedmiar robót z podziałem na branże oraz kody CPV, na całość zadania oraz z podziałem na etapy (maksymalnie 2) [po 2 egzemplarze + wersja elektroniczna edytowalna (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf]. Przedmiar robót należy wykonać  z podaniem szczegółowych wyliczeń ilości robót z odniesieniem poszczególnych pozycji przedmiarowych do kilometraża drogi;

- Kosztorys inwestorski na całość zadania oraz z podziałem na etapy [po 2 egzemplarze + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf];

- Kosztorys ślepy na całość zadania oraz z podziałem na etapy [po 1 egzemplarzu + wersja edytowalna (w formacie .xls lub .kst) oraz w formacie .pdf];

- Jednorazowa aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w dowolnym terminie wskazanym przez Zamawiającego, w tym także po zakończeniu terminu realizacji Umowy dot. wykonania dokumentacji  [2 egzemplarze + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf]

- Inne niezbędne wymagane prawem decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, opinie itd.

- Skuteczne zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;

- Projekt stałej organizacji robót w przypadku konieczności zmiany po realizacji inwestycji – pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony, wraz z podziałem na etapy [po 3 egzemplarze przekazane Zamawiającemu (plus dodatkowe egzemplarze wymagane prawem) + wersja elektroniczna w formacie .pdf];

- Pełnienie nadzoru autorskiego.

  - Wymagania formalno-prawne.

W terminie do 45 dni od daty podpisania Umowy Jednostka Projektująca przedstawi Zamawiającemu koncepcję, zgodnie z pkt. II.3.d.

W terminie do 15.12.2024r. Jednostka projektująca przedstawi Zamawiającemu materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

W terminie do 300 dni od daty podpisania umowy Jednostka Projektująca przedstawi Zamawiającemu w celu uzgodnienia projekt będący przedmiotem Umowy, oraz przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim na całość zadania. Zamawiający w przeciągu 7 dni od daty otrzymania ww. części dokumentacji, na podstawie kosztorysu dokona podziału inwestycji na etapy (odcinki) oraz przekaże Jednostce Projektującej informację o sposobie podziału.

Ostateczny termin realizacji zadania – 370 dni od daty podpisania umowy, jest terminem całkowitego zakończenia zadania – wykonawca przekaże kompletną dokumentację Zamawiającemu (zawierającą Projekt Wykonawczy, Przedmiary robót, Kosztorysy inwestorskie, Kosztorysy ślepe oraz kompletną dokumentację przetargową) wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Przed przystąpieniem do projektowania należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie oraz wykonać wszelkie niezbędne pomiary celem potwierdzenia układu istniejącej infrastruktury oraz ukształtowania terenu.

Pokrycie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem materiałów niezbędnych do projektowania oraz uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń (w tym m.in. mapy, wypisy, opracowania geologiczne, geodezyjne itp.) pozostaje po stronie Jednostki Projektującej.

Jednostka Projektująca odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wykonanej inwestycji. Ujawnione w tym okresie wady w dokumentacji, wskazane przez Zamawiającego lub przez organ przyjmujący zgłoszenie robót budowlanych, Jednostka Projektująca zobowiązana jest poprawić w trybie odwrotnym w ramach ceny kontraktowej.

Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej powinna ściśle odpowiadać wersji papierowej włączając w to skany uzgodnień, opinii, decyzji oraz innych dokumentów formalnych pozyskanych przez Jednostkę Projektującą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- uczestnictwa w procesie zatwierdzania dokumentacji projektowej przez Starostę Dębickiego obejmujące złożenie   w imieniu Zamawiającego wniosku zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę (przed złożeniem dokumentacji do zatwierdzenia Wykonawca wcześniej przedłoży ją Zamawiającemu celem jej akceptacji lub wniesienia uwag) wraz z udzielaniem niezbędnych i niezwłocznych wyjaśnień co do usuwania usterek i niejasności w dokumentacji (najpóźniej w terminie 3 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie,  z zastrzeżeniem udzielenia informacji w krótszym terminie w przypadku ustalenia terminu przez organ);

- wezwania Jednostki Projektującej do przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań, a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych, o którym mowa w umowie (w terminie max. 2 - dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego);

- zrezygnowania z etapowania inwestycji.

Uwaga 1.

Podany w nazwie zadania kilometraż został określony w odniesieniu do osi drogi.

Uwaga 2.

W przypadku, gdy Zamawiający zrezygnuje z etapowania inwestycji zmniejszy ilość wymaganych kopii części dokumentacji, tj.:

- projektu wykonawczego z 4 egz. na 3 egz.;

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z 4 egz. na 3 egz.;

- części przedmiarowo – kosztorysowej – wymagane egz. na całość zadania, brak egz. po podziale na etapy.

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.2023.682
z późniejszymi zmianami);

- Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2022.2556 z późniejszymi zmianami);

- Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2023.645 z późniejszymi zmianami);

- Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U. 2023.1605 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno–budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458 z późniejszymi zmianami);

- Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 (Dz.U.2021.1990 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2022.1670 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2009.27.169 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
 i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2019.2310 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 z późniejszymi zmianami);

- WR-D-41-3 Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowania przejść dla pieszych. Wersja 01 wraz z późn. zm.;

- WR-D-41-4 Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych. Wersja: 01 (poprawiona) wraz z późn. zm.;

- Innymi obowiązującymi przepisami techniczno-prawnymi.

§ 2.

1.Za wykonane prawidłowo prace wymienione w §1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, które  zostało ustalone w wysokości:

………………zł netto

…………… zł brutto

(słownie: ………………………………………………………………………………złotych i …./100).

2.Termin realizacji całego  zadania ustala się na dzień: ………….2025r. w tym :

- do 45 dni od daty podpisania Umowy. – uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji rozwiązań projektowych;

- do 15.12.2024r. – Jednostka projektująca przedstawi Zamawiającemu materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z ostateczną decyzją 
o środowiskowych uwarunkowaniach

- do 300 dni od daty podpisania Umowy - przedstawienie Zamawiającemu projekt w celu uzgodnienia wraz z przedmiarem robót oraz kosztorysem inwestorskim na całość zadania;

- do 7 dni od daty przekazania części kosztorysowej na całość zadania – przekazanie przez Zamawiającego Jednostce Projektującej informacji o sposobie podziału inwestycji na etapy;

- do 370 dni od daty podpisania Umowy – przekazanie Zamawiającemu projektu wykonawczego, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji przetargowej na całość zadania oraz z podziałem na etapy wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę.

3.  Zamawiający przewiduje 2 płatności dla Wykonawcy:

- płatność pierwsza (częściowa) – za przedłożoną Zamawiającemu uzgodnioną koncepcję oraz materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości wskazanej w ofercie za poszczególne składniki jednak w wysokości nie większej niż 30 000zł. W przypadku gdy wyceniona wartość poszczególnych elementów jest wyższa niż 30 000zł płatność pierwsza (częściowa) będzie wynosiła maksymalnie 30 000zł. Płatność ta zostanie zrealizowana na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę faktury częściowej. Fakturę należy wystawić w terminie do 15.12.2024r.

- płatność druga (końcowa) po przedłożeniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji (zawierającą Projekt Wykonawczy, Przedmiary robót, Kosztorysy inwestorskie, Kosztorysy ślepe oraz kompletną dokumentację przetargową) wraz z ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  jak również skuteczne zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Płatność ta zostanie zrealizowana na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę faktury końcowej;

4. Wynagrodzenie będzie regulowane przelewem na podstawie faktury z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej  po zakończeniu i odbiorze przedmiotu zamówienia - dokumentacji .

5. Faktura zostanie dostarczona do Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji.

6. Fakturę  należy wystawić na dane:

Nabywca: Powiat Dębicki, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, NIP 8722128819

Obiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica,

Dopuszcza się formę: Powiat Dębicki- Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, NIP 8722128819

§ 3.

- Jednostka Projektująca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z prawem budowlanym i innymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Jednostka Projektująca ponosi odpowiedzialność cywilną i zawodową za ewentualne negatywne skutki wynikające z opracowania projektu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- uczestnictwa w procesie zatwierdzania dokumentacji projektowej przez Starostę Dębickiego obejmujące złożenie   w imieniu Zamawiającego wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę (przed złożeniem dokumentacji do zatwierdzenia Wykonawca wcześniej przedłoży ją Zamawiającemu celem jej akceptacji lub wniesienia uwag) wraz z udzielaniem niezbędnych i niezwłocznych wyjaśnień co do usuwania usterek i niejasności w dokumentacji (najpóźniej w terminie 3 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie,  z zastrzeżeniem udzielenia informacji w krótszym terminie w przypadku ustalenia terminu przez organ);

- wezwania Jednostki Projektującej do przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań, a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych, o którym mowa w umowie (w terminie max. 2 - dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego);

- zrezygnowania z etapowania inwestycji;

- pokrycie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem materiałów niezbędnych do projektowania oraz uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń (w tym m.in. mapy, wypisy, opracowania geologiczne, geodezyjne itp.) pozostaje po stronie Jednostki Projektującej.

§ 4.

Zamawiający realizując zapłatę w wysokości określonej w § 2 niniejszej umowy za projekt staje się właścicielem praw autorskich i majątkowych.

§ 5.

- Jednostka Projektująca dostarczy Zamawiającemu projekt zgodnie 
z zakresem rzeczowym podanym przez Zamawiającego– w nieprzekraczalnym terminie określonym w umowie.

- Zamawiający przyjmuje za potwierdzeniem projekt do sprawdzenia 
jej zgodności z umową oraz określi termin, w którym sprawdzenie nastąpi. 
Przyjęcie projektu do sprawdzenia nie jest równoznaczne z odbiorem ,i nie upoważnia Jednostki Projektującej do wystawienia faktury.

§ 6.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad i niezgodności projektu 
z przedmiotem umowy, Zamawiający wyznaczy Jednostce Projektującej termin nieodpłatnego usunięcia wad i niezgodności występujących w projekcie.

- W przypadku odmowy nieodpłatnego usunięcia wad i niezgodności z przedmiotem umowy przez Jednostkę Projektową, Zamawiający odstąpi od umowy i zwróci Jednostce Projektującej wadliwy  projekt, odmówi zapłaty wynagrodzenia umownego i naliczy kary umowne jak § 7.

§ 7.

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony zapłacą następujące kary umowne:

- Zamawiający zobowiązany jest do płacenia kary umownej Jednostce Projektującej 
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego oraz odpowiedni procent tego wynagrodzenia wynikający z zaawansowania projektu na dzień przerwania tych prac potwierdzonych protokołem sporządzonym przez strony umowy.

- Jednostka Projektująca zobowiązana jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

- zwłoki w wykonaniu projektu w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad i niezgodności z umową projektu 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 2,

- odstąpienia od umowy przez Jednostkę Projektującą w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego.

c) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Jednostki Projektowej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, bez pokrycia kosztów wynikających z zaawansowania na dzień odstąpienia.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody, szczególnie w przypadku obniżenia dofinansowania z winy Wykonawcy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim wypadku Jednostka Projektująca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego jej z tytułu wykonania części umowy.

§ 8.

- Jednostka Projektująca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Jednostka Projektująca podzlecając wykonanie części projektu innej jednostce, zobowiązuje się w umowie z tą jednostką zastrzec pełnienie przez nią nadzoru autorskiego oraz spełnienie wymagań związanych z okresem gwarancji i rękojmi.

§ 9.

- Przewiduje się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie:

a). zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,

b) w zakresie terminu wykonania zamówienia,

c) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego
 i Wykonawcy np. przedłużających się procedur w pozyskaniu decyzji administracyjnych,

d)w przypadku opóźnienia zamawiającego w rozstrzygnięciu postępowania i lub podpisania umowy,

e)wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT.

f) w zakresie zmiany kluczowego personelu wykonawcy, za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 10.

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Jednostka Projektująca zobowiązana jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Jednostki Projektującej w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

- Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczeń w terminie, o którym mowa w ust. 2 Jednostka Projektująca może zwrócić się do sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 11.

1.Jednostka Projektująca odpowiada za wady projektu. Ujawnione wady 
w dokumentacji Jednostka Projektująca zobowiązana jest poprawić w trybie odwrotnym 
w ramach ceny umownej, niezwłocznie po ich ujawnieniu.

2. Ewentualne dodatkowe koszty poniesione przez Zamawiającego, wynikające z błędów 
w projekcie  pokrywa Jednostka Projektująca.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13.

Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egz. 2 egz. dla zamawiającego 
oraz 1 egz. dla jednostki projektującej.

Zamawiający:			          	               	Jednostka Projektująca: