## Arkusz1
Wykonawca: nazwa i pieczęć firmowa
Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pn.: "Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej w ulicach 3-ego Maja i Cyganka oraz budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ulicy Cyganka 9 we Włocławku". | [5 empty] | VII |  |  |  |  | VIII |  |  |  |  | IX | [5 empty] | X
lp. | rodzaj robót | rozpoczęcie | zakończenie | ilość dni godzin | wartość robót brutto [zł] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3
1 | Wytyczenie geodezyjne trasy sieci i przyłącza cieplnego
2 | Czasowe zajęcie pasa drogowego ulicy 3-ego Maja na czas budowy sieci ciepłowniczej
3 | Czasowe zajęcie pasa drogowego ulicy Cyganka na czas budowy sieci ciepłowniczej oraz przyłącza cieplnego
4 | Czasowa zmiana organizacji ruchu w ulicy 3-ego Maja
5 | Czasowa zmiana organizacji ruchu w ulicy Cyganka
6 | Roboty ziemne - wykonanie wykopu dla odcinka sieci w ulicy 3-ego Maja
7 | Roboty ziemne - wykonanie wykopów dla sieci i przyłacza cieplnego w ulicy Cyganka
8 | Podsypka piaskowa pod montaż rurociągów preizolowanych w ulicy 3-ego Maja
9 | Podsypka piaskowa pod montaż rurociągów preizolowanych w ulicy Cyganka
10 | Montaż rur preizolowanych w wykopie w ulicy 3-ego Maja
11 | Montaż rur preizolowanych w wykopie w ulicy Cyganka
12 | Wprowadzenie rur przyłącza cieplnego do pomieszczenia węzła wraz z wykonaniem montażu spinki cyrkulacyjnej, zaworów odcinających i odpowietrzeń
13 | Badania nieniszczące złącz spawanych odcinka sieci w ulicy 3-ego Maja
14 | Badania nieniszczące złącz spawanych odcinka sieci oraz przyłącza cieplnego w ulicy Cyganka
15 | Próba ciśnienia rur w ulicy 3-ego Maja oraz ich płukanie mieszanką wodno-powietrzną
16 | Próba ciśnienia rur w ulicy Cyganka oraz ich płukanie mieszanką wodno-powietrzną
17 | Spięcie wykonanego odcinka sieci w ul. 3-ego Maja z istniejącą osiedlową siecią ciepłowniczą
18 | Spięcie wykonanego przyłącza cieplnego z wykonanym odcinkiem siec w ulicy Cyganka
19 | Hermetyzacja połączeń spawanych (mufowanie) odcinka sieci w ulicy 3-ego Maja
20 | Hermetyzacja połączeń spawanych (mufowanie) sieci i przyłącza cieplnego w ulicy Cyganka oraz antykorozja i izolacja termiczna rurociągów w pomieszczeniu węzła cieplnego Cyganka 9
21 | Wykonaie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej sieci i przyłącza cieplnego
22 | Wykonanie obsypki i nadsypki piaskowej rurociągów preizolowanych odcinka sieci w ulicy 3-ego Maja
23 | Wykonanie obsypki i nadsypki piaskowej rurociągów preizolowanych odcinka sieci i przyłącza cieplnego w ulicy Cyganka
24 | Zasypanie wykopu odcinka sieci w ulicy 3-ego Maja gruntem rodzimym
25 | Zasypanie wykopu odcinka sieci i przyłacza cieplnego w ulicy Cyganka gruntem rodzimym
26 | Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego ulicy 3-ego Maja w zakresie związanym z wykonanym odcinkie sieci ciepłowniczej
27 | Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego ulicy Cyganka oraz pozostałych terenów w zakresie związanym z wykonanym odcinkiem sieci i przyłaczem cieplnym do budynku Cyganka 9
| Odbiór końcowy | Fakturowanie jedną fakturą końcową
| Razem | 0