OGÓLNE WARUNKI UMOWY – PROCEDURA ODBIOROWA

W trakcie wykonywania Umowy, zgodnie z Harmonogramem Robót (HR), dokonywane będą następujące odbiory:

- ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH

Wykonawca zgłasza gotowość danej części Robót Zanikających do odbioru wpisem 
do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

Na dzień sprawdzenia technicznego robót zgłoszonych do odbioru, Wykonawca przekaże Zespołowi Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów stwierdzające prawidłowość wykonanych robót i zastosowanych materiałów.

Inspektor Nadzoru danej branży w ciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia, przeprowadzi badanie i pomiar robót przeznaczonych do odbioru. Inspektor Nadzoru ocenia jakość i ilość Robót zanikających na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z Dokumentacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. Warunkiem pozytywnego odbioru robót zanikających jest stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, że sprawdzany fragment robót został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i dokumentacją projektową oraz, że jakoś wykonanych robót jest zgodna z wymaganiami polskich norm.

Odbiór Robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót, oraz opóźniania daty zakończenia Odcinka Robót.

UWAGA!

Przedłożenie Zespołowi Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w trakcie zgłaszania robót zanikających do odbioru kopii protokołów z przeprowadzonych pomiarów, prób i sprawdzeń oraz dokumentów dopuszczających zastosowane wyroby do wbudowania, nie zwalnia Wykonawcy od dostarczenia kompletu dokumentacji powykonawczej na czas Odbioru Części Robót, Odcinka lub Zadania.

- ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Wykonawca zgłasza gotowość danej części Robót Ulegających Zakryciu do odbioru wpisem 
do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 
Na dzień sprawdzenia technicznego robót zgłoszonych do odbioru, Wykonawca przekaże Zespołowi Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów stwierdzające prawidłowość wykonanych robót i zastosowanych materiałów.

Inspektor Nadzoru danej branży w ciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia, przeprowadzi badanie i pomiar robót przeznaczonych do odbioru. Inspektor Nadzoru ocenia jakość i ilość Robót ulegających zakryciu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z Dokumentacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.

Warunkiem pozytywnego odbioru robót ulegających zakryciu jest stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, że sprawdzany fragment robót został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją projektową oraz, że jakoś wykonanych robót jest zgodna z wymaganiami polskich norm.

Odbiór Robót Ulegających Zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót na danym Odcinku oraz opóźniania daty zakończenia Robót na danym Odcinku.

UWAGA!

Przedłożenie Zespołowi Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w trakcie zgłaszania robót zanikających do odbioru kopii protokołów z przeprowadzonych pomiarów, prób i sprawdzeń oraz dokumentów dopuszczających zastosowane wyroby do wbudowania, nie zwalnia Wykonawcy od dostarczenia kompletu dokumentacji powykonawczej na czas Odbioru Części Robót, Odcinka lub Zadania.

- ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT ODCINKA

Odbiór częściowy robót dokonywany będzie w przypadku gdy w HR ustanowione zostały terminy pośrednie ukończenia określonych Części Robót (stanowiących element Odcinka) lub gdy w trakcie realizacji robót Zamawiający podejmie decyzję o przejęciu w użytkownie części obiektu/robót przed ukończeniem i odbiorem całości Odcinka/Zadania.

  - Zamawiający po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru Części Robót wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

  - Wykonawca przed złożeniem Wniosku o przeprowadzenie Próby Końcowej dla danej Części Robót zobowiązany jest uzyskać akceptację Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego dla Programu i Harmonogramu Prób Końcowych Części Robót.

  - Wykonawca z Wnioskiem o przeprowadzenie Próby Końcowej przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej (każda wersja w trzech egzemplarzach), w szczególności:

- protokoły odbiorów technicznych, w tym dokumentację rozruchową i protokoły szkoleń Użytkownika:

  - PZJ

  - technologię montażu

  - technologię rozbiórek

  - badania laboratoryjne

  - ekspertyzy

  - projekty technologiczne (projekty zamienne proponowane przez Wykonawcę)

  - uzgodnienia z gestorami sieci oraz innymi podmiotami (jeśli jest wymagana).

  - wystąpienia materiałowe oraz dokumenty na wzorach zatwierdzonych przez Zamawiającego

  - dokumenty wymagane SST oraz w Umowie

  - uzgodnienia z Zamawiającym

  - protokół ze szkoleń personelu Użytkownika (jeśli jest wymagana).

  - wyciąg z Dziennika Budowy

- instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim,

- lista części zamiennych i szybko zużywających się w zakresie m.in. sprzętu i urządzeń dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę,

- atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń,

- dokumenty gwarancji jakości w szczególności na wbudowane, dostarczone urządzenia,

- świadectwa charakterystyki energetycznej (jeśli jest wymagana),

- dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robót, potwierdzoną przez kierownika budowy, Projektanta i zespołu nadzoru inwestorskiego pod warunkiem, iż wskazane powyżej zmiany były znane 
i akceptowane przez Zamawiającego,

- decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (jeśli jest wymagana).

Wyżej wymienione Dokumenty na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru części robót, powinny posiadać pisemną akceptację Zespołu Inspektów Nadzoru Inwestorskiego potwierdzającą jej kompletność i poprawność.

  - W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu wskazanego powyżej, Zamawiający może wstrzymać czynności odbiorowe z winy Wykonawcy.

  - W przypadku ujawnienia wad podczas odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na swój koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym techniczne i technologiczne możliwości usunięcia wad.

  - Jeżeli Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie nie usunie wad, na zasadach i w terminach, o których mowa powyżej Zamawiający bez wyznaczania dodatkowego terminu i dodatkowych formalności, może zlecić ich usunięcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę lub odstąpić od Umowy 
w terminie 30 dni od dnia ujawnienia się podstaw do odstąpienia.

  - Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru częściowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w przypadku ujawnienia wad w szczególności ich rodzaj oraz terminy wyznaczone przez Zamawiającego uwzględniające techniczne 
i technologiczne możliwości na usunięcie ujawnionych wad. Protokół podpisywany jest przez Wykonawcę, Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wskazanego Zamawiającego lub inną osobę/podmiot przez niego upoważnioną.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
do zgłoszenia gotowości do podjęcia przerwanych czynności odbioru.

- ODBIÓR ODCINKA

Odbiór ODCINKA dokonywany będzie zgodnie z terminami wskazanymi w HR.

  - Zamawiający po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru Odcinka wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

  - Wykonawca przed złożeniem Wniosku o przeprowadzenie Próby Końcowej dla danego Odcinka zobowiązany jest uzyskać akceptację Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego dla Programu i Harmonogramu Prób Końcowych dla Odcinka.

  - Wykonawca z Wnioskiem o przeprowadzenie Próby Końcowej przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej (każda wersja w trzech egzemplarzach), w szczególności:

- protokoły odbiorów technicznych, w tym dokumentację rozruchową i protokoły szkoleń Użytkownika:

  - PZJ

  - technologię montażu

  - technologię rozbiórek

  - badania laboratoryjne

  - ekspertyzy

  - projekty technologiczne (projekty zamienne proponowane przez Wykonawcę)

  - uzgodnienia z gestorami sieci oraz innymi podmiotami

  - wystąpienia materiałowe oraz dokumenty na wzorach zatwierdzonych przez Zamawiającego

  - dokumenty wymagane SST oraz w Umowie

  - uzgodnienia z Zamawiającym

  - protokół ze szkoleń personelu Użytkownika

  - wyciąg z Dziennika Budowy

- instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim,

- lista części zamiennych i szybko zużywających się w zakresie m.in. sprzętu i urządzeń dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę,

- atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń,

- dokumenty gwarancji jakości w szczególności na wbudowane, dostarczone urządzenia,

- świadectwa charakterystyki energetycznej,

- dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robót, potwierdzoną przez kierownika budowy, Projektanta i zespołu nadzoru inwestorskiego pod warunkiem, iż wskazane powyżej zmiany były znane 
i akceptowane przez Zamawiającego,

- decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (jeśli jest wymagana).

Wyżej wymienione Dokumenty na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru Odcinka, powinny posiadać pisemną akceptację Zespołu Inspektów Nadzoru Inwestorskiego potwierdzającą jej kompletność i poprawność.

  - W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu wskazanego powyżej, Zamawiający może wstrzymać czynności odbiorowe z winy Wykonawcy.

  - W przypadku ujawnienia wad podczas odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na swój koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym techniczne i technologiczne możliwości usunięcia wad.

  - Jeżeli Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie nie usunie wad, na zasadach i w terminach, o których mowa powyżej Zamawiający bez wyznaczania dodatkowego terminu i dodatkowych formalności, może zlecić ich usunięcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę lub odstąpić od Umowy 
w terminie 30 dni od dnia ujawnienia się podstaw do odstąpienia.

  - Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru częściowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w przypadku ujawnienia wad w szczególności ich rodzaj oraz terminy wyznaczone przez Zamawiającego uwzględniające techniczne 
i technologiczne możliwości na usunięcie ujawnionych wad. Protokół podpisywany jest przez Wykonawcę, Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wskazanego Zamawiającego lub inną osobę/podmiot przez niego upoważnioną.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zgłoszenia gotowości do podjęcia przerwanych czynności odbioru.

- ODBIÓR KOŃCOWY – ODBIÓR ZADANIA

Odbiór Końcowy – Odbiór Zadania dokonywany będzie zgodnie z terminami wskazanymi 
w HR.

  - Zamawiający po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru Końcowego – Odbioru Zadania, wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

  - Wykonawca przed złożeniem Wniosku o przeprowadzenie Próby Końcowej dla danego Odcinka (w przypadku gdy taki Odcinek będzie zgłaszany w ramach Odbioru Końcowego) zobowiązany jest uzyskać akceptację Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego dla Programu i Harmonogramu Prób Końcowych dla Zadania.

  - Wykonawca z Wnioskiem o przeprowadzenie Próby Końcowej przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej (każda wersja w trzech egzemplarzach), w szczególności:

- protokoły odbiorów technicznych, w tym dokumentację rozruchową i protokoły szkoleń Użytkownika:

  - PZJ

  - technologię montażu

  - technologię rozbiórek

  - badania laboratoryjne

  - ekspertyzy

  - projekty technologiczne (projekty zamienne proponowane przez Wykonawcę)

  - uzgodnienia z gestorami sieci oraz innymi podmiotami

  - wystąpienia materiałowe oraz dokumenty na wzorach zatwierdzonych przez Zamawiającego

  - dokumenty wymagane SST oraz w Umowie

  - uzgodnienia z Zamawiającym

  - protokół ze szkoleń personelu Użytkownika

  - wyciąg z Dziennika Budowy

- instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim,

- atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń,

- dokumenty gwarancji jakości w szczególności na wbudowane, dostarczone urządzenia,

- świadectwa charakterystyki energetycznej,

- dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robót, potwierdzoną przez kierownika budowy, Projektanta i zespołu nadzoru inwestorskiego pod warunkiem, iż wskazane powyżej zmiany były znane 
i akceptowane przez Zamawiającego, w tym ostemplowany projekt budowlany przekazany przez Zamawiającego do realizacji,

- decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (jeśli jest wymagana).

Wyżej wymienione Dokumenty na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru Odcinka, powinny posiadać pisemną akceptację Zespołu Inspektów Nadzoru Inwestorskiego potwierdzającą jej kompletność i poprawność.

  - W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu wskazanego powyżej, Zamawiający może wstrzymać czynności odbiorowe z winy Wykonawcy.

  - W przypadku ujawnienia wad podczas odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na swój koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym techniczne i technologiczne możliwości usunięcia wad.

  - Jeżeli Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie nie usunie wad, na zasadach 
i w terminach, o których mowa powyżej Zamawiający bez wyznaczania dodatkowego terminu i dodatkowych formalności, może zlecić ich usunięcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę lub odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia ujawnienia się podstaw do odstąpienia.

  - Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w przypadku ujawnienia wad w szczególności ich rodzaj oraz terminy wyznaczone przez Zamawiającego uwzględniające techniczne 
i technologiczne możliwości na usunięcie ujawnionych wad. Protokół podpisywany jest przez Wykonawcę, Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wskazanego Zamawiającego lub inną osobę/podmiot przez niego upoważnioną.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
do zgłoszenia gotowości do podjęcia przerwanych czynności odbioru.