Wzór

Umowa nr ………….. / 2021

Zawarta w Mrągowie w dniu  ……………..r. , pomiędzy:

Powiatem Mrągowskim, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo NIP:  742-18-43-662                                -  Powiatowym Zarządem Dróg w Mrągowie, ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo,                                                 w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez:

Małgorzatę Stasiłowicz  -    Dyrektora  Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie działającego na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą…..przy potwierdzeniu zabezpieczenia środków w budżecie jednostki przez:

…………………………………………………………………………..                                                       zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………  reprezentowaną  przez: ……………………

zwaną dalej “ Wykonawcą”

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r.,  poz.2019 ze zm.) – zwaną dalej „ustawą Pzp”.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące zadanie pn: „Przebudowa ciągu  komunikacyjnego  Mrągowo – Zyndaki – Burszewo – granica Powiatu, odcinek drogi  powiatowej  nr 1509N od km 3+300 do km 5+500”.

- Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres robót objętych umową określa dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacja warunków zamówienia, oferta Wykonawcy oraz kosztorys uproszczony opracowany przez Wykonawcę, które są integralną częścią niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami między stronami umowy, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowania oferty wyjaśnił z Zamawiającym wszelkie wątpliwości dotyczące zakresu robót do wykonania.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane opisane dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, które są  niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się ze wszystkimi dokumentami i warunkami niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami finansowania inwestycji, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający dopuszcza także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”.

Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 7 ust. 6 niniejszej umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 7 i ust. 8 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Zmiany, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 7 i w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robót budowlanych, które nie zostały ujęte w uproszczonej dokumentacji projektowej a są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wymagają zawarcia odrębnej umowy.

- Na podstawie art.  95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 paragraf 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób kierujących budową, wykonujących usługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp. Szczegółowy rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia określa SIWZ.                    W odniesieniu do Podwykonawców powyższe dokumenty należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą mogły przebywać na placu budowy, co będzie jednoznaczne z niemożliwością wykonywania prac z winy Wykonawcy.

- O każdorazowej zmianie wskazanych w wykazie pracowników (aktualizacji) Wykonawca zobowiązany jest poinformować na piśmie Zamawiającego przed wprowadzeniem pracownika na budowę.

- Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji umowy skontrolować osoby wykonujące czynności na placu budowy. Osoba kontrolowana powinna wylegitymować się dokumentem stwierdzającym jej tożsamość. W przypadku braku takiego dokumentu lub stwierdzenia niezgodności osób przebywających na budowie z wykazem osób, osoba taka nie będzie mogła dalej przebywać na terenie budowy.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym                  w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności  w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i  zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę                             lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika                   przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający                 ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy                       z dnia   10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej                    w wysokości określonej w § 10 niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu.

- Za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu i aktualizacji osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę oraz za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne zgodnie z paragrafem 9 niniejszej umowy.

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Termin realizacji zamówienia wynosi:  do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy              (nie dłużej niż do 31.05.2022 r.).

- Przez zakończenie realizacji umowy strony rozumieją: wykonanie wszelkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy wraz z uporządkowaniem terenu budowy umożliwiającym korzystanie z przedmiotu umowy bez ograniczeń oraz przekazanie wszystkich niezbędnych dokumentów.

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z umową, ofertą i zatwierdzoną do realizacji dokumentacją techniczną, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków oraz sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwanej dalej BIOZ) wraz z kserokopią uprawnień oraz przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.

- W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy.

- Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 3 w terminie 5 dni roboczych od daty przedłożenia mu harmonogramu. W przypadku braku uwag, harmonogram uważa się za zatwierdzony. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenie poprawionego harmonogramu Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia.

- Roboty będące przedmiotem umowy rozpoczną się w terminie określonym                          w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek sporządzić projekt organizacji ruchu na czas budowy, uzyskać wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje zatwierdzające oraz uaktualniać go stosownie do sytuacji na budowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy. W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu bez odrębnego wezwania dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia.

- Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą przez pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Wykonawca przed przystąpieniem                 do realizacji robot sporządzi listę pracowników realizujących roboty budowlane, zawierające ich imiona, nazwiska oraz zakres wykonywanych robót. Lista powinna być za każdym razem aktualizowana ( zastosowanie mają tu zapisy §  1 ust 12-17  niniejszej umowy).

- Wykonawca ma obowiązek przejąć od Zamawiającego plac budowy, zagospodarować oraz właściwie oznaczyć, zabezpieczyć teren budowy i miejsce prowadzenia robót, zapewnić należyty ład i porządek, a w szczególności przestrzegać przepisów BHP i ochrony środowiska na terenie budowy na koszty własny.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy.

- Wykonawca zapewnia utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz zapewnia właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy oraz ciągłe kierowanie i koordynowanie robót przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia – kierownik budowy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca gwarantuje prawidłowe prowadzenie dokumentacji budowy oraz umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą -                         Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować odpady powstałe w toku wykonywania robót budowlanych we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Uregulowanie do dnia odbioru końcowego należności za pobór wody, energii elektrycznej pobieranej na cele związane z realizacją zamówienia leży w gestii Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne do tego uzgodnienia i pozwolenia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody                 i przepisów regulujących gospodarkę odpadami.

- Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, jak również zabezpiecza teren budowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych                                           i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia;

- do obowiązków Wykonawcy należy wytyczenie geodezyjne nowych obiektów                         i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót odzwierciedlającej i dokumentującej stan faktyczny wykonanych robót oraz przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej ( papierowej) oraz na płycie CD Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót;

- Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii.

- Każda propozycja zmiany technologii prowadzonych robót oraz użytych materiałów,                jeśli dokonanie takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć               w chwili podpisania umowy, musi być uzgodniona z inspektorem nadzoru                                    i Zamawiającym.

- Materiały budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych nadające się do ponownego użycia, stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca zobowiązany jest przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu budowy.

- Wykonawca ma obowiązek  wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczególności:

- odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych              oraz STWiORB,

- posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

- być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych,

- być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru kopię wymaganych zgodnie                                    z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do wykonania umowy.

W przypadku wątpliwości co do jakości materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wykonania badań tych materiałów zgodnie                                       z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany, w przeciwnym razie obciąża Zamawiającego.

- Po zakończeniu robót  Wykonawca zobligowany jest do uporządkowania terenu budowy                  i przekazania go Zamawiającemu w terminie do podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność w związku z realizacją umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy                              i w bezpośrednim jej sąsiedztwie, pozostające w związku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczeniowych odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku  z określonymi zdarzeniami związanymi z realizacją umowy.

- Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru prac wykonanych w ramach niniejszej umowy oraz do protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy w dniu końcowego odbioru.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie robót i wymaganych dokumentów łącznie     z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg
i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych kar związanych z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, lub obiektów inżynierskich.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody Zamawiającego lub osób trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów lub robót oraz szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.

- Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania                          w Konsorcjum przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości                      i rękojmi za wady.

- Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu umowy i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.

- Lider Konsorcjum upoważniony jest do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienia innego podmiotu można dokonać za zgodą Zamawiającego.

- W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

§ 4

PODWYKONAWCY

- Wykonawca  zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie  wykona przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, w zakresie………………

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                        o podwykonawstwo treści zgodnej  z projektem umowy.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

- zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej   między Wykonawcą a Zamawiającym,

- przedmiot zamówienia ( zakres prac ) musi być precyzyjnie określony,

- termin realizacji musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę      w terminie określonym w niniejszej umowie i powinno odpowiadać stosownym do tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

- wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy,

- umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę oraz uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni  od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktur VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy          i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy                          i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującym prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo  w przypadkach określonych w ust. 4.

- Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,                     w terminie wskazanym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku o którym mowa w ust.4 lit. g) jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 21 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia   do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów                                        o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ, jako nie podlegające niniejszemu obowiązkowi. Obowiązek o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- Przepisy ust. 2-7 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z dalszym Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę  umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zaprzestania  wykonywania przez niego świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

- Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac.

- Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa                      o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego.

- W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

- Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu na każde jego wezwanie, dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, związane z realizacją niniejszego zamówienia, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

- Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z niniejszej umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi niniejszą umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych niniejszą umową.

- W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Do rachunku lub faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami lub fakturami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 19,  Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę wypłaconego podwykonawcy wynagrodzenia.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za swoje własne. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z  postanowień niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z  Kodeksu cywilnego, w szczególności                            z art. 647¹ k.c.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

- Zmiana Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację  umowy  o podwykonawstwo.

§ 5

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się :

- Przekazać Wykonawcy dokumentację projektową. Dokumentacja projektowa jest własnością Zamawiającego i może być wykorzystywana wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

- Przekazać Wykonawcy  teren budowy w terminie do 3 dni od dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w  § 3 ust. 2.

- Przekazać Wykonawcy dziennik budowy.

- Zgłosić osoby pełniące obowiązki inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz rozpoczęcie budowy do właściwego organu nadzoru budowlanego w terminie określonym w przepisach, jeżeli jest to wymagane.

- Zapewnić nadzór inwestorski, w wymiarze i zakresie zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu umowy.

- Do stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie wymagana realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer, kiedy takie współdziałanie będzie konieczne oraz uczestniczyć w konsultacjach, które okażą się niezbędne do właściwego wykonania umowy.

- Dokonać odbioru robót objętych niniejsza umową.

Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia usterek,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może zażądać wykonania tej części przedmiotu umowy lub całego przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady                        te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Do dokonania odbioru końcowego ( ostatecznego) Zamawiający powoła komisję.

- Dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 7 niniejszej umowy – w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

- W przypadku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy wynikających z dokumentacji projektowej Zamawiający jest zobowiązany w terminie               5 dni od daty wpisu do dziennika budowy zająć pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie.

§ 6

PRZEDTSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru …………………….

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie w zakresie prac przewidzianych w § 1 jest  kierownik budowy: …………………………………………..

Poza personelem wskazanym w ofercie, Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia jeżeli taki jest niezbędny przy realizacji umowy.

3.	Wykonawca może dokonać wymiany osób wymienionych w ust. 2 pod warunkiem uzyskania każdorazowo zgody Zamawiającego na zmianę, przy czym nowa osoba musi mieć kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż osoba dotychczas pełniąca obowiązki.

4. Wykonawca i osoby działające w jego imieniu zobowiązane są współpracować z osobą wyznaczoną do pełnienia nadzoru oraz stosować się do jego poleceń i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót, jeżeli są one zgodne z prawem.

5. Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie brak osiągnięcia gotowości do odbioru.

6. Zgłoszenie wykonania przedmiotu umowy odbędzie się w formie pisemnej.

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie 14 dni                   od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym  Wykonawcę.

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru ostatecznego robót będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

9. Zamawiający dokona odbioru robót zanikających lub ulegających  zakryciu, w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do Dziennika Budowy.

§ 7

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą w wysokości::

Netto                                   ………………. zł

Podatek VAT … %              ………………  zł

Brutto                                 ……………….  zł

słownie: ………………………………………………………………………………...

- W wynagrodzeniu określonym w ust. 1, mieszczą się wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej oraz niezbędne  do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty robót tymczasowych, przygotowawczych, koszty zaplecza budowy, pomiary, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenia i inne, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu  oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność                         za prawidłowe oszacowanie ceny za przedmiot umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy,                    nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego , określonego               w § 7 ust. 1 w terminie późniejszym.

- Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia o której mowa               w ust. 1 poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz przesłankami, o których mowa w art. 454-455 ustawy Pzp.

- W przypadku rezygnacji z wykonywania części robót („robót zaniechanych, o których mowa § 1 ust. 8 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie pomniejszona Wykonawcy, będzie następujący:

  - w przypadku rezygnacji z wykonania całego elementu robót określonego                    w kosztorysie ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu umowy;

  - w przypadku rezygnacji z wykonania części robót z danego elementu określonego w kosztorysie ofertowym Wykonawcy obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. Dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do umowy, a zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z harmonogramem prac, w którym strony               w szczególności określą, które prace będą podlegały odbiorowi częściowemu.

- Zamawiający zastrzega, że łączna wartość płatności częściowych w roku 2021 nie może przekroczyć kwoty 2 920 000,00 zł

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.

- W wypadku korzystania przez Wykonawcę z usług Podwykonawców wraz z fakturą należy przedłożyć oświadczenie Podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy należnego wynagrodzenia lub potwierdzenia uregulowania należności za wykonane przez Podwykonawców robót.

- W przypadku braku potwierdzenia uregulowania należności za wykonane przez Podwykonawców roboty, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownego dokumentu. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagania określonego w ust. 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.( termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy nie biegnie do czasu przedłożenia oświadczeń o którym mowa w ust 10).

- Warunki określone w ust. 10 i ust. 11 mają również zastosowanie w przypadku dalszych Podwykonawców.

- Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia częściowego. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych będzie dokonywane na podstawie jednej faktury częściowej i jednej faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, przy czym fakturę częściową, Wykonawca może wystawić po wykonaniu co najmniej 50% wartości robót będących przedmiotem umowy wynikających z oferty Wykonawcy.

- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru za wykonany element umowy podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Faktura płatna będzie w terminie 21 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonymi protokołami odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych oraz wykazem wykonanych robót (tabelą elementów rozliczeniowych).

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.                          Faktura końcowa będzie płatna w terminie 21 dni  od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Najpóźniej na 2 dni przed dniem  odbioru końcowego robót, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć inspektorowi nadzoru wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru tj; kompletny operat kolaudacyjny zawierający:

- tabelę elementów wraz z kosztorysem powykonawczym

- sprawozdanie techniczne,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,

- wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, których zasady przygotowania i wykonania podano w Szczegółowych Specyfikacjach technicznych,

- atesty jakościowe, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów,

- projekt wykonawczy kompletny ,

- dziennik budowy,

- kompletna geodezyjna dokumentacja powykonawcza w formie papierowej oraz na płycie CD.

- inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane art. 57, nie wymienione w pozycjach. lit. a-i.

- Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym za pośrednictwem metody  podzielonej                     płatności ( split payment) na  rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………..…

- Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek płatności należy do Wykonawcy umowy             i został dla niego utworzony – oddzielnie wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

- Faktura będzie wystawiona na:

Nabywca:

Powiat Mrągowski, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo, NIP 742-18-43-662    Odbiorca i płatnik:

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Nowogródzka 1.

- Faktura winna być doręczona Zamawiającemu na adres: tj. Powiatowy Zarząd Dróg                        w Mrągowie, ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo lub przesłana w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) Infinite Broker dostępnej pod adresem https://pefbroker.pl/, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Dane konta do przesłania faktury ustrukturyzowanej:

Nazwa podmiotu: Powiat Mrągowski, Adres: ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo        Warmińsko-Mazurskie PL

Nazwa skrzynki: Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Adres PEF / NR PEPOL 7421845098.

Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury VAT.

Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem PEF zobowiązany jest do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastąpić w godzinach: 7:00 – 15:00.                   W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub święta, a także po godzinie 15:00 uznaje się, że została ona doręczona w następnym dniu roboczym.

Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów    elektronicznych, za wyjątkiem faktury.

- Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

- W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt 22, występuje lider.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 22 dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia wymagalnych roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

- Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wyłącznie po wcześniejszym uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań na rzecz Podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dostarczenia Zamawiającemu wraz z wystawioną fakturą:

- zestawienia zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

- dowodów dokonania przez Wykonawcę zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom należności wynikających z faktur; dowody te należy przedłożyć Zamawiającemu na co najmniej 5 dni przed upływem terminu zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Dowodem potwierdzającym rozliczenie się Wykonawcy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą jest:

- oświadczenie Podwykonawcy o terminowej zapłacie wynagrodzenia przez Wykonawcę Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z podaniem terminu i wysokości wypłaconego wynagrodzenia, lub

- kopie dowodów dokonania płatności na rzecz Podwykonawców, z tytułu faktur, dla których upłynął już termin płatności.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w pkt 26, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 26, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą.

§ 8

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

GWARANCJA I RĘKOJMI

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji za wykonanie przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji na roboty, o których mowa w § 1 wynosi ………… miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie   należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie o której mowa w § 7 ust. 1 zostanie wniesione w formie ………………………

Kwota zabezpieczenia wynosi …………………………………. zł.

Kwota ta stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonane roboty.

2.  Strony ustalają, że:

- 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodne  z umową   wykonania robót,

- 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji.

3. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie    zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

4. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek /wad powstałych z przyczyn zawinionych przez  Wykonawcę w terminie 14  dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie, lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

6.  W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterek/wad lub usunie je w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie k.c., może powierzyć usunięcie usterek/wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych.

7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

§ 9

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za nieterminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2% całkowitej wartości umownej brutto określonej w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki

- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru częściowego w stosunku do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego – w wysokości 0,2% całkowitej wartości umownej brutto określonej w § 7 ust 1 za daną część robót za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w przedstawieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie określonym w § 3, w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji                    i rękojmi – w wysokości 0,2% całkowitej wartości umownej brutto określonej w § 7   ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy   –  w wysokości 10%  całkowitej wartości umownej brutto określonej w § 7 ust. 1  Zamawiający zachowuje  w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

- za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową – w wysokości 0,2% całkowitej wartości umownej brutto, określonej w § 7 ust. 1.

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 0,2% należnej Podwykonawcy całkowitej wartości umownej brutto za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty,

- za nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy                             o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% całkowitej wartości umownej brutto, określonej w § 7 ust. 1 za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy

- za nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub aneksu – w wysokości 0,2% całkowitej wartości umownej brutto, określonej w § 7 ust. 1 za każdy przypadek braku przedłożenia dokumentów.

- za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, w wysokości 0,2 % całkowitej wartości umownej brutto, o której mowa            w § 7 za każde zdarzenie oraz za nie przedłożenie zanonimizowanej kopii umowy za każdą osobę,

- za niezgodność osób przebywających na budowie z wykazem osób stwierdzonym przez Zamawiającego, w wysokości 1000,00 zł brutto za każdą osobę,

- za nie wywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu/aktualizacji                                  osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę                          wraz  ze wskazaniem czynności, jakie będą wykonywać, w wysokości 1000,00 zł brutto                 za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Nałożenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku dalszego uchylania się od składania tych dokumentów tj. nie złożenia ich najpóźniej w dniu następnym, Zamawiający ma prawo naliczać kolejne kary umowne,

- za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zł za każdy dzień ich wykonywania.

- Zamawiający ma prawo do łącznego naliczenia kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z kwoty przysługującego mu wynagrodzenia

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy                  z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całkowitej wartości umownej brutto, określonej w § 7 umowy.  Kara umowna nie przysługuje Wykonawcy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy i z przyczyn o których mowa w § 10 ust. 1.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w umowie,

- Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że niemożliwe będzie terminowe zakończenie robót,

- Wykonawca skierował bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową                 i robotami inne osoby niż zostały wskazane w § 3 ust. 8,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży               w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu                            z tytułu wykonanych i odebranych robót,

- pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego Wykonawca                 w sposób rażący zaniedbuje zobowiązania umowne, realizując roboty przewidziane niniejsza umową w sposób niezgodny z wskazaniami Zamawiającego, zaleceniami Inspektora Nadzoru wpisanymi do dziennika budowy lub niniejsza umową.                          W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, zgodnie z wymienionymi dokumentami lub wskazaniami Zamawiającego,

- Wykonawca nie zapewni przez cały okres realizacji przedmiotu umowy  polisy OC, o której mowa w § 3 ust.7 umowy,

- Wykonawca nie realizuje obowiązków dotyczących zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, o których mowa w§ 1 ust.12.

- W przypadku wielokrotnego ( trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio  nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań   umownych   wobec  Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności                      w terminie nie później niż 30 dni i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,    Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które  Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia                      od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, oraz przejmie                                 od  Wykonawcy teren budowy.

§ 11

ZMIANY UMOWY

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest – pod rygorem nieważności – istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku:

- ustawowej zmiany wysokości podatku VAT,

- braku lub przerwania dofinansowania realizacji inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych,

- wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót realizowanych przez Wykonawcę w ramach inwestycji,

- Strony przewidują również możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku okoliczności będących bezpośrednim następstwem zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami zakażeń wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę zakaźną określaną                                jako „COVID-19”.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków  wynikających z Umowy na inny podmiot.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego

- Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                                                   ZAMAWIAJĄCY

Wyszczególnienie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.