## przedmiar Pogorzel
Lp | Nr | Element obiektu - zbiorczy rodzaj robót | Jedn.
| Specyfikacji | Opis i obliczenie ilości robót | miary | wyliczenie | Ilość
Technicznej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
* | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * | *
| D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i zamarkowanie punktów wysokościowych | * | * | *
1 |  | odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | m | 40 | 40
2 |  | obsługa geodezyjna przy rozbiórce i budowie nowego przepustu | kpl | 1 | 1
3 |  | inwentaryzacja powykonawcza przepustu i przebudowanego odcinka drogi wraz z infrastrukturą związaną, w tym wraz z przebudowanymi sieciami uzbrojenia terenu | kpl | 1 | 1
4 |  | wyznaczenie i zastabilizowanie granic pasa drogowego | kpl | 1 | 1
| D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu | * | * | *
5 |  | Humus do wbudowania gr. 30cm z powierzchni pobocza i rowów | m3 | 180 | 180
| D.01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów | * | * | *
6 |  | usunięcie karpin po wcześniej ściętych drzewach | szt | 10 | 10
7 |  | usunięcie chwastów i roslinności krzaczastej w otoczeniu obiektu, koryta cieków i dojazdów | m2 | 390 | 390
| D.01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg i ulic | * | * | *
8 |  | Rozbiórka podbudowy z tlucznia grubości 40 cm | m2 | 270 | 270
9 |  | Rozbiórka nawierzchni drogowej bitumicznej grubości 25 cm | m2 | 270 | 270
* | D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | * | * | *
| D.02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych | * | * | *
10 |  | Wykonanie wykopów | m3 | 15 | 15
| D.02.03.01 | Wykonanie nasypów | * | * | *
11 |  | Wykonanie nasypów | m3 | 20 | 20
* | D.04.00.00 | PODBUDOWY | * | * | *
| D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | * | * | *
12 |  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | m2 | 507 | 507
| D.04.02.02 | Warstwy odsączające i warstwy odcinające | * | * | *
13 |  | Warstwa odsączająca z kruszywa o CBR>25% gr. 20cm | m2 | 507 | 507
| D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | * | * | *
14 |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych | m2 | 310.5 | 310.5
15 |  | Oczyszenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 580.5 | 580.5
| D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie | * | * | *
16 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm pod jezdnią | m2 | 310.5 | 310.5
| D.04.05.01 | Warstwy podbudowy z mieszanek i gruntów zwiżanych spoiwem | * | * | *
17 |  | Podbudowa pomocnicza - kruszywo stabilizowane cementem C3/4 gr. 10cm | m3 | 324 | 324
| D.04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego | * | * | *
* |  | Górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P | * | * | *
18 |  | Grubości 8 cm | m2 | 297 | 297
* | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | * | * | *
| D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | * | * | *
* | D.05.03.05B | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego | * | * | *
19 |  | AC 16 W, grubości 6 cm | m2 | 283.5 | 283.5
* | D.05.03.05A | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego | * | * | *
20 |  | AC 11 S, grubości 4 cm | m2 | 270 | 270
* | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | * | * | *
| D.06.01.01 | Umocnienie skarp przez humusowanie | * | * | *
21 |  | Humusowanie skarp grubości 15 cm | m2 | 600 | 600
| D.06.01.01 | Umocnienie skarp, rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi | * | * | *
22 |  | Umocnienie dna rowu płytami azurowymi na podsypce piaskowej i geowłókninie separacyjnej | m2 | 38 | 38
23 |  | Umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce piaskowej i geowłókninie separacyjnej | m2 | 81 | 81
24 |  | Umocnienie skarp o pochyleniu 1:1 płytami azurowymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:2 | m2 | 75 | 75
25 |  | Palisada w dnie rowu na długości umocnienia palisada drewniana - paliki dł. 120cm i średnicy 10 cm | mb | 55 | 55
| D.06.03.02 | Umocnienie poboczy kruszywem łamanym | * | * | *
26 |  | Pobocze umocnione kruszywem gr. 10cm | m2 | 100 | 100
* | D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | * | * | *
| D.07.01.01 | Oznakowanie poziome | * | * | *
* |  | Malowanie technologią grubowarstwową - chemoutwardzalną | * | * | *
27 |  | Linie krawędziowe strukturalne P-7d | m2 | 9.6 | 9.6
28 |  | Linie segregacyjne P-3a | m2 | 8 | 8
| D.07.05.01 | Bariery ochronne stalowe | * | * | *
29 |  | Bariery stalowe U-14a o rozstawie słupków 2 m - bariera jednostronna N2-W3-A | m | 80 | 80
30 |  | Odcinek początkowy i końcowy barier skrajnych dł. 8m | szt. | 2 | 2
31 |  | Odcinek początkowy i końcowy barier skrajnych dł. 12m | szt. | 2 | 2
| D.07.03.01 | Tymczasowa organizacja ruchu na czas robót | * | * | *
32 |  | wprowadzenie, utrzymanie i demontaż tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót | kpl | 1 | 1
* |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * |  | *
33 | DM.00.00.00 | Tymczasowe przełożenie cieku na czas robót z zastosowaniem przewodu rurowego | kpl. | 1 | 1
34 | D-01.02.04 | Rozbiórka konstrukcji istniejących przepustów wraz z konstrukcjami wlotu i wylotu zlokalizowanych w obszarze inwestycji | mb | 9.3+11,8 | 21.1
* |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  | *
35 | M-11.01.01 | Wykonanie wykopów pod przepust | m3 | 540+180 | 720
36 | M-11.01.07 | Zasypka inżynierska konstrukcji przepustu | m3 | 2.65*15.4*2+(4.8+5.3+4.5+6.4)*5.7+(5.0+6.0+7.4+6.4)*2.15+135 | 389.64
37 | M.11.07.01 | Tymczasowa ścianka szczelna stalowa zabezpieczenie i odwodnienie wykopu pod wykonanie ław fundamentowych, za pomocą np. tymczasowej ścianki szczelnej z grodzic stalowych, oraz wykonania korka betonowego poniżej poziomu posadowienia zabezpieczającego przed napływem wody; typ zabezpieczenia, jego długość oraz dokładną lokalizację w planie pozostawia się do ustalenia przez Wykonawcę na etapie opracowywania przez Wykonawcę projektu technologicznego zabezpieczenia wykopów. W projekcie technologicznym zabepieczenia wykopów Wykonawca uwzględni etapowanie prac wynikające z czasowej organizacji ruchu. Wykonawca w cenie jednostkowej wykonania tymczasowego zabezpieczenia i odwodnienia musi uwzględnić koszt opracowania projektu technologicznego wykonania tego zabezpieczenia i odwodnienia, koszt wszystkich materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z kosztem ich dostawy, oraz koszt wykonania wszelkich czynności i robót niezbędnych do opracowania i zrealizowania tego projektu technologicznego, dodatkowo w cenę tymczasowego zabezpieczenia wykopów pod ławy fundamentowe, Wykonawca wliczy koszt ich zasypania, wynikający z niezbędnej ilości gruntu zasypowego, potrzebnego według opracowanego projektu technologicznego, grunt zasypowy powinien spełniać wymagania SST D 02.03.01. Wykonawca uwzględni ewentulany koszt uzgodnienia i wyłączenia napowietrznej linii kablowej dla prac w jej sąsiedztwie. | kpl. | 1 | 1
* |  | STAL ZBROJENIOWA | * |  | *
38 | M-12.01.01 | Zbrojenie betonu płyty zespalającej oraz wlotu i wylotu przepustu fyk=500 MPa, klasy ciągliwości C | kg | - | 837
39 | M-12.01.01 | Zbrojenie betonu ścian bocznych przepustu stalą klasy fyk=500 MPa, klasy ciągliwości C | kg | 813+424+881+688 | 2806
40 | M-12.01.01 | Zbrojenie betonu płyt przejściowych stalą klasy fyk=500 MPa, klasy ciągliwości C | kg | - | 2775
* |  | BETON ŚCIAN OPOROWYCH | * |  | *
41 | M-13.01.01 | Beton monolitycznych ścian oporowych C30/37 | m3 | 3.75+1.90+4.00+3.15 | 12.8
* |  | BETON USTROJÓW RAMOWNICOWYCH Z PREFABRYKATÓW | * |  | *
42 | M-13.01.01 | Beton płyty zespalającej oraz wlotu i wylotu przepustu C30/37 | m3 | - | 5.1
* |  | BETON PŁYT PRZEJŚCIOWYCH | * |  | *
43 | M-13.01.01 | Beton płyt przejściowych C30/37 | m3 | - | 18.2
* |  | BETON KLASY PONIŻEJ C20/25 | * |  | *
44 | M-13.02.01 | Beton ławy fundamentowej przepustu C12/15 | m3 | 0.4*1.72*14.9 | 10.3
45 | M-13.02.01 | Beton wyrównawczy ław fundamentowych ścian oporowych C12/15 | m3 | (6.6+7.9+4.2+8.7)*0.1 | 2.8
46 | M-13.02.01 | Beton wyrównawczy wlotu i wylotu przepustu C12/15 | m3 | 2*1.9*0.45*0.1 | 0.2
47 | M-13.02.01 | Beton wyrównawczy płyt przejściowych C12/15 | m3 | 2*3.9*10.7*0.1 | 8.4
48 | M-13.02.01 | Beton ochronny izolacji C12/15 | m3 | (1.16*14.9+2*1.01*10.5)*0.06 | 2.3
* |  | IZOLACJA BITUMICZNA WYKONYWANA NA ZIMNO | * |  | *
49 | M-15.01.03 | Izolacja cienka betonowej ławy fundamentowej przepustu | m2 | 2*0.7*14.9 | 20.9
50 | M-15.01.03 | Izolacja cienka elementów prefabrykowanych przepustu (zewnątrz) | m2 | 2*1.25*14.9 | 37.3
51 | M-15.01.03 | Izolacja cienka elementów prefabrykowanych przepustu (wewnątrz) | m2 | 2.5*15.4 | 38.5
52 | M-15.01.03 | Izolacja cienka płyty zespalającej przepustu | m2 | 1.16*14.9 | 17.3
53 | M-15.01.03 | Izolacja cienka wlotu i wylotu przepustu | m2 | 1.3+1.3+2.0+1.7 | 6.3
54 | M-15.01.03 | Izolacja cienka fundamentów ścian bocznych | m2 | (6+0.25*10.7)+(5+0.25*9.7)+(6.4+0.25*12.1)+(2.9+0.25*7.4) | 30.275
55 | M-15.01.03 | Izolacja cienka ścian bocznych | m2 | (5.2+7.8)+(4.4+6.6) +2*(2.55+2.1)*0.25 +(5.6+8.4)+(2.8+4.2) +2*(2.75+1)*0.25 | 70.2
56 | M-15.01.03 | Izolacja cienka płyt przejściowych | m2 | 2*(4*10.5+0.21*(2*4+10.5)) | 91.77
* |  | IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ | * |  | *
57 | M-15.02.01 | Izolacja gruba górnej powierzchni przepustu - papa termozgrzewalna | m2 | (1.16+2*0.4)*14.9 | 29.2
58 | M-15.02.01 | Izolacja gruba płyty przejściowej - papa termozgrzewalna | m2 | 2*1*10.5 | 21
59 | M-15.02.01 | Zabezpieczenie styków pomiędzy prefabrykatami - papa termozgrzewalna | m2 | 15*0.2*4.35 | 13.05
* |  | ZABEZPIECZENIA DYLATACYJNE | * |  | *
60 | M-18.01.05 | Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych - dylatacje pełne | m | 2*2.55+2*2.75 | 10.6
61 | M-18.01.05 | Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych pomiędzy elementami prefabrykowanymi przepustu | m | 13*5.5 | 71.5
* |  | BALUSTRADY | * |  | *
62 | M-19.01.04 | Balustrada stalowa dla obsługi h=1100 mm | m | 2*1.72+(3.4+2.9+4.7+2.8) | 17.2
* |  | DROBNOWYMIAROWE ELEMENTY PREFABRYKOWANE | * |  | *
63 | M-20.01.09 | Ścieki skarpowe z elementów prefabrykowanych zakończone warstwą rozsączającą z tłucznia 31,5-63 | m | 2*1.72+(3.4+2.9+4.7+2.8) | 17.2
* |  | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH | * |  | *
64 | M-20.01.10 | Zabezpieczenie impregnacją hydrofobową wnętrza przepustu | m2 | 1.15*15.4 | 17.7
65 | M-20.01.10 | Zabezpieczenie impregnacją hydrofobową wlotu i wylotu przepustu | m2 | 2.5+2.2 | 4.7
66 | M-20.01.10 | Zabezpieczenie impregnacją hydrofobową ścian bocznych przepustu | m2 | 2.6+2.2+2.8+1.4 | 9
67 | M-20.01.11 | Zabezpieczenie powłoką specjalną odporną na chlorki o podwyższonej zdolności pokrywania zarysowań poziomych powierzchni gzymsów | m2 | 2*1.72*0.25 +(3.4+2.9+4.7+2.8)*0.25 | 4.3
* |  | PUNKTY POMIAROWE | * |  | *
68 | M-20.01.17 | Punkty pomiarowo-kontrolne na konstrukcji obiektu inżynierskiego | szt. | 2*3+4*2 | 14
69 | M-20.01.17 | Stały punkt wysokościowy na terenie, poza korpusem drogi | szt. | 1 | 1
* |  | KONSTRUKCJE PRZEPUSTÓW Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH | * |  | *
70 | M-20.01.40 | Przepusty skrzynkowe o przekroju 1,00 m x 1,00 m | mb | - | 14