## Arkusz1
Załącznik nr 12 do SWZ - harmonogram finansowo - rzeczowo - terminowy. Budowa kancelarii Lipa-Przejmy
| Wyszczególnienie robót | Wartość netto | % zaawansowania robót | 2023 | [6 empty] | 2024
|  |  |  | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj
| I. Konstrukcja i architektura (suma poz. od 1 do 16) | 0 | 30%
1 | roboty ziemne
2 | fundamenty
3 | konstrukcja parteru
4 | konstrukcja drewniana dachu
5 | izolacja fundamentów, wykończenie cokołów
6 | podłoga na gruncie
7 | strop między parterem a poddaszem
8 | strop nad przejściem do urządzenia technicznego
9 | tynki wewnętrzne
10 | ścianki działowe na poddaszu | bar: listopad
11 | ślusarka aluminiowa zewnętrzna
12 | stolarka okienna i drzwiowa | bar: listopad to grudzień
13 | ślusarka aluminiowa wewnętrzna | bar: listopad to grudzień
14 | elewacja | bar: grudzień
15 | pokrycie dachu | bar: grudzień to 2024 luty
16 | opaska i podest wokół budynku | bar: grudzień to 2024 luty
| II. Branża sanitarna (suma poz. od 17 do 22) | 0 | 20%
IIa. Instalacje wewnętrze
17 | instalacja kanalizacyjna | bar: listopad
18 | instalacja wodociągowa | bar: listopad
19 | instalacja c.o. | bar: listopad
20 | instalacja wentylacji | bar: listopad
IIb. Przyłącz kanalizacji sanitarnej
21 | roboty ziemne
22 | roboty montażowe
| III. Branża elektryczna - Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne (suma poz. od 25 do 33) | 0 | 20%
IIIa. Instalacje elektryczne
23 | tablica TE | bar: listopad to grudzień
24 | przewody elektryczne
25 | maty grzejne | bar: listopad
26 | oprawy oświetleniowe | bar: 2024 styczeń to 2024 luty
27 | osprzęt elektroinstalacyjny | bar: 2024 luty
28 | instalacja połączeń wyrównawczych | bar: 2024 luty to 2024 kwiecień
29 | instalacja odgromowa i uziemniająca | bar: 2024 luty to 2024 kwiecień
30 | pomiary elektryczne | bar: 2024 kwiecień
31 | instalacja fotowoltaiczna | bar: 2024 luty to 2024 kwiecień
IIIb. Instalacje teletechniczne
32 | instalacja SSWiN i detekcji zadymienia | bar: 2024 marzec
33 | instalacja strukturalna | bar: 2024 marzec
| IV. Branża elektryczna - Instalacje elektryczne zewnętrzne (suma poz. od 34 do 35) | 0 | 10%
34 | zasilanie budynku
35 | oświetlenie terenu | bar: 2024 luty to 2024 kwiecień
| V. Zagospodarowanie terenu (suma poz. od 36 do 41) | 0 | 10%
36 | droga i miejsca postojowe / parking | bar: 2024 styczeń to 2024 kwiecień
37 | chodniki | bar: 2024 styczeń to 2024 kwiecień
38 | opaska żwirowa | bar: 2024 styczeń to 2024 kwiecień
39 | krawężniki, obrzeża | bar: 2024 styczeń to 2024 kwiecień
40 | ogrodzenie | bar: 2024 styczeń to 2024 kwiecień
41 | trawniki | bar: 2024 styczeń to 2024 kwiecień
| VI. Roboty budowlane pozostałe (suma poz. od 42 do 45) | 0 | 10%
42 | aneks kuchenny | bar: 2024 luty to 2024 kwiecień
43 | posadzki | bar: 2024 luty to 2024 kwiecień
44 | sufit | bar: 2024 luty to 2024 kwiecień
45 | aranżacja pomieszczeń | bar: 2024 luty to 2024 kwiecień
RAZEM |  | 0 | 100%