## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY WYKONANIA ROBÓT Kołobrzeg, dnia…………………………….
ROBOTY WEDŁUG UMOWY NR……………………..
Zamawiający: SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWIA W KOŁOBRZEGU
Wykonawca: ……………………………..
Zadanie:
Okres rozliczeniowy:
l.p. | Element robót opisane w kosztorysie ofertowym | Termin wykonania |  | Ilość dni | Wartość netto | Wartość brutto | Tygodnie realizacji (500 dni)
|  | Data rozpoczęcia robót | Data zakończenia robót (należy uwzględnić jeden dzień na odbiór) |  |  |  | 1-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 30-33 | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-48 | 48-51 | 51-54 | 54-57 | 57-60 | 60-63
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
A. | OŚWIETLENIE, SUFITY, PRACE WYKOŃCZENIOWE, STOLARKA |  |  |  | 0 | 0 | 1-3: Należy wskazać kiedy będą prowadzone prace w przedsionku przy windach
1. | Oświetlenie | 2024-06-01 | 2024-06-22 | 21 | 0 | 0 | 1-3: piętro 9 - połowa
2. | Sufity podwieszane |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Tablice informacyjne |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Gładzie |  |  | 0 | 0 | 0
5. | …. |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Przedsionek windowy lub przenieść do klatek schodowych |  |  | 0 | 0 | 0
0
1. | Oświetlenie |  |  | 0 | 0 | 0 | 3-6: piętro 8 - połowa
2. | Sufity podwieszane |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Tablice informacyjne |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Gładzie |  |  | 0 | 0 | 0
5. | ….... |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Przedsionek windowy lub przenieść do klatek schodowych |  |  | 0 | 0 | 0
… |  |  |  | 0 | 0 | 0
1. | Oświetlenie |  |  | 0 | 0 | 0 | 6-9: piętro 7 - połowa
2. | ….. |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1. | Oświetlenie |  |  | 0 | 0 | 0 | 9-12: piętro 6- połowa; 12-15: piętro 5 - połowa; 15-18: piętro 4- połowa; 18-21: piętro 3- połowa; 21-24: piętro 2 - połowa; 24-27: piętro 1 - połowa
2. | …... |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 9-12
1. | Oświetlenie |  |  | 0 | 0 | 0 | 27-30: piętro 1 - druga połowa
2. | ….. |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1. | Oświetlenie |  |  | 0 | 0 | 0 | 30-33: piętro 2 - druga połowa
2. | …... |  |  | 0 | 0 | 0
1. | Oświetlenie |  |  | 0 | 0 | 0 | 33-36: piętro 3- druga połowa; 36-39: piętro 4- druga połowa; 39-42: piętro 5 - druga połowa; 42-45: piętro 6- druga połowa; 45-48: piętro 7 - druga połowa; 48-51: piętro 8 - druga połowa
2. | ….. |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
1. | Oświetlenie |  |  | 0 | 0 | 0 | 51-54: piętro 9 - druga połowa
2. | …... |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
B. | OŚWIETLENIE 10 PIĘTRO |  |  |  | 0 | 0 | 1-3: Zaznaczyć x okres realizacji
1. | Oświetlenie | ………. | …………. |  |  | 0
2. |  | ………. | …………. |  | 0 | 0
… |  |  |  |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | bar: 1-3 to 48-51
C. | OŚWIETLENIE SUFITY, PRACE WYKOŃCZENIOWE, STOLARKA - PARTER |  |  |  | 0 | 0 | 1-3: Zaznaczyć x okres realizacji, max. 9 tygodni
1. | Oświetlenie administracja | ………. | …………. |  |  | 0
Sufity podwieszane
2. | Oświetlenie baza zabiegowa | ………. | …………. |  | 0 | 0
Sufity podwieszane
… | Oświetlenie wejście |  |  |  | 0 | 0
Sufity podwieszane
4 | Tapeta
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | bar: 1-3 to 48-51
D. | Pomieszczenia techniczne |  |  |  | 0 | 0 | 1-3: 9 pomieszczeń technicznych; jedno pomieszczenie techniczne może być zajęte max 3 tygodnie
1. | Wentylacja | ………. | …………. |  |  | 0
2. | Drzwi p.poż | ………. | …………. |  | 0 | 0
3. | Ściana p.poż |  |  |  | 0 | 0
4. | Roboty elektryczne |  |  |  | 0 | 0
5. | Inne materiały |  |  |  | 0 | 0
6. |  |  |  |  | 0 | 0
… |  |  |  |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | bar: 1-3 to 48-51
E. | Grzejniki |  |  |  | 0 | 0 | 1-3: Maksymalnie 3 tygodnie, zaznaczyć odpowiednie kolumny
1. | …………………. | ………. | …………. |  |  | 0 | bar: 21-24 to 60-63
2. | …………………. | ………. | …………. |  | 0 | 0 | bar: 21-24 to 60-63
3. |  |  |  |  | 0 | 0 | bar: 21-24 to 60-63
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
F. | Klatka schodowa |  |  |  | 0 | 0
1. | Oświetlenie | ………. | …………. |  |  | 0
2. | Wymiana wszystkich klamek | ………. | …………. |  | 0 | 0
3. | Wymiana parapetów
4. | Oświetlenie
5. | Oznaczenia na drzwiach
6. | Stolarka
7 | …..
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0 | bar: 1-3 to 48-51
G. | System alarmowy | ………. | …………. |  |  | 0
H. | PIWNICA (Oświetlenie) | ………. | …………. |  |  | 0
I. | Elektrotrzymacze na wszystkich kondygnacjach wraz z włączeniem do systemu SSP | ………. | …………. |  |  | 0
J | Zwiększenie ilości czujek wraz z włączeniem do systemu SSP | ………. | …………. |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 0
Uwaga: 3 tygodnie: jest to okres od pierwszego dnia turnusu NFZ do dnia kończącego turnus NFZ (harmonogram turnusów zostanie dostarczony przy podpisaniu umowy). Należy pamiętać, że prace głośne mogą rozpocząć się w drugim dniu turnusu po godz. 12.00, a muszą skończyć się dzień przed końcem turnusu. Ostatni dzień turnusu przeznaczony jest na odbiory. Jeżeli Wykonawca szybciej zakończy prace na danej połowie kondygnacji (przy założeniu, że pacjenci wyrażą zgodę na przeprowadzkę na inną kondygnację ) Zamawiający wyraża zgodę na szybsze rozpoczęcie prac na kolejnej kondygnacji. Należy jednak pamiętać, że Zamawiający nie dopuszcza prac głośnych w dniu przyjazdu pacjentów i w dniu następnym do godz. 12.00.