Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,  
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

załącznik nr 8 do siwz

do sprawy nr RG.271.01.00.2024.ZJ

UMOWA  NR  …. /2024

Zawarta w dniu ………………………….. 2024 roku, pomiędzy :

Gminą Lwówek reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel. 61 44 14 024, fax. 61 44 14 212, e-mail: urzad@lwowek.com.pl,

NIP 788-191-67-47 w osobie :

Piotra Długosza   – Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….

reprezentowanym przez :

………….…………………………………………………….…………………..

zwanym dalej Wykonawcą

uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie: …………………...…………………………………..………..

zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie 
art. 275 pkt 1) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z p. zm. ). Nr spr.: RG.271.01.00.2024.ZJ

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego w komplecie prace polegające na sporządzeniu projektu budowlanego, uzyskaniu pozwolenia na budowę i wykonaniu drogowych robót  budowlanych w projekcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 383542P w m. Konin” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.  

2. Przedmiot umowy obejmuje jedną kompletną część – jedno zadanie określone przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania działkami nr ewid. 83/7, 108, 110, 112, 114 obręb Konin, gm. Lwówek na cele budowlane.

3. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
1) Sporządzenia wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiającego – Gminy Lwówek i na jego rzecz decyzji lokalizacji celu publicznego, stosowna decyzja zostanie wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.  
2) Przygotowania wstępnej koncepcji przebudowy z częścią opisową oraz częścią graficzną - planem sytuacyjnym i z elementami stałej organizacji ruchu oraz przedstawienia wstępnej koncepcji przebudowy do uzgodnienia Zamawiającemu w oparciu o przygotowany na tę okoliczność Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).
3) Wystąpienia do stosownych gestorów sieci z wnioskami o wydanie warunków branżowych usunięcia, bądź zabezpieczenia kolizji istniejącego uzbrojenia z planowaną przebudową drogi (jeżeli okaże się niezbędne). 
4) Sporządzenia niezbędnej dokumentacji - projektu budowlanego przygotowanego przez osobę lub osoby z odpowiednimi uprawieniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami, uzgodnieniami i w niezbędnym zakresie, składającego się z trzech części:

- projektu zagospodarowania terenu lub działki;

- projektu architektoniczno-budowlanego;

- projektu technicznego,

niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, oraz rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych.

5) Przygotowania i złożenia w imieniu Zamawiającego - Inwestora wniosku do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, celem zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskania stosownej ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę (z uwzględnieniem ewentualnych postanowień Starostwa).
6) Sporządzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych i uzgodnienie go ze stosownymi organami w przypadku takiej potrzeby. Projekt tymczasowej organizacji ruchu winien uwzględniać bezpieczny ruch pieszych i funkcjonowanie komunikacji prywatnej i publicznej w czasie trwania budowy i  prowadzenia wszelkich robót budowlanych, w tym oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas budowy, w czasie prowadzonych robót zostanie utrzymany ruch pojazdów i pieszych na przedmiotowym odcinku drogi.
7) Sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu, ze stosownymi uzgodnieniami oraz oznakowaniem i wbudowaniem tego oznakowania na etapie realizacji robót budowlanych.
8) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do uzgodnienia szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
9) Wykonania drogowych robót budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego i na warunkach uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę, Wykonawca będzie na tej podstawie zobligowany do: 
- geodezyjnego wytyczenia obiektu,
- wykonania robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej przy zachowaniu zasad i warunków bhp i p.poż.,
- zapewnienia pełnienia nadzoru autorskiego w okresie trwania realizacji zamówienia przebudowy drogi i prowadzenia robót budowlanych (w przypadku takiej potrzeby) w ramach przedmiotu umowy, 
- sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót, w wersji papierowej – 2egz.,
- wykonania badań i pomiarów kontrolnych oraz sprawdzających potwierdzających należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.  

3. Wszystkie inne szczegóły z zakresu przedmiotu umowy i wynikające z niego zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego zostały przedstawione w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jej załącznikach.

4. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podczas wykonywania robót budowlanych prowadził dziennik budowy - zapisując historię prowadzonych robót, upoważniając do tego swojego kierownika budowy, osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej - uprawnioną do kierowania drogowymi robotami budowlanymi, odpowiedzialną za realizację robót, o których mowa w art. 13 oraz w art. 14 ust. 1, pkt. 3) b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z p. zm.), dysponującą aktualnym zaświadczeniem OIIB.

5. Odniesienia do dokumentacji projektowej – projektu budowlanego:
1) Z chwilą dokonania odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej od Wykonawcy, dotyczącej realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający nabywa do niej nieodpłatne prawa autorskie, w szczególności dotyczące opracowań objętych w przedmiotowej dokumentacji na wszystkich polach ekspozycji w szczególności; wielokrotne wykorzystanie, utrwalanie, powielanie dowolną techniką, zmiana i rozpowszechnianie.
2) Z chwilą przekazania dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo do wykonywania praw zależnych (autorskie prawa zależne do dokumentacji projektowej), tj.: prawo do dokonywania opracowań dokumentacji projektowej, w szczególności w postaci zmian projektowych, tłumaczeń, przeróbek, adaptacji, zmian formatu, retuszy, kolorystyki oraz wykonywania rozporządzania i korzystania z przedmiotowego opracowania.
3) Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej - projektu budowlanego.

6. Roboty i prace towarzyszące przedmiotowi umowy:

1) Wykonawca na swój koszt zabezpiecza teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, na czas prowadzenia robót ustawiając odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne (w tym tablicę budowy) zapewniając właściwe zabezpieczenie i oświetlenie terenu budowy (jeżeli zajdzie taka potrzeba), zapewniając możliwość bezpiecznego poruszania się po przebudowywanym odcinku drogi, Wykonawca bierze na siebie ryzyko prowadzenia robót w otwartym terenie.                              
2) Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń oraz budowli i wyrządzonych szkód  podczas wykonywania robót budowlanych w obrębie terenu budowy i dokona stosownych napraw wymaganych przez administratorów obiektów, (np.: uzbrojenie podziemne jak sieć wodociągowa, kable telefoniczne, kable energetyczne, przepusty drogowe, istniejący drzewostan i chodniki, ogrodzenia i wjazdy na posesje prywatne).
3) Wzdłuż planowanej przebudowy drogi po obu stronach znajdują się tereny prywatne o charakterze zagrodowym 
w kierunku do drogi krajowej DK 92 przeważnie rozproszone, dojazdy do pól, istniejące zjazdy wymagają korekty rzędnych istniejących nawierzchni w stosunku do projektowanych rzędnych nawierzchni powstałych z przedmiotowej przebudowy.
4) Wykonawca zabezpiecza teren budowy w dostawę niezbędnych mediów i pokrywa koszty ich zużycia w przypadku takiej potrzeby, oraz wykonuje na swój koszt wszelkie niezbędne badania i sprawdzenia oraz próby w celu wykazania należytego i poprawnego, oraz zgodnego z SWZ wykonania przedmiotu zamówienia (oraz sporządzoną przez Wykonawcę na tę okoliczność dokumentacją projektową - projektem budowlanym).
5) Wykonawca przed przystąpieniem do drogowych robót budowlanych zawiadamia zainteresowane instytucje, gestorów sieci znajdujących się w obrębie planowanej przebudowy drogi oraz użytkowników, lokalne społeczeństwo, o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia i możliwych utrudnieniach.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie organizacyjne przedsięwzięcia pod kątem najmniejszej uciążliwości dla lokalnego społeczeństwa z pokryciem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za wyrządzone szkody właścicieli nieruchomości przy których prowadzone będą budowlane roboty drogowe. 

7. Inne informacje związane z przedmiotem umowy.

1) Wykonawca zapewnia w zakresie własnym:                                                                                                                           
- wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty odpowiadające wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,

- urządzenia, sprzęt i transport niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz ich eksploatację, 
- transport urządzeń i materiałów na plac budowy,  
2) Wykonawca  wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, dobrej jakości, nowych oraz wolnych od wad, odpowiadając za ich odpowiednią jakość oraz niezbędną ilość. Wszelkie wbudowane materiały muszą posiadać stosowne deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje) jednostek certyfikujących lub być zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane.

3) Wykonawca w ramach zastosowanej technologii układania masy asfaltowej wykona ułożenie nawierzchni w systemie bezspoinowym na całej długości przebudowywanego odcinka przedmiotowej drogi (szerokość rozściełacza odpowiadająca szerokości przebudowywanego odcinka drogi).

3) Zamawiający w przedmiocie umowy wymaga od Wykonawcy usunięcia podczas wykonywania drogowych robót budowlanych pozostałych po wycince drzew, systemów korzeniowych mogących kolidować z planowanymi robotami, co wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie.

- 4) Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne, swoich pracowników, oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót, jak i poruszającego się sprzętu budowlanego i transportowego, oraz na swój koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i materiały pozostawione na placu budowy.                                                                                                                                                  5) Wykonawca zapewnia w zakresie własnym wywóz i utylizację odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska - ustawą z dnia 27 stycznia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2024 poz. 54), oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska o zagospodarowaniu odpadów powstałych podczas realizacji robót budowlanych, oraz Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 06 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587), a po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy, zagospodaruje  i przywróci do stanu pierwotnego.

6) W przypadku takiej potrzeby Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywanych robót budowlanych, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót budowlanych (art. 21a ust. 1 ustawy Prawo budowlane). 
7) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych i wymaganych prawem uzgodnień podczas wykonywania robót, oraz pozwoleń, łącznie z przyjęciem obiektu przez właściwy organ nadzoru budowlanego, lub nie wniesieniem przez niego zastrzeżeń do wykonanej przebudowy drogi - po wykonaniu wszystkich robót i zawiadomieniu właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu o zakończeniu budowy, w wymaganym przez ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682 z późn. zm.) terminie, a przed przystąpieniem do użytkowania.

8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pomocników budowlanych wykonujących pomocnicze prace fizyczne na budowie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

9. W trakcie realizacji przedmiotowej umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

10. W trakcie realizacji przedmiotowej umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji umowy, w formie oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

11.  Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §12 ust. 1 ppkt. 4) umowy. 
Niezłożenie na Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do przedłożenia:

a) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopia  umowy/umów powinna zostać „anonimowa” w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

c) poświadczonego za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, „anonimowo”  w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin rozpoczęcia robót - przedmiotu umowy określa się w uzgodnieniu z Wykonawcą wybranym do realizacji przedmiotu umowy na dzień ……………………………..,

2. Zakończenie wszystkich robót – kompletnego wykonania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2024 r. 
3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów.
4. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie jednoetapowo (w jednym etapie).

5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia wymaganego terminu, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi konsekwencję :

1) okoliczności, których nie można było przewidzieć,

2) przyczyn zależnych od Zamawiającego.

6. Po przekroczeniu wymaganego terminu zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy. 
7. Za termin zakończenia wykonania wszystkich robót budowlanych z przedmiotu umowy uznaje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót określonych w §2. Zgłoszenie to musi być dodatkowo potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 4

# WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- 1. Za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe – do którego mają zastosowanie postanowienia art. 632 § 1 k.c., stosownie do przedłożonej Oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane w projekcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 383542P w Miejscowości Konin” gm. Lwówek w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  w wysokości:
netto: ………………………………………. złotych plus podatek VAT w wysokości …… % to jest ………………………………. złotych,

- brutto ……………………………………… złotych słownie: ……………………………………………………………………………………………………
2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem kompletnego  przedmiotu umowy – wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, wyszczególnione w dokumentacji zamówienia publicznego, a także koszty robót i materiałów budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, niezbędnych dla wykonania całości prac budowlanych objętych niniejszą umową, wynikających ze współczesnej wiedzy technicznej oraz wymogów prawa budowlanego.

- 3. Rozliczenie wykonanych robót określonych w § 2 niniejszej umowy nastąpi w jednym etapie po wykonaniu wszystkich robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru, fakturą końcową.

- 4. Faktura końcowa za wykonany przedmiot umowy będzie wystawiana po wykonaniu wszystkich robót i

- pozytywnym podpisaniu końcowego protokółu wykonania i odbioru robót w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego z konta znajdującego się w PKO BP O/ Nowy Tomyśl o nr ……………………………………

- na konto Wykonawcy w Banku …………………………………………………………………..

- 5. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentach przetargowych (projekcie wykonawczym) oraz niniejszej umowie, a niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy traktowane są jako oczywiste i zostały uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w  § 6 ust 1 niniejszej umowy.

- 6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

§ 5
                                                                      WARUNKI  REALIZACJI  PRAC
1. Podstawą wykonania przedmiotu umowy są warunki określone w zatwierdzonym projekcie budowlanym i  decyzji pozwolenia na budowę, wydanej przez Starostę Nowotomyskiego.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie posiadane dokumenty (mapę do celów projektowych, decyzję środowiskową) po podpisaniu umowy, a teren budowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzoną dokumentacją - projektem budowlanym dla przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie budowy, a także warunki bhp podczas wykonywania robót.                                                                  
4. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia, w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z  prowadzeniem robót, a także ruchem pojazdów mechanicznych obsługujących roboty budowlane.

§ 6
                                                                                  OBOWIĄZKI  STRON
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) przekazania terenu budowy w terminie określonym w § 5 ust. 2,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywania odbiorów częściowych polegających na wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) protokolarnego przejęcia terenu budowy ze wskazaniem miejsc składowania materiałów,
2) zorganizowania na swój koszt placu i zaplecza budowy na terenie budowy, z właściwym jego oznaczeniem, zabezpieczeniem z zachowaniem najwyższej staranności,
3) ubezpieczenia budowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
4) zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
5) uzyskania uzgodnień na czasowe korzystanie z terenów i dróg przyległych do terenu budowy z ich właścicielami z ewentualnym pokryciem roszczeń odszkodowawczych, a także wykonaniem napraw uszkodzonych urządzeń i wyrządzonych szkód,  z doprowadzeniem do stanu wymaganego przez administratorów przeszkód na trasie prowadzonych robót drogowych,
6) zgłaszanie Zamawiającemu i jego przedstawicielowi (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) robót do odbiorów częściowych – robót zanikających i ulegających zakryciu,
7) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w kolejnych etapach i czynnościach odbiorów i zapewnienie usunięcia wad i usterek w przypadku ich stwierdzenia,
8) dbanie o należyty porządek na terenie budowy i utrzymanie jej w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
9) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować i zagospodarować teren budowy oraz przekazać go Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego robót.
10) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

11) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.

§ 7

PRZEDSTAWICIELE  STRON

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy pan/pani …………..…………………………….. posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………… w specjalności …………..…………..………, tel. kom. do kontaktu …...…………………………………… .

(Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię uprawnień kierownika budowy oraz jego aktualną przynależność od Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).
2. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował  pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku  pan ……………………………………………, tel. kom. ….…………………………………………,

oraz inspektor nadzoru inwestorskiego pan/i …………………………………………………………. posiadający/a uprawnienia budowlane nr …………………………..…. w zakresie branży drogowej i specjalności …………………………….………………………   tel. kom. …...…………………………………....
3. Zakres obowiązków  kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego określają przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 682 z p. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

§ 8

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot umowy na okres ……….… miesięcy.

Okres gwarancji jest zrównany z okresem rękojmi. 
2. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego robót i wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu po pozytywnym podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1 powyżej, jeżeli

zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4. Zamawiający w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi powiadomi Wykonawcę niezwłocznie o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach. Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

6. W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 12 ust 1 pkt 2) umowy.

7. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody  (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z usterek czy wad przedmiotu umowy.

§ 9

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców wymienionych w Ofercie na warunkach wskazanych w trybie art. 647 k.c.

2. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców wymienionych w ofercie, niemniej jednak Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj.: główne roboty budowlane.

3. Wykonawca oświadcza, że powierzy podwykonawcom na podstawie zaakceptowanych umów następujące części zamówienia:

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

6. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

7. W przypadku zawarcia umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6, zdanie drugie.

8. Pisemne zastrzeżenia do projektu przedłożonej Zamawiającemu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą mogą dotyczyć w szczególności:

a)   niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b)   ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 5.

9. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

10. Jeżeli Wykonawca nie wystąpi do Zamawiającego o zgodę, o której mowa w ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.

13. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.12, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wys. 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy.

16. Zapisy ust. 4-15 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

17. Do zawarcia przez Wykonawcę lub podwykonawcę umowy odpowiednio z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą o wartości niższej niż ww. w ust. 14 wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę lub podwykonawcę umowy odpowiednio z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Jeżeli Wykonawca nie wystąpi do Zamawiającego o zgodę, o której mowa wyżej Wykonawca lub podwykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy.

§ 10

ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI PODWYKONAWCÓW

1  W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.

2. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom   
i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom.

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez zamawiającego, Zamawiający może:

1)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

9. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

§ 10

ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI PODWYKONAWCÓW

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

1) kserokopię faktury (rachunku), wystawionej przed podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, sprawdzone i potwierdzone pod względem wartości przez kierownika budowy,

2) kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z tytułu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi.

2. W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający wstrzyma się z wypłatą wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

3. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający zapłaci wymagalne wynagrodzenie

przysługujące podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez

zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu

zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez zamawiającego,

zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli

wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający

potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

9. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy i lub

Podwykonawcy.

10. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

§ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi do dnia ………………………………………r. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj.: …………… złotych */ w odniesieniu do realizowanego zadania

(słownie: …………………………………………………………………………………………………… w formie ……………………………………….……..

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art.  450 ust. 1 ustawy Pzp, zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione na zasadach określonych w art. 453 ustawy Pzp.

4. Zabezpieczenie o którym mowa w ust.1 wnoszone w pieniądzu będzie zdeponowane na wyodrębnionym koncie bankowym w PKO BP O/ Nowy Tomyśl  o nr 76 1020 4144 0000 6902 0138 5426.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, będzie zwrócone Wykonawcy po stwierdzeniu należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelewy pieniężne na rachunek Wykonawcy.

Dysponentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

5. Ustala się, że :

- 70% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone w terminie 30 dni, od dnia uznania należytego wykonania umowy,

- 30% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości należytego wykonania przedmiotu umowy i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

6. Zamawiający po upływie w/w terminów zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem.

7. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

8. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt. 1, w przypadku gdy Wykonawca, będąc zobowiązany do zapłaty kary umownej na podstawie umowy, nie zapłaci  jej w terminie lub w ogóle odmówi jej zapłacenia.

9. Zamawiający zastrzega, iż zabezpieczenie może być wykorzystane na sfinansowanie ewentualnych usterek w okresie gwarancji i rękojmi o ile Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie 14 dni roboczych od momentu powiadomienia o zaistnieniu usterki.

§ 12

KARY  UMOWNE

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy stanowią kary umowne. 
Kary te będą naliczane odpowiednio w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% całego wynagrodzenia ofertowego brutto w formie ryczałtu, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na zakończenie robót - wykonania przedmiotu umowy

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym  lub w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi, w wysokości 0,1% całego wynagrodzenia ofertowego brutto w formie ryczałtu za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% całego wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu.
4) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań społecznych,  o których mowa w  §2 ust. 10 niniejszej umowy  wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących roboty na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy)  oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę powyżej liczby wymaganych pracowników wykonujących roboty.
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego spowodowanych  wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) w wysokości 10% całego wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu,

2) z tytułu przekroczenia terminu płatności wyznaczonego w umowie – ustawowe odsetki.

3. W przypadku, gdy rzeczywiście poniesiona szkoda przekraczać będzie kary umowne, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 k.c.)

§ 13

ODBIÓR  ROBÓT

Strony ustalają postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru robót i podpisania protokołu końcowego.

1. Przedmiotem odbiorów częściowych są roboty zanikające i ulegające zakryciu.                                  
2. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
3. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie.

4. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, oraz Wykonawcy, kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

1) protokołów technicznych, częściowych i robót zanikających,

2) protokołów badań i sprawdzeń (jeżeli takie były wymagane i wystąpiły),

3) gwarancji producentów wbudowanych materiałów (w tym urządzeń i sprzętu, jeżeli wystąpiły),

4) aprobat technicznych wbudowanych materiałów, 
5) innych - pozostałych dotyczących przedmiotu umowy:

- receptury dla zastosowanej do wykonania przedmiotu umowy mieszanek mineralno-asfaltowych dla warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

- świadectwa badań z pomiarów wskaźnika zagęszczenia dla podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, a także orzeczenie o jakości dla mieszanki mineralno-asfaltowej,

- deklaracje zgodności lub świadectwo jakości  wystawione przez uprawnione laboratorium z określeniem tytułu dla zadania będącego przedmiotem umowy, dokumenty te mogą być dostarczone w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

6. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego najpóźniej w 14 dniu, od daty powiadomienia go przez Wykonawcę o wykonaniu wszystkich prac i gotowości do odbioru końcowego, a odbiór częściowy w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia przez wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

7. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

9. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady/usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

1) jeżeli wady/usterki nie są istotne, to Zamawiający może dokonać odbioru i wyznaczyć odpowiedni termin na usunięcie tych wad/usterek,

2) jeżeli wady/usterki są istotne, to jeżeli nie umożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wady/usterki,

10. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady/usterki nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady/usterki w okresie rękojmi Zamawiający może:

1) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

2) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

11. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w pkt. 6, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

12. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w ww. protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

12. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w pkt. 7 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia.

13. Zamawiający może zwołać w trakcie trwania okresu gwarancji, komisję dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie wykonanych robót po upływie terminu obowiązywania gwarancji, a w tym przypadków związanych z usunięciem wad zaistniałych w w/w okresie.

§ 14

ZMIANY  W  UMOWIE

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy. 
Zmiany terminu wykonania zamówienia wyłącznie w następujących przypadkach:

- wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą stron zawartej umowy, występujące po jej podpisaniu, a powodujące niemożliwość wywiązywania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zewnętrznych poza budynkiem o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,

- innych uzasadnionych przyczyn i okoliczności, korzystnych dla Zamawiającego, pod warunkiem, że zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

5. Wystąpienie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej; wprowadzonych protokołem konieczności, w takim przypadku Wykonawca posiada obowiązek przedstawienia projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych zmian, niezbędne rysunki i wycenę kosztów (kosztorys różnicowy obrazujący różnice pomiędzy kosztorysem ofertowym, a proponowanymi rozwiązaniami zamiennymi).   
6. Wystąpienie robót zamiennych; ewentualne roboty zamienne, realizowane będą na podstawie zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego protokołów konieczności.
7. W razie zaistnienia istotnych okoliczności wskazujących na wprowadzenie zmian korzystnych dla Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, po pisemnym udokumentowaniu tych zmian, oraz po uzyskaniu akceptacji Wykonawcy.

8. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, Strony umowy postanawiają, że wynagrodzenie netto określone w § 6 pkt. 1 pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.

§ 15

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

1. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

1) dokonania  odbioru  przerwanych  robót  oraz  zapłaty  wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia (na podstawie załączonej do złożonej oferty wyceny w postaci kosztorysu ofertowego),

2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że  Wykonawca  wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.

3) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
3. Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wcześniej przewidzieć, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót (rzeczowo-finansowy) wg stanu na dzień  odstąpienia, w oparciu o złożony w postępowaniu kosztorys ofertowy,

2) Wykonawca zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym  na  koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca  sporządzi  wykaz  materiałów,  które  mogą  być  wykorzystane  przez  Wykonawcę  do  realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn  niezależnych od niego,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót     zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

5) Niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 14 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

5. Inne przypadki odstąpienia od umowy, poza okolicznościami wymienionymi wyżej Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona rażąco narusza podstawowe postanowienia umowy.

6.  Forma odstąpienia, odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 16

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 z późn., zm.) z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a także ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 682 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz Ustawa o zamówieniach publicznych.

3. W razie powstania sporu na tle wykonywania umowy strony zobowiązują się do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony.

4. Druga strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

5. Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

6. Każda ze stron niniejszej umowy zostaje zaparafowana przez obydwie strony.

7. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, jeden Wykonawca.

8. Wykaz załączników do umowy:

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz ze wszystkimi załącznikami do przedmiotowego zamówienia.  
2) Oferta Wykonawcy.

...................................................................  			............................................................................
 	       Wykonawca 					          		Zamawiający

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:

……………………..……………………………………………..…