## Przedmiar
Rodos 7.0.17.7 [12113]
Przedmiar - część II
Rynek Zygmunta Augusta
Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
PRZESADZENIE RÓŻANEK
1 | KNR 2-21 0105/01 |  | Wykopanie krzewów w celu przesadzenia | szt | 600
2 | Kalkulacja indywidualna |  | Przygotowanie terenu pod przesadzenie róż: zdarniowanie warstwy 20cm darni, uzupełnienie warstwy ziemi 15cm zamontowanie 88 mb obrzeża ogrodowego | kpl | 1
3 | KNR 2-21 0202/01 |  | Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim niezadarnionym w gruncie kategorii III | m2 | 270
4 | KNR 2-21 0302/05.1 |  | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów | szt | 600
5 | KNR 2-21 0101/04 |  | Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 10km | m3 | 8.1
6 | KNR 2-21 0218/01 |  | Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim, warstwa grubości 30 cm, 270 * 0,3= 8,1 m3 | m3 | 8.1
7 | KNR 2-21 0208/01 |  | Rozrzucenie nawozów przy uprawie ręcznej | m2 | 0.2
8 | Kalkulacja indywidualna |  | Zakup i montaż nawodnienia | kpl | 1
9 | KNR 2-21 0302/04.1 |  | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów | szt | 495
10 | KNR 2-21 0414/05 |  | Obsadzenie kwietników bylinami w ilości 16szt/m2 | m2 | 190
11 | KNR 2-21 0218/02 analogia |  | Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim kory ogrodowej - ściółkowanie - grubość warstwy 5 cm 270*0,05 | m3 | 13.5

## Kosztorys
Rodos 7.0.17.7 [12113]
Kosztorys
Rynek Zygmunta Augusta
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Nakład RMS | Cena RMS | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PRZESADZENIE RÓŻANEK
1 | KNR 2-21 0105/01 | Wykopanie krzewów w celu przesadzenia | szt | 600
Robocizna
|  | Ogrodnicy gr.I | r-g | 0.2053
Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie 65% R+S
Zysk 15% R+S+Kp(R+S)
2 | Kalkulacja indywidualna | Przygotowanie terenu pod przesadzenie róż: zdarniowanie warstwy 20cm darni, uzupełnienie warstwy ziemi 15cm zamontowanie 88 mb obrzeża ogrodowego | kpl | 1
Robocizna
|  | Roboty ogólnobudowlane | r-g | 160
Sprzęt
|  | Samochód skrzyniowy do 5t | m-g | 8
Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie 65% R+S
Zysk 15% R+S+Kp(R+S)
3 | KNR 2-21 0202/01 | Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim niezadarnionym w gruncie kategorii III | m2 | 270
Robocizna
|  | Ogrodnicy gr.I | r-g | 0.2091
Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie 65% R+S
Zysk 15% R+S+Kp(R+S)
4 | KNR 2-21 0302/05.1 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów | szt | 600
Robocizna
|  | Ogrodnicy gr.III | r-g | 0.0735
|  | Ogrodnicy gr.II | r-g | 0.0847
|  | Ogrodnicy gr.I | r-g | 0.5616
Materiały
|  | Ziemia żyzna lub kompostowa | m3 | 0.101
|  | krzewy: róże | szt | 1.05
|  | Woda | m3 | 0.01
Koszty bezpośrednie
Koszty zakupu 20%
Koszty pośrednie 65% R+S
Zysk 15% R+S+Kp(R+S)
5 | KNR 2-21 0101/04 | Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 10km | m3 | 8.1
Robocizna
|  | Ogrodnicy gr.I | r-g | 12.702
Materiały
|  | Materiały pomocnicze (od R) | % | 2
Sprzęt
|  | Samochód samowyładowczy 5t | m-g | 2.94
Koszty bezpośrednie
Koszty zakupu 20%
Koszty pośrednie 65% R+S
Zysk 15% R+S+Kp(R+S)
6 | KNR 2-21 0218/01 | Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim, warstwa grubości 30 cm, 270 * 0,3= 8,1 m3 | m3 | 8.1
Robocizna
|  | Ogrodnicy gr.I | r-g | 1.0123
Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie 65% R+S
Zysk 15% R+S+Kp(R+S)
7 | KNR 2-21 0208/01 | Rozrzucenie nawozów przy uprawie ręcznej | m2 | 0.2
Robocizna
|  | Ogrodnicy gr.I | r-g | 1089.66
Materiały
|  | Nazwozy mineralne | kg | 4
Koszty bezpośrednie
Koszty zakupu 20%
Koszty pośrednie 65% R+S
Zysk 15% R+S+Kp(R+S)
8 | Kalkulacja indywidualna | Zakup i montaż nawodnienia | kpl | 1
Robocizna
|  | Roboty ogólnobudowlane | r-g | 72
Materiały
|  | linia kroplująca | m | 700
|  | linia zasilająca | 1 | 200
|  | skrzynka zaworowa | 1 | 1
|  | elektrozawory | szt | 2
|  | sterownik bluetooth | 1 | 1
|  | Materiały pomocnicze | % | 20
Koszty bezpośrednie
Koszty zakupu 20%
Koszty pośrednie 65% R+S
Zysk 15% R+S+Kp(R+S)
9 | KNR 2-21 0302/04.1 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów | szt | 495
Robocizna
|  | Ogrodnicy gr.III | r-g | 0.0735
|  | Ogrodnicy gr.II | r-g | 0.0694
|  | Ogrodnicy gr.I | r-g | 0.2884
Materiały
|  | Ziemia żyzna lub kompostowa | m3 | 0.022
|  | krzewy: hortensja 'annabelle' - 120szt, cis pospolity 375 szt. | szt | 1.05
|  | Woda | m3 | 0.01
Koszty bezpośrednie
Koszty zakupu 20%
Koszty pośrednie 65% R+S
Zysk 15% R+S+Kp(R+S)
10 | KNR 2-21 0414/05 | Obsadzenie kwietników bylinami w ilości 16szt/m2 | m2 | 190
Robocizna
|  | Ogrodnicy gr.II | r-g | 0.2569
Materiały
|  | begonia stale kwitnąca | szt | 21.055
|  | Woda | m3 | 0.04
Koszty bezpośrednie
Koszty zakupu 20%
Koszty pośrednie 65% R+S
Zysk 15% R+S+Kp(R+S)
11 | KNR 2-21 0218/02 analogia | Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim kory ogrodowej - ściółkowanie - grubość warstwy 5 cm 270*0,05 | m3 | 13.5
Robocizna
|  | Ogrodnicy gr.I | r-g | 1.5949
Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie 65% R+S
Zysk 15% R+S+Kp(R+S)