## Arkusz1
Załącznik nr 12 do SWZ - harmonogram finansowo - rzeczowo - terminowy. Budowa kancelarii Lipa-Przejmy
| Wyszczególnienie robót | Wartość netto | % zaawansowania robót | 2022 | 2023
|  |  |  | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad
| I. Konstrukcja i architektura (suma poz. od 1 do 16) | 0 | 30%
1 | roboty ziemne
2 | fundamenty
3 | konstrukcja parteru
4 | konstrukcja drewniana dachu
5 | izolacja fundamentów, wykończenie cokołów
6 | podłoga na gruncie
7 | strop między parterem a poddaszem
8 | strop nad przejściem do urządzenia technicznego
9 | tynki wewnętrzne
10 | ścianki działowe na poddaszu
11 | ślusarka aluminiowa zewnętrzna
12 | stolarka okienna i drzwiowa
13 | ślusarka aluminiowa wewnętrzna
14 | elewacja
15 | pokrycie dachu
16 | opaska i podest wokół budynku
| II. Branża sanitarna (suma poz. od 17 do 22) | 0 | 20%
IIa. Instalacje wewnętrze
17 | instalacja kanalizacyjna
18 | instalacja wodociągowa
19 | instalacja c.o.
20 | instalacja wentylacji
IIb. Przyłącz kanalizacji sanitarnej
21 | roboty ziemne
22 | roboty montażowe
| III. Branża elektryczna - Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne (suma poz. od 25 do 33) | 0 | 20%
IIIa. Instalacje elektryczne
23 | tablica TE
24 | przewody elektryczne
25 | maty grzejne
26 | oprawy oświetleniowe
27 | osprzęt elektroinstalacyjny
28 | instalacja połączeń wyrównawczych
29 | instalacja odgromowa i uziemniająca
30 | pomiary elektryczne
31 | instalacja fotowoltaiczna
IIIb. Instalacje teletechniczne
32 | instalacja SSWiN i detekcji zadymienia
33 | instalacja strukturalna
| IV. Branża elektryczna - Instalacje elektryczne zewnętrzne (suma poz. od 34 do 35) | 0 | 10%
34 | zasilanie budynku
35 | oświetlenie terenu
| V. Zagospodarowanie terenu (suma poz. od 36 do 41) | 0 | 10%
36 | droga i miejsca postojowe / parking
37 | chodniki
38 | opaska żwirowa
39 | krawężniki, obrzeża
40 | ogrodzenie
41 | trawniki
| VI. Roboty budowlane pozostałe (suma poz. od 42 do 45) | 0 | 10%
42 | aneks kuchenny
43 | posadzki
44 | sufit
45 | aranżacja pomieszczeń
RAZEM |  | 0 | 100%