## Obmiar powykonawczy (hidden)
Obmiar powykonawczy do zlecenia nr WIK.7013.0171.2016/WS.
L.p. | Poz. kosztorysu z umowy | Opis robót | jedn. miary | Obmiar | Ilość | cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
1.Smardzów
ul. E.Gierka i Wesoła
1.1 | 8 | profilowanie (nierówności ± 5 cm) nawierzchni ulepszonych kruszywem przy pomocy równiarki z zagęszczeniem walcem statycznym z zasypywaniem wybojów kruszywem, 0/31,5 w ilości: średnio 1 m³ kruszywa na 100 m² powierzchni wyrównywanej drogi.z zachowaniem lub wykształceniem stosownych spadków podłużnych i poprzecznych drogi | m² | 170*4+140*4 | 1240 | 5.15 | 6386
[6 empty] | RAZEM | 6386

## Zadanie 2
KOSZTORYS OFERTOWY
wykaz cen jednostkowych dla zadania "bieżące utrzymanie dróg"
ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANY NA 3 LATA
l.p | opis robót | jedn. miary | planowana ilość dla całego zadania | cena jednostkowa brutto | wartość robót BRUTTO suma z kol. 4 x 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12
1 | korytowanie mechaniczne na głębokość 15 cm z profilowaniem i zagęszczeniem dna koryta wraz z odwozem i utylizacją na koszt Wykonawcy | m² | 4000
2 | dodatek do poz. 1 za każde następne 10 cm głębokości korytowania | m² | 1000
3 | wykonanie warstwy konstrukcyjnej dolnej podbudowy z kruszywa łamanego,frakcji 0/63 mm - grubośc warstwy 15 cm po zagęszczeniu bez korytowania | m² | 2000
4 | dodatek do poz. 3 za każdy następny 1 cm zwiększenia grubości warstwy | m² | 1750
5 | wykonanie warstwy konstrukcyjnej górnej podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 4/31,5 mm - grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu bez korytowania | m² | 2000
6 | wypełnienie mieszanką kruszywa łamanego 4/31,5 mm wraz z profilowaniem wyboi i ubytków do 10 cm głębokości z zagęszczeniem płytą wibracyjna lub walcen ogumionym z zachowaniem lub wykształceniem stosownych spadków podłużnych i poprzecznych drogi | m² | 75404.5
7 | odnowa nawierzchni poprzez spulchnienie istniejącego materiału na głębokość 5 cm, dosypanie nowego materiału -kruszywa łamanego 4/31,5 mm w ilości średnio 2 m³ kruszywa na 100 m² drogi z wykształceniem spadków podłużnych, porzecznych wraz z zagęszczeniem meczanicznym | m² | 114215.18
8 | regulacja wysokościowa i poprawa posadowienia pokryw studni kanalizacyjnych - włazów | szt | 1
9 | j.w. lecz wpustów kanalizacji deszczowej lub sanitarnej | szt | 1
10 | wymiana włazu studni kanalizacyjnej | szt | 1
11 | j.w. lecz wpustów kanalizacji deszczowej | szt | 1
12 | naprawa cząstkowa chodników z kostki (przełożenie lub uzupełnienie ubytku z materiału zamawiającego) betonowej o grubości 6 - 8 cm z wykonaniem podsypki piaskowej - naprawa do 2,5 m² w ciągu jednej drogi | m² | 1
13 | jw.. Lecz z wbudowaniem kostki Wykonawcy | m² | 1
14 | naprawa cząstkowa chodników z kostki (przełożenie lub uzupełnienie ubytku z materiału zamawiającego) betonowej o grubości 6 - 8 cm z wykonaniem podsypki piaskowej - naprawa do 2,5- 5 m² w ciagu jednej drogi | m² | 1
15 | jw.. Lecz z wbudowaniem kostki Wykonawcy | m² | 1
16 | jak poz 14. lecz powyżej 5 m² w jednej miejscowości z materiałem Zamawiającego | m² | 1
17 | jak poz 14. lecz powyżej 5 m² w jednej miejscowości z materiałem Wykonawcy | m² | 1
18 | naprawa cząstkowa chodników z płytek (przełożenie lub uzupełnienie ubytku z materiału zamawiającego) betonowych o grubości 6 - 10 cm z wykonaniem podsypki piaskowej - naprawa do 2,5 m² w ciągu jednej drogi | m² | 1
19 | jw. Lecz z wykorzystaniem materiału wykonawcy | m² | 1
20 | naprawa cząstkowa chodników z płytek (przełożenie lub uzupełnienie ubytku z materiału zamawiającego) betonowych o grubości 6 - 10 cm z wykonaniem podsypki piaskowej - naprawa do 5 m² w ciagu jednej drogi | m² | 1
21 | jw. Lecz z wykorzystaniem materiału wykonawcy | m² | 1
22 | jak pozycja 20. lecz powyżej 5 m² w jednej miejscowości z materiałem Zamawiającego | m² | 1
23 | jak pozycja 20. lecz powyżej 5 m² w jednej miejscowości z materiałem Wykonawcy | m² | 1
24 | wymiana krawężników betonowych 15/30 na nowej ławie betonowej - do 10 m w jednej lokalizacji (miejscowości w gminie) z materiałem Zamawiającego | m | 1
25 | wymiana krawężników betonowych 15/30 na nowej ławie betonowej - do 10 m w jednej lokalizacji (miejscowości w gminie) z materiałem Wykonawcy | m | 1
26 | wymiana krawężników betonowych 15/30 na nowej ławie betonowej - powyżej 10 m w jednej lokalizacji (miejscowości w gminie) z materiałem Zamawiającego | m | 1
27 | wymiana krawężników betonowych 15/30 na nowej ławie betonowej - powyżej 10 m w jednej lokalizacji (miejscowości w gminie) z materiałem Wykonawcy | m | 1
28 | wymiana obrzeży betonowych - trawnikowych na podsypce cem. - piask. - do 20 m w jednej lokalizacji (miejscowości w gminie) z materiałem Zamawiającego | m | 1
29 | wymiana obrzeży betonowych - trawnikowych na podsypce cem. - piask. - do 20 m w jednej lokalizacji (miejscowości w gminie) z materiałem Wykonawcy | m | 1
30 | wymiana obrzeży betonowych - trawnikowych na podsypce cem. - piask. - powyżej 20 m w jednej lokalizacji (miejscowości w gminie) z materiałem Zamawiającego | m | 1
31 | wymiana obrzeży betonowych - trawnikowych na podsypce cem. - piask. - powyżej 20 m w jednej lokalizacji (miejscowości w gminie) z materiałem Wykonawcy | m | 1
32 | regulacja krawężników betonowych 15/30 na ławie betonowej - do 20 m w jednej lokalizacji (miejscowości w gminie) z materiałem Zamawiającego | m | 1
33 | regulacja krawężników betonowych 15/30 na ławie betonowej - do 20 m w jednej lokalizacji (miejscowości w gminie) z materiałem Wykonawcy | m | 1
34 | regulacja obrzeży betonowych na podsypce cem. - piask. do 20 m w jednej lokalizacji (miejscowości w gminie) z materiałem Zamawiającego | m | 1
35 | regulacja obrzeży betonowych na podsypce cem. - piask. do 20 w jednej lokalizacji (miejscowości w gminie) z materiałem Wykonawcy | m | 1
36 | regulacja krawężników betonowych na ławie betonowej - powyżej 20 m w jednej lokalizacji (miejscowości w gminie) z materiałem Zamawiającego | m | 1
37 | regulacja krawężników betonowych 15/30 na ławie betonowej - powyżej 20 m w jednej lokalizacji (miejscowości w gminie) z materiałem Wykonawcy | m | 1
38 | regulacja obrzeży betonowych na podsypce cem. - piask. powyżej 20 w jednej lokalizacji (miejscowości w gminie) z materiałem Zamawiającego | m | 1
39 | regulacja obrzeży betonowych na podsypce cem. - piask. powyżej 20 w jednej lokalizacji (miejscowości w gminie) z materiałem Wykonawcy | m | 1
40 | mechaniczne plantowanie (równanie) terenu z wyrównaniem nierówności ± 15 cm - grunt kat III - V bez materiału za pomocą równiarki lub lemiesza koparki | m² | 1
41 | naprawa cząstkowa nawierzchni z kostki kamiennej lub brukowej o wym. 20x20 cm na podbudowie grubości 20 cm z kruszywa łamanego 0/31.5mm z podsypką cementowo piaskową z wbudowaniem materiału Zamawiającego polegającej na przełożeniu nawierzchni do 5m² w jednej drogi | m² | 1
42 | jw..lecz z wykorzystaniem materiału Wykonawcy | m² | 1
43 | naprawa cząstkowa nawierzchni z kostki kamiennej lub brukowej o wym. 20x20 cm na podbudowie grubości 20 cm z kruszywa łamanego 0/31.5mm z podsypką cementowo piaskową z wbudowaniem materiału Zamawiającego polegającej na przełożeniu nawierzchni powyżej 5m² w jednej drogi | m² | 1
44 | jw..lecz z wykorzystaniem materiału Wykonawcy | m² | 1
45 | Wykonanie nawierzchni tymczasowej z płyt betonowych typu JOMB o wym. 100x75x12,5 na podsypce z miału kamiennego 0-2mm lub piaskowej gr. 10 cm z wypełnienem otworów kamieniem łamanym o frakcji 0/31,5 ułożenie płyt w gotowym korycie | m² | 1
46 | zabezpiecenie nawierzchni chlorkiem wapnia przed erozją oraz pyleniem z materiałem Wykonawcy na sucho , dawkowani: 06kg- 1,0 kg/m² powierzchni drogi | m² | 1
47 | Zabezpiecenie nawierzchni chlorkiem wapnia przed erozją oraz pyleniem z materiałem Wykonawcy na mokro ilości , roztwór 30%-35% chlorku wapnia (0,5 kg clorku wapnia na 1 l wody), dawkowanie :1,2-1,8 l/m2 powierzchni drogi | m² | 1
48 | Miejscowe uzupełnienie ubytków w nawierzchni materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm wraz z zagęszczeniem | m² | 1
49 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm w gotowym korycie | m² | 1
50 | Naprawa cząstkowa nawierzchni z plyt drogowych poprzez rozebranie uszkodzonych płyt, wymiana podbudowy i motaż nowych płyt drogowych - materiał Wykonawcy | szt. | 1
51 | Naprawa cząstkowa płyt poprzez regulację wysokościową | szt. | 1
52 | Wykonanie cieku przykraweżnikowego z kostki kamiennej lub betonowej na betonie w gotowym korycie z materiałem Zamawiającego | m² | 1
53 | j.w z materiałem Wykonawcy | m² | 1
54 | Ułożenie korytek ściekowych betonowych na betonie w gotowym korycie- materiał Wykonawcy | mb | 1
55 | Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni przy pomocy recyklera mchanicznego (frezarki gruntowej) ze stabilizaja spoiwem hydraulicznym w ilości 5% m/m wykonana w miejscu. Głebokośc wymieszania i stabilizacji 25 cm. | m² | 1
56 | Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni przy pomocy recyklera mchanicznego (frezarki gruntowej) ze stabilizaja spoiwem hydraulicznym w ilości 5% m/m wykonana w miejscu. Głebokośc wymieszania i stabilizacji 10 cm. | m²² | 1
57 | Wykonanie nawierzhni z destruktu asfaltowego grubośc 10 cm po zagęszczeniu , materiał Zamawiającego | m² | 1
58 | Wyznaczenie w terenie położenia i zabezpieczenia przed wykonywanym remontem armatury uzbrojenia podziemnego tj. Włazy studni i studzienek, zasów lub zaworów | szt | 1
razem wartość prac (brutto):
OGÓŁEM WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO
UWAGA: Podane w tabeli ilości poszczególnych robót mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zadania, w zależności od potrzeb Zamawiającego, do kwoty maksymalnego wynagrodzenia umownego.