Odpowiedź na pytania do postępowania

1. CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ WYDŁUŻENIA TERMINU WYKONANIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH. Z UWAGI NA ZAKRES I SZCZEGÓŁOWOŚĆ OPRACOWANIA, SAMA INWENTARYZACJA TO CZAS OKOŁO 2 MIESIĘCY.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wydłuża termin na opracowanie dokumentacji do 90 dni, tym samym zmienia się w projekcie umowy zapis: Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez okres 90 dni.**