## Arkusz1
Załącznik nr ….. do umowy
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Lp. | Zakres rzeczowy Opis elementu robót - scalone elementy robót | Jm. | Ilość robót | Wartość elementów składowych zadania [zł brutto] | Szacunkowa ilość pracowników | BUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI - WARSZAWA WŁOCHY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ – ETAP II UMOWA nr WZP ......
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec
[6 empty] | 2025r |  |  |  | BUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI - WARSZAWA WŁOCHY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ – ETAP II UMOWA nr WZP ...... 7 styczeń: 2026r.
A. | ROBOTY BUDOWLANE
1. | Roboty ogólnobudowlane
2. | Roboty elektryczne
3. | Roboty sanitarne