WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Oferta Wykonawcy (wzór) – Załącznik Nr 1

- Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i sprzętu (wzór)  - Załącznik Nr 2

- Wykaz robót (wzór) - Załącznik Nr 3

- Oświadczenie podmiotu o oddaniu niezbędnych zdolności i/lub sytuacji - Załącznik Nr 4

- Projekt umowy  – Załącznik Nr 5

- Założenia wyjściowe do kosztorysowania robót budowlanych - Załącznik Nr 6

- Oświadczenia - (wzór) – Załącznik Nr 7

- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Załącznik Nr 8

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 9

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik Nr 10

- Przedmiar robót – Załącznik Nr 11

- Dokumentacja techniczna  – Załącznik  Nr 12, 12 „A” i 12 „ B”

- Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  - Załącznik  Nr 13

- Raport tygodniowy - Załącznik  Nr 14

- Wniosek o zatwierdzenie materiału - Załącznik  Nr 15

- Protokół badania wytrzymałości podłoża na odrywanie - Załącznik  Nr 16

# Załącznik Nr 1

OFERTA WYKONAWCY

/ wzór /

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy)

Do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów

ul. J. Kantorówny 2a

40-381 Katowice

I.  Dane o Wykonawcy:

- Nazwa i siedziba Wykonawcy:

........................................................................................................................................................................

# NIP...................................................................... REGON............................................................................

Nr  telefonu.........................................................  Nr faxu.............................................................................

Internet: http://.....................................................  e-mail:.............................................................................

- Nazwa i siedziba podstawowego banku w którym Wykonawca posiada konto:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II.  Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  z dnia 07.05.2021r zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej www.mzum.katowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZUiM:

- Oferujemy wykonanie całości robót objętych zamówieniem pn.:

„Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu ul. Zaopusta nad rzeką Mleczną w Katowicach”

za wynagrodzeniem ryczałtowo-ilościowym tj./kosztorysowym/ w kwocie:

1.1. bez podatku VAT /netto/............................................................	zł./ słownie.....................................................................................................................................................

1.1.Należny podatek VAT......................................zł./ słownie.....................................................................................................................................................

1.2. Łącznie z podatkiem VAT .........................................zł słownie..................................................................................................................................................... zgodnie z załączonym  kosztorysem ofertowym.

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie wymagania i warunki zawarcia umowy w niej zawarte oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

3.  Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami za wyjątkiem robót podanych w pkt 4 oferty.

4.  Podwykonawca/cy, któremu/ym zamierzam podzlecić roboty:

4.1. ...................................................................................................……………………………

4.2. ................................................................................................................................................

(nazwa firmy jeżeli jest znany, rodzaj, ilość robót,)

5.	Wadium w kwocie 10.000,00zł  zostało wniesione w dniu .........................................

w formie..................................................................................................................................................

Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy

6.	Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt umowy i warunki dotyczące podwykonawstwa zostały przez nas zaakceptowane. W przypadku wybrania naszej oferty do realizacji niniejszego zamówienia publicznego – zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym.

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi i nie będziemy rościć pretensji do jego zwrotu.

7.	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia ………………..r

8.	Oferujemy termin realizacji całości robót -	 w ciągu...............................................................miesięcy

będących przedmiotem zamówienia 	od dnia przekazania placu budowy.

9.	Oferujemy okres rękojmi na całość - 	......................................................................................miesięcy

wykonanych robót 	od daty odbioru końcowego.

10.	Oferujemy okres gwarancji na całość -	 ……………………..................................................miesięcy

wykonanych robót 	od daty odbioru końcowego.

11.	Akceptuje/emy warunki płatności zamawiającego zawarte w wzorze umowy – zał. Nr 5 do SWZ

12.	Oświadczam, że do realizacji zamówienia skieruję osoby zatrudnione na umowę o pracę,   zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

13.	Do oferty załączone zostały wszystkie oświadczenia zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp i Specyfikacji Warunków Zamówienia.

14.	Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej   (tj.   Dz.   U.   z   2016 r.   poz.   1829)   –   rozdz.   7,   zaliczam   się        do

……………………………………	(wypełnić:	mikro	przedsiębiorców,	albo	małych przedsiębiorców, albo średnich przedsiębiorców).

15.	Zgodnie z zapisami ustawy Pzp informacje, które nie mogą być ujawnione i udostępnione jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zostały wyodrębnione wraz z uzasadnieniem w osobnym pliku.

16.	Oświadczam, że Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do dokumentów, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp, Dokumenty te są dostępne w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: ……………………………………………….

17.	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) Jednocześnie informujemy, że Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do podmiotowych środków dowodowych które znajdują się w posiadaniu zamawiającego ………………………………………….(należy wskazać np. nazwę postępowania, numer sprawy nadany przez zamawiającego lub inną informację identyfikującą dokument, który jest w posiadaniu zamawiającego oraz potwierdzi ich autentyczność ).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18.	W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do:

- podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w SWZ

19.	Oświadczam, że wybór mojej oferty będzie prowadzić* / nie będzie prowadzić* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie obejmującym następujące dostawy i/lub usługi ………………………………………………………………………………………………….. Wartość ww. dostaw i/lub usług wynosi ……………………………………….………….. zł (netto).

20.	Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną umieszczoną w Specyfikacji Warunków Zamówienia

*niepotrzebne skreślić

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 2

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA I SPRZĘTU

- WZÓR-

Nazwa Wykonawcy.......................................................................................................................................

Adres Wykonawcy.........................................................................................................................................

Nr telef.:….......................................... Nr faxu:…...........................................................................................

A. PERSONEL DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwisko i imię | Doświadczenie zawodowe (jeżeli dotyczy) | Proponowane stanowisko | Nr uprawnień (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- |

WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO :						
Warunki zamawiającego zawarte są w SWZ

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

B. SPRZĘT

| Nazwa techniczna | Model – typ | Ilość jednostek | Rok produkcji | Stan posiadania (Własny, najmowany/dzierżawiony lub podwykonawcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprzęt: 2. Środki transportowe |  |  |  |  |

Uwaga : Należy wyszczególnić co najmniej sprzęt wymagany przez zamawiającego, a wyszczególniony w  siwz pkt.  5.

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 3

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT

- WZÓR-

Nazwa Wykonawcy.......................................................................................................................................

Adres Wykonawcy.........................................................................................................................................

Nr  telefonu….............................................Nr faxu….....................................................................................

Należy ująć przedsięwzięcia zrealizowane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to z tego okresu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

| L.p. | Nazwa i krótki opis robót (obiekt, miejsce wykonania) | Wartość w PLN | Czas realizacji (data) | Informacje potwierdzające spełnianie warunków o których mowa w pkt 5. SIWZ (Rodzaj, zakres rzeczowy robót, usług, jednostka miary, ilość) | Nazwa podmiotu na rzecz którego robota została wykonana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od.................. do.................. |  |  |

.................................... dnia .............................

Warunki zamawiającego zawarte są w SWZ

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 4

.....................................................

Nazwa podmiotu oddającego

Wykonawcy swoje zasoby

OŚWIADCZENIE PODMIOTU O ODDANIU

NIEZBĘDNYCH ZDOLNOŚCI I/LUB SYTUACJI

- Oświadczam(y), że na podstawie art. 118 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019) podmiot który reprezentuję ……................………. zobowiązuje się, w postępowaniu pn.: Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu ul. Zaopusta nad rzeką Mleczną w Katowicach do udostępnienia swoich zdolności lub sytuacji Wykonawcy …………………................………

- Oświadczam, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

…………………………..

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* zaznaczyć właściwe, jeżeli dotyczą

dnia .........................................

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu oddającego wykonawcy swój zasób w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego

# Załącznik Nr 5

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Niniejsza umowa o roboty budowlane („umowa”) została zawarta w dniu ...................... pomiędzy:

1. Miastem Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, NIP: 634 – 001 – 01 – 47, zastępowanym przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów z siedzibą w Katowicach przy ul. Kantorówny 2a, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Piotra Handwerkera – Dyrektora/ Konrada Wronowskiego – Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji

a

2. Nazwa: ............................................................................................................

Adres siedziby: ..............................................................................................

KRS: ..........................................; NIP ......................................., REGON: .......................................

Reprezentacja: ...................................................

Zwanym/ą dalej: Wykonawcą

# PRZEDMIOT UMOWY

  - Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę zamówienia publicznego na roboty budowlane dot. zadania inwestycyjnego pn.

„Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu ul. Zaopusta nad rzeką Mleczną w Katowicach”

  - Przedmiot umowy wykonany będzie zgodnie z dokumentami zamówienia publicznego nr ...................................... (dalej: dokumenty zamówienia), w tym: dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB), Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), zapytaniami i wyjaśnieniami do SWZ, zmianami SWZ.

  - Dokumenty zamówienia oraz oferta Wykonawcy i oświadczenie Zamawiającego o jej wyborze stanowią integralne elementy niniejszej umowy.

# WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

  - Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe tj. kosztorysowe wynikające z rzeczywiście wykonanych ilości robót oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

  - Wynagrodzenie ustala się wstępnie:

- W zakresie podstawowym na kwotę ............................................. zł netto i ........................................... zł brutto uwzględniającą podatek VAT wg. stawki .......................%

- W zakresie opcjonalnym na kwotę nie dotyczy zł netto i nie dotyczy. zł brutto uwzględniającą podatek VAT wg. stawki nie dotyczy %

- Łącznie nie dotyczy na kwotę zł netto i nie dotyczy zł brutto uwzględniającą podatek VAT wg. stawki nie dotyczy %

  - Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy nie ulegną zmianie. Cena uwzględnia ewentualność zmian w wysokości składek na ubezpieczenia społeczne od 1.01.2022r. oraz przepisów regulujących wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  - Wynagrodzenie ustalone wstępnie zgodnie z podpunktami 2.2. może ulec zmianie w przypadkach:

- gdy wynika to z innej niż określona w ofercie wykonawcy ilości robót rzeczywiście wykonanych,

- zmiany stawki podatku od towarów i usług (vat).

  - Podstawą zmiany wynagrodzenia jest aneks do niniejszej umowy. Odmowa podpisania aneksu przez Wykonawcę nie stanowi podstawy do żądania zapłaty kwoty innej niż odpowiadająca cenom jednostkowym podanym w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i ilości robót rzeczywiście wykonanych.

  - Wynagrodzenie będzie płatne wyłącznie za roboty faktycznie zrealizowane na podstawie faktur przejściowych i faktury końcowej. Fakturę należy wystawić zgodnie z następującymi danymi dot. Zamawiającego:

# Nabywca: Miasto Katowice ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice NIP 634-001-01-47

# Odbiorca faktury: Miejski Zarząd Ulic i Mostów 40-381 Katowice, Ul. J.Kantorówny 2a

  - Faktury należy dostarczyć w formie tradycyjnej lub elektronicznej przez pocztę elektroniczną na adres: faktury@mzum.katowice.pl.

  - Faktury przejściowe mogą być wystawione nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym, chyba że wartość wynagrodzenia za roboty faktycznie wykonane i nie objęte wcześniejszymi fakturami przekroczy 10% kwoty brutto określonej w pkt. 2.2. niniejszej umowy dla poszczególnych zakresów. Suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 80% kwoty brutto określonej w pkt. 2.2. lit. c)

  - Podstawą do wystawienia faktur jest faktyczna realizacja przedmiotu umowy lub jego części, a w odniesieniu do faktury końcowej lub przejściowej obejmującej opisane w pkt. 4 części przedmiotu umowy – odbiór opisany w zapisach pkt. 5. Wraz z złożeniem każdej faktury należy złożyć w formie pisemnej dokumenty potwierdzające zakres zrealizowanych robót, ich wartość w odniesieniu do wartości z kosztorysu ofertowego (obmiar wraz z tabelą elementów rozliczeniowych) oraz dowody zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w postaci oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, że należności za roboty/dostawy objęte podwykonawstwem/dalszym podwykonawstwem a ujęte w danej fakturze wystawionej przez Wykonawcę Zamawiającemu zostały zapłacone w całości. Wraz z fakturą końcową należy dodatkowo złożyć w formie pisemnej dokumentację kolaudacyjną zgodną z SWZ, w tym z STWIORB.

  - Wynagrodzenie zostanie zapłacone na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, który dodatkowo musi być ujawniony na tzw. białej liście podatników VAT. Jeżeli rachunek nie będzie ujawniony na tej liście, termin zapłaty nie biegnie do czasu uzgodnienia korekty faktury VAT co do właściwego rachunku bankowego lub ujawnienia wskazanego rachunku na białej liście.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 30 dni od dnia złożenia faktury z rachunkiem bankowym Wykonawcy ujawnionym na białej liście podatników VAT  wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami.

# TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

  - Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 30 dni od jej zawarcia w dniu wskazanym przez Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym.

  - Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w ciągu 6 miesięcy od przekazania terenu budowy.

  - Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym sporządzonym przez Wykonawcę z uwzględnieniem podziału i pozycji z kosztorysu ofertowego i przekazanym Zamawiającemu w ciągu 3 dni od przekazania terenu budowy.

  - W przypadku zaistnienia niezgodności faktycznej realizacji przedmiotu umowy z przekazanym harmonogramem rzeczowo – finansowym Wykonawca dokona jego aktualizacji i przekaże zaktualizowany harmonogram z wyjaśnieniami dot. przyczyn niezgodności Zamawiającemu. Aktualizacji należy dokonać w ciągu 3 dni od zaistnienia niezgodności lub w ciągu 3 dni od otrzymania wezwania do aktualizacji od Zamawiającego.

  - W przypadku gdy Wykonawca nie przekaże harmonogramu – rzeczowo finansowego lub nie wykona obowiązku jego aktualizacji domniemuje się, że niedotrzymanie terminów wykonania przedmiotu umowy oraz niezgodności toku jego realizacji z pierwotnym harmonogramem powstały z winy Wykonawcy.

  - Aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego nie zmienia terminów wykonania przedmiotu umowy.

# TERMINY POŚREDNIE

  - nie dotyczy.

  - nie dotyczy.

# RAPORTY

  - Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do raportowania realizacji przedmiotu umowy nie rzadziej niż raz w tygodniu kalendarzowym, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do umowy.

# ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

  - Odbiorów przedmiotu umowy dokonuje się zgodnie z zasadami opisanymi w STWIORB i poniższymi podpunktami.

  - Wykonawca winien jest zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu umowy nie później niż na 1 dzień roboczy przed terminem jego realizacji.

  - Zamawiający wyznaczy termin odbioru na dzień roboczy przypadający w ciągu 14 dni od  wpływu zgłoszenia gotowości do odbioru.

  - Odbiór zostanie potwierdzony sporządzonym przez Zamawiającego protokołem w formie pisemnej. Protokół zostanie przedstawiony Wykonawcy do podpisu i zgłoszenia ewentualnych uwag i zastrzeżeń.

  - Zapisy niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do części przedmiotu umowy opisanych w pkt. 4.

# GWARANCJA I RĘKOJMIA

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy powstałe w okresie gwarancji lub rękojmi.

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad przedmiotu umowy powstałych w okresie gwarancji lub rękojmi na własny koszt.

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie w ciągu miesiąca od dowiedzenia się o wadzie. Momentem dowiedzenia się o wadzie jest chwila, kiedy informacja o wadzie wpłynęła do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach lub kiedy służby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach ujawniły wadę we własnym zakresie.

  - Wykonawca usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Termin wyznaczony przez Zamawiającego powinien być odpowiedni, przy uwzględnieniu charakteru wady, rozmiaru wady, technicznych i organizacyjnych możliwości jej usunięcia ocenionych obiektywnie przy założeniu podwyższonej miary staranności wobec Wykonawcy.

  - W przypadkach nagłych, uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, kiedy zachodzi potrzeba natychmiastowej naprawy wady, Zamawiający jest uprawniony do jej usunięcia we własnym zakresie bez wyznaczania terminu Wykonawcy.

  - Jeżeli opóźnienie w usunięciu wady trwa dłużej niż 14 dni, Zamawiający uprawniony jest do jej usunięcia we własnym zakresie.

  - W przypadkach opisanych w pkt. 7.5 i 7.6 Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kosztów usunięcia wady w terminie 7 dni od wezwania do zapłaty.

  - Koszty usunięcia wady na zlecenie Zamawiającego określone będą według poniesionych wydatków na wynagrodzenie podmiotu usuwającego wadę.

  - Jeżeli wada usunięta będzie siłami i środkami własnymi Zamawiającego koszty usunięcia wady określa się według kosztorysu sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym oraz stawkami  określonymi w informatorach cenowych wydawnictwa „Sekocenbud”, za kwartał kalendarzowy poprzedzający kwartał, w którym usunięto wadę, powiększonymi o obowiązujący podatek VAT  dla materiałów, bez zysku.

  - Zamawiający uprawniony jest do korzystania z roszczeń i uprawnień wynikających z gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady.

  - Przed upływem okresu gwarancji oraz przed upływem okresu rękojmi Strony dokonają przeglądu stanu technicznego przedmiot umowy. Przegląd zostanie dokonany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w dniu roboczym przypadającym nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem rękojmi lub gwarancji i nie później niż w ostatnim dniu gwarancji lub rękojmi. Niestawiennictwo Wykonawcy nie stanowi przeszkody do dokonania przeglądu. Przegląd będzie zaprotokołowany przez Zamawiającego. Protokół będzie przedstawiony Wykonawcy, który może zgłosić swoje uwagi lub zastrzeżenia. Wady ujawnione w czasie przeglądu będą usunięte w terminie uzgodnionym przez strony, a w razie braku takiego uzgodnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego stosownie do ppkt. 7.4.  Pozostałe postanowienia niniejszego punktu stosuje się również do tych wad.

# ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  - Strony mają prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (PZP), w Kodeksie cywilnym oraz w przypadkach i na warunkach określonych w niniejszym punkcie.

  - Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach.

- zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do wykonywania przedmiotu umowy trwającej dłużej niż 14 dni,

- przerwania realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy na okres dłuższy niż 7 dni,

- zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy lub jego części określonej w pkt. 4 trwającej dłużej niż 14 dni,

- realizacji przedmiot umowy w istotny sposób niezgodnie z dokumentacją projektową i nie zaprzestanie tego lub nie usunięcia uchybień mimo wezwania Zamawiającego zawierającego rygor odstąpienia,

- w przypadku, gdy  zaprzestania spełniania przez Wykonawcę wymogu określonego w par. 17.2 niniejszej umowy i nieusunięcia tego uchybienia mimo wezwania Zamawiającego zawierającego rygor odstąpienia.

- gdy Wykonawca narusza warunki umowne w zakresie podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa robót budowlanych lub podwykonawstwa dostaw lub usług, i pomimo żądania Zamawiającego nie usuwa uchybień w tym zakresie chyba, że z uwagi na charakter uchybień nie da się ich usunąć, tj:

- gdy nie powierza podwykonawstwa podmiotom, na których zasoby się powoływał  na podstawie art. 118 i następne PZP z zastrzeżeniem przepisu art. 462 ust. 7 PZP,

- gdy powierza podwykonawstwo robót budowlanych bez akceptacji Zamawiającego wyrażonej zgodnie z PZP,

- gdy powierza podwykonawstwo usług lub dostaw bez przedłożenia Zamawiającemu w terminie umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem,

- gdy co najmniej dwukrotnie nie realizuje terminowo zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom,

- gdy Zamawiający co najmniej dwukrotnie dokonuje bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, lub kwota bezpośredniej zapłaty przekroczy  wartość 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w pkt. 2.2. lit. c) Umowy.

  - Odstąpienie od umowy może dotyczyć niezrealizowanego zakresu przedmiotu umowy.

  - Jeżeli zachowanie zrealizowanego zakresu przedmiotu umowy lub części takiego zakresu będzie nieuzasadnione z uwagi na:

- wadliwość wykonania tego zakresu lub jego części,

- fakt, że zrealizowany zakres lub jego część nie wykazują się cechami uzasadniającymi ich wykorzystanie przy kontynuacji realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem czasu niezbędnego dla rozliczenia niniejszej Umowy oraz powierzenia kontynuowania jej przedmiotu nowemu wykonawcy,

odstąpienie, według wyboru Zamawiającego, może mieć skutek wsteczny i obejmować zrealizowany zakres przedmiotu umowy lub część tego zakresu.

  - W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia jej przedmiotu oraz terenu budowy do czasu zakończenia inwentaryzacji przez Zamawiającego nie dłużej niż przez 21 dni.

  - W terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Zamawiający przystąpi do inwentaryzacji robót. Wykonawca ma prawo uczestnictwa w inwentaryzacji. Zamawiający sporządzi protokół z inwentaryzacji, przedstawiając go Wykonawcy, który jest uprawniony do zgłoszenia w nim swoich uwag i zastrzeżeń. Inwentaryzacja określi zakres zrealizowanych robót, zakres robót zatrzymanych przez Zamawiającego z uwagi na określone w pkt. 8.4. uwarunkowania, wartość robót zatrzymanych przez Zamawiającego.

  - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zatrzymany przez Zamawiającego zakres przedmiotu umowy, przy czym wynagrodzenie to ulega obniżeniu o koszty usunięcia zakresu tego przedmiotu, który został wykonany, ale z przyczyn opisanych w pkt. 8.4. nie został zatrzymany przez Zamawiającego. Koszt usunięcia określone zostaną wg. kosztorysu sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym oraz stawkami  określonymi w informatorach cenowych wydawnictwa „Sekocenbud”, za kwartał kalendarzowy poprzedzający kwartał, w którym zakończono inwentaryzację.

  - Termin rozliczenia należności wynikających z odstąpienia od umowy i związanych z zasadami z pkt. 8.7. wynosi 30 dni od zakończenia inwentaryzacji. W tym terminie Zamawiający ureguluje brakującą część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, względnie Wykonawca skoryguje faktury do tej pory wystawione i zwróci Zamawiającemu koszty opisane w pkt. 8.7.

  - W przypadku odstąpienia od umowy, niezależnie od przyczyn pozostają w mocy i będą stosowane odpowiednio postanowienia umowy dotyczące:

- gwarancji i rękojmi wykonanych do odstąpienia robót i zatrzymanych przez Zamawiającego,

- kar umownych należnych z tytułu odstąpienia od umowy jak również z tytułu zdarzeń, które miały miejsce przed odstąpieniem od umowy, oraz kar umownych sankcjonujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków z rękojmi lub gwarancji,

- podwykonawstwa realizowanego do odstąpienia od umowy,

- zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- właściwości sądu.

# ZMIANA UMOWY

  - Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1) PZP określa się zmiany umowy nie wymagające przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie przedmiotu zamówienia w przypadkach:

  - Określonych w pkt. 2.4. przy czym zakres zmian w tych wypadkach wynikać będzie z ilości robót rzeczywiście wykonanych i przyjętych przez Zamawiającego względnie z różnicy między wysokością podatku VAT dotychczas obowiązującego i zmienionego w trakcie obowiązywania umowy.

  - zmiany podwykonawców lub powierzenia części zamówienia podwykonawcom w trakcie jego realizacji zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie i PZP

  - zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku ujawnienia podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń, które nie były brane pod uwagę przy projektowaniu robót stanowiących przedmiot umowy i co do których nie były na etapie projektowym realizowane uzgodnienia branżowe, względnie takich, których przebieg jest odmienny od ujawnionego na etapie projektowym. Zmiana terminu w  tym przypadku jest możliwa w sytuacji, gdy sieci, instalacje czy urządzenia kolidują z wykonaniem przedmiotu umowy, przez co należy rozumieć potrzebę:

- dokonania uzgodnień branżowych lub

- wykonania  robót związanych z ich zabezpieczeniem lub

- wykonaniem robót polegających na usunięciu kolizji lub

- zmiany technologii, zakresu prowadzenia prac w ramach przedmiotu umowy. Zmiana terminu jest możliwa, gdy kolizja opisana wyżej ma wpływ na czas wykonania przedmiotu umowy. Zmiana polegać może na przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu umowy          o czas niezbędny dla zrealizowania powyższych czynności związanych z wystąpieniem kolizji. Podpisanie aneksu w tym zakresie może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający uzasadnienie, w którym wskazane zostaną ujawnione sieci instalacje czy urządzenia ich posadowienie, wyjaśnienie kolizji z przedmiotem umowy, wpływ kolizji na czas wykonania przedmiotu umowy.

d)  zmiany terminów przekazania terenu budowy lub terminów wykonania przedmiotu umowy lub jego części w przypadku, gdy na terenie robót, które ma prowadzić Wykonawca lub w obszarze bezpośredniego oddziaływania tych robót przed upływem terminu przekazania terenu budowy nie zostaną zakończone prace prowadzone przez inne podmioty trzecie lub inne jednostki publiczne uniemożliwiające lub utrudniające realizację przedmiotu niniejszej umowy. Dotyczy to takich prac podmiotów trzecich i innych jednostek publicznych, które zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi na etapie przygotowania przetargu miały zakończyć się przed terminem przekazania terenu budowy. Zmiana polegać może na przedłużeniu terminu przekazania terenu budowy lub wykonania przedmiotu umowy o czas wynikający z przedłużenia prac realizowanych przez podmioty trzecie lub inne jednostki publiczne. Podpisanie aneksu w tym zakresie może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy.

e) zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy lub jego części w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji o ile zostało przewidziane w SWZ. Zmiana terminu jest możliwa, gdy skorzystanie z prawa opcji ma wpływ na czas wykonania przedmiotu umowy. Zmiana polegać może na przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu umowy o czas niezbędny dla zrealizowania zadań zawartych w prawie opcji. Podpisanie aneksu w tym zakresie może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Brak konsensusu co do terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego części w tym wypadku nie wpływa na ważność i skuteczność skorzystania z prawa opcji.

# SKORZYSTANIE Z OPCJI

  - Skorzystanie z opcji jest możliwe w przypadkach określonych w SWZ i w zakresie tam określonym.

  - Skorzystanie z opcji odbędzie się poprzez pisemną notyfikację Zamawiającego wskazującą szczegółowy zakres opcji, jej wartość.

  - Zamawiający określi w notyfikacji termin rozpoczęcia świadczeń w zakresie opcji, który powinien być odpowiedni biorąc pod uwagę: aktualny etap realizacji przedmiotu umowy, uwarunkowania zewnętrzne wykonywania przedmiotu umowy w chwili skorzystania z opcji, zakres opcji. Termin przystąpienia do rozpoczęcia tych świadczeń wyznaczony przez Zamawiającego nie może być w każdym razie krótszy 5 dni.

# WERYFIKACJA OBOWIĄZKU WYKONAWCY DOTYCZĄCEGO ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW

  - W wypadkach opisanych w art. 95 PZP i SWZ, Wykonawca wskazuje osoby zatrudnione na umowie o pracę u siebie lub u podwykonawcy na liście stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. Lista określa imię i nazwisko pracowników, PESEL, stanowisko, na którym jest dany pracownik zatrudniony, datę zatrudnienia oraz rodzaj  umowy o pracę. Lista zawiera oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zgodności danych na liście z prawdą.

  - W czasie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o każdej zmianie w zakresie informacji wskazanych na liście o której mowa w pkt. 11.1., przesyłając zaktualizowaną listę w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.

  - W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z osobą wskazaną na liście opisanej w pkt. 11.1., o ile jest to uzasadnione pozostałym do realizacji zakresem przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania tej realizacji przy zaangażowaniu nowej osoby, zatrudnionej w ramach stosunku pracy. Pkt. 11.2. stosuje się również w takim wypadku.

  - Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do wykazania zatrudnienia w ramach stosunku pracy osób zaangażowania do realizacji przedmiotu umowy poprzez:

- złożenie przez pracownika oświadczenia w obecności osoby delegowanej przez Zamawiającego, lub

- przedłożenie kopii umowy o pracę poświadczonej za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata reprezentującego Wykonawcę umowy o pracę, względnie notariusza, lub,

- zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego (dokument ZUA z kodem 0110)

  - Wykonawca jest zobowiązany do wykazania zatrudnienia, stosownie do żądania Zamawiającego zgodnego z pkt. 11.4. w terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni.

# PODWYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Wykonawca powierzy do wykonania Podwykonawcom, na których zasoby Wykonawca powoływał się na podstawie art. 118 i następne PZP,  w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, części robót w zakresie określonym w ofercie Wykonawca może dokonać zmiany tych Podwykonawców lub zrezygnować z ich udziału w realizacji zamówienia po wykazaniu, że inny podwykonawca lub Wykonawca spełniają warunki udziału w postępowaniu w równym stopniu jak pierwotny podwykonawca. Niewykazanie powyższego jest podstawą sprzeciwu lub zarzutów wobec zgłoszenia nowego podwykonawcy.

  - Innym Podwykonawcom Wykonawca może powierzyć do wykonania części robót o ile zakres ten nie koliduje  z zastrzeżonymi w SWZ kluczowymi częściami zamówienia.

  - Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie części robót tylko po uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót zgodnie z poniższymi warunkami:

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, pisemnego zgłoszenia zamierzonego podwykonawstwa wraz z projektem umowy o podwykonawstwo oraz oświadczeniem lub dokumentami,  że podwykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli dotyczy to podwykonawcy na zasoby, którego Wykonawca się powoływał zgodnie z art. 118 i następnymi PZP, lub przewidziano to w ogłoszeniu o zamówieniu,

- Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu umowy w formie pisemnej w terminie do 4 dni roboczych od dnia doręczenia mu zgłoszenia zamierzonego podwykonawstwa wraz z projektem umowy o podwykonawstwo. Brak zastrzeżeń Zamawiającego w wyżej wskazanym terminie oznacza akceptację projektu umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną urzędowo lub przez siebie za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie do 4 dni roboczych może zgłosić na piśmie sprzeciw  do zawartej umowy. Brak sprzeciwu oznacza akceptację zawartej umowy o podwykonawstwo.

- Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo          w terminie, o którym mowa pod lit. a) lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym pod lit. c) będzie równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio Umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiającego. Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw do Umowy  o podwykonawstwo, w przypadkach opisanych w SWZ i niniejszej Umowie, gdy nie spełnia ona warunków określonych w SWZ, lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy  niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, chcąc powierzyć wykonanie robót podwykonawcy, zobowiązany jest ponownie przedstawić w powyższym trybie, projekt Umowy o podwykonawstwo lub Umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia zawarte pod lit. d) stosuje się odpowiednio.

- Procedurę opisaną w pkt. 1-5 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku:

- powierzenia robót dalszym podwykonawcom, z tym, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca wraz z zgłoszeniem dalszego podwykonawstwa i projektu umowy zobowiązany jest przedstawić pisemną zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z przedstawionym projektem umowy,

- zmian zaakceptowanych umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robót budowlanych.

  - Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców.

# PODWYKONAWSTWO DOSTAW LUB USŁUG

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług z podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na podstawie art. 118 i następne PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu i przedłożenia poświadczonej urzędowo lub przez siebie jej kopii oraz oświadczeniem lub dokumentami,  że podwykonawca nie podlega wykluczeniu, Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy. Wykonawca może dokonać zmiany tego Podwykonawcy lub zrezygnować z jego udziału   w realizacji zamówienia po wykazaniu, że inny podwykonawca lub Wykonawca spełniają warunki udziału w postępowaniu w równym stopniu jak pierwotny podwykonawca. O zmianie lub rezygnacji Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie.

  - Innym Podwykonawcom Wykonawca może powierzyć do wykonania dostawy lub usługi w zakresie określonym w ofercie lub w innym zakresie, o ile zakres ten nie koliduje z zastrzeżonymi w SWZ kluczowymi częściami zamówienia.

  - Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca, przedkłada Zamawiającemu, kopię umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług poświadczoną urzędowo lub przez siebie z wyłączeniem umów:

- wskazanych ze względu na wartość lub przedmiot w SWZ,

- o wartości wynagrodzenia brutto mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia brutto wskazanej      w niniejszej umowie lub o takiej wartości mniejszej lub równej kwocie 50.000,00 zł. Kopię umowy o podwykonawstwo dostaw lub usług należy dostarczyć w terminie do 7 dni od ich zawarcia.

Postanowienia niniejszego podpunktu stosuje się również odpowiednio do wszystkich zmian Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w Umowie o podwykonawstwo dostaw lub usług, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w powyższym zakresie pod rygorem wystąpienia o zapłatę stosownej kary umownej.

# BEZPOŚREDNIA ZAPŁATA WYNAGRODZENIA PODWYKONAWCOM

  - W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. Wykonawca dokonuje zapłaty wynagrodzenia z zachowaniem terminów płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo i zgodnych z wymogami SWZ oraz niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ppkt 14.2.

  - Niezależnie od postanowienia podpunktu 14.1. zdanie 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za zrealizowane roboty, dostawy lub usługi przed terminem zapłaty za te same roboty dostawy i usługi  obowiązującym Zamawiającego wobec Wykonawcy.

  - W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty, wynagrodzenia za podzlecone roboty, dostawy lub usługi, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi przedłożoną Zamawiającemu zgodnie z niniejszą umową

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 14.3 obejmuje wyłącznie należności powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

  - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne Podwykonawcy, wynagrodzenie, bez odsetek i innych należności ubocznych.

  - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

  - W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy,      w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli podmiot ten wykaże zasadność takiej zapłaty.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

  - Zapłata na rzecz Podwykonawcy, zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa między Wykonawcą a Zamawiającym.

  - W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec Podwykonawców, zaspokojone przez Zamawiającego.

  - Zapisy powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku dalszego podwykonawstwa robót, dostaw lub usług.

# KARY UMOWNE

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy:

- za każdy dzień opóźnienia z winy Wykonawcy w oddaniu robót objętych umową  0,3 % kwoty brutto określonej w pkt. 2.2. lit. a) umowy, łącznie nie więcej niż 15 % tej kwoty,

- za każdy dzień opóźnienia z winy Wykonawcy w wykonaniu części przedmiotu umowy opisanych w pkt. 4 ( o ile zostały określone) – 0,1 % kwoty brutto określonej w pkt. 2.2. lit. a) umowy, łącznie nie więcej niż 10 % tej kwoty

- za każdy dzień opóźnienia z winy Wykonawcy w terminie usunięcia wad i usterek 0,1 % kwoty brutto określonej w pkt. 2.2. lit. a) umowy,  łącznie nie więcej niż 10 % tej kwoty,

- za odstąpienie od umowy z winy  Wykonawcy w wys. 20 % kwoty brutto określonej w pkt. 2.2. lit. a) umowy,

- za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy - stosownie do wymogów opisanych w pkt. 14. - w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w pkt. 2.2. lit. a)  umowy, za każdy taki przypadek przez który rozumie się brak lub nieterminową zapłatę należności wynikających zarówno z rozliczeń częściowych jak i rozliczenia końcowego,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, stosownie do wymogów opisanych w pkt. 12. Umowy - w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w pkt. 2.2. lit. a) umowy, za każdy taki przypadek,

- za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, stosownie do wymogów opisanych w pkt. 12 lub 13. niniejszej umowy - w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w pkt. 2.2. lit. a)  umowy, za każdy taki przypadek,

- za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy stosownie do wymogów opisanych w pkt. w pkt. 12.3 lit. d) lub pkt. 13.4. Umowy - w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w pkt. 2.2. lit. a) umowy, za każdy taki przypadek,

- za niepowierzenie podwykonawstwa części zamówienia zgodnie z wymogiem pkt. 12.1. lub 13.1. umowy– kwotę w wysokości 3 % kwoty brutto określonej w pkt. 2.2. lit. a)  umowy, za każdy taki przypadek,

- niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia osób zaangażowanych w jego realizację na podstawie stosunku pracy – kwotę w wysokości 0,5 % kwoty brutto określonej w pkt. 2.2. lit. a) umowy za każdy taki przypadek.

  - Łączna kwota kar umownych nie przekroczy równowartości 25% kwoty brutto określonej w pkt. 2.2. lit. a) umowy.

  - Kary umowne płatne są w terminie do 5 dni od daty żądania zapłaty przez stronę.

  - Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego naprawienia szkody przez Wykonawcę w wysokości przekraczającej wysokość kary.

  - Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy, przy czym zapłata przez Wykonawcę kar lub potrącenie w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy i wykonania innych jego zobowiązań wynikających z Umowy

  - Odstąpienie od umowy nie wpływa na ważność i skuteczność zapisów dotyczących kar umownych, na powstanie czy wymagalność tych kar.

# ZABEZPIECZENIE

  - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile określono taki obowiązek w SWZ.

  - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez cały czas jej obowiązywania umowy, również w wypadkach przedłużenia jej obowiązywania na podstawie aneksu lub w przypadku opóźnienia w jej realizacji.

  - Jeżeli co najmniej na 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia udzielonego w innej formie, niż pieniądz, nie zostanie ono przedłużone przez Wykonawca, Zamawiający zmieni jego formę na pieniężną dokonując wypłaty odpowiedniej kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Warunki tego zabezpieczenia muszą przewidywać uprawnienie Zamawiającego do dokonania takiej wypłaty.

# ELEKTROMOBILNOŚĆ

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej: ustawa o elektromobilności), w szczególności z art. 68 ust. 3 ustawy, nakładającym na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zlecania zadań publicznych podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.

  - Wykonawca, począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r., ma obowiązek wykonywać zadanie publiczne objęte niniejszą Umową zapewniając wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania na poziomie wymaganym przez przepisy ustawy o elektromobilności, z uwzględnieniem ewentualnych zmian ustawy. W związku z tym, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż do dnia 20 grudnia 2021 roku oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie późniejszym – w terminie 14 dni od dnia złożenia takiego żądania, pisemnego oświadczenia spełnianiu wymogów ustawy o elektromobilności wraz z dokumentami potwierdzającymi tytuł prawny do dysponowania określoną zgodnie z ofertą ilością pojazdów.

  - Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w ustępie powyżej, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania pojazdów.

  - Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie traktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu określonego w ustawie o elektromobilności i spowoduje wygaśnięcie niniejszej Umowy na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy, a Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. W przypadku wygaśnięcia umowy do rozliczeń stron zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia pkt. 8 umowy.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy, w zakresie wymagań ustawy o elektromobilności, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- wejścia w życie zmian ustawy o elektromobilności, mających wpływ na wymagania określone w SWZ oraz w niniejszej Umowie;

- wejścia w życie przepisów wykonawczych do ustawy o elektromobilności, mających wpływ na wymagania określone w SWZ oraz w niniejszej Umowie.

# DORĘCZENIA

  - Oświadczenia i informacje dot. niniejszej umowy będą przekazywane stosownie do danych kontaktowych wskazanych w komparycji niniejszej Umowy jak również drogą elektroniczną poprzez pocztę elektroniczną z i na adresy:

- Zamawiającego – sekretariat@mzum.katowice.pl

- Wykonawcy - ........................................

Droga elektroniczna przekazywania informacji i oświadczeń nie dotyczy sytuacji, dla których Umowa przewiduje formę pisemną.

  - Każda ze Stron jest obowiązana o zmianie danych kontaktowych poinformować drugą Stroną na piśmie pod rygorem nieważności oraz uznaniem, iż doręczenia na dotychczas podane dane uważane będą za skuteczne.

  - Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy.

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

  - Umowa została zawarta w formie pisemnej. Zmiana Umowy jej rozwiązanie lub odstąpienie wymaga również formy pisemnej.

  - W przypadku wystąpienia sporów w dotyczących Umowy lub jej przedmiotu, sądem właściwym do ich rozstrzygania będzie sąd właściwy dla siedziby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – lista osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy,

Załącznik nr 2 – wzór raportu tygodniowego

PODPISY STRON

| Podpis: |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko: | [___] | Imię i nazwisko: | [___] |

Załącznik   Nr 1 do Umowy ……./TM/21

z dnia ………..

zawartej pomiędzy Miastem Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, zastępowanym przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów z siedzibą w Katowicach

a

……………………………………………………………

………………………………………………………….

Przedmiot zamówienia:

„Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu ul. Zaopusta nad rzeką Mleczną w Katowicach”

Wykaz osób, które będą wykonywać czynności przy realizacji zamówienia:

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres czynności wykonywanych przez daną osobę | Podstawa do dysponowania daną osobą np. umowa o pracę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

Załącznik   Nr 2 do Umowy ………../TM/2020

z dnia ………………… r.

RAPORT TYGODNIOWY Z POSTĘPU PRAC NR ……-……/………./2020

od - do dnia  /  miesiąc  /   rok

- INFORMACJE OGÓLNE

| Nazwa zadania: |  |
| --- | --- |
| Wykonawca: |  |
| Zamawiający: |  |
| Nr Umowy oraz data: |  |
| Termin realizacji zadania: |  |
| Data przekazania placu budowy: |  |
| Termin zakończenia robót: |  |
| Wartość kontraktowa (netto): |  |
| Wartość kontraktowa (brutto): |  |
| Kierownik budowy/robót: |  |
| Inspektor Nadzoru: |  |

- WARUNKI METEOROLOGICZNE

| Dzień tyg. | Pn. | Wt. | Śr. | Cz. | Pt. | Sob. | Nd. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp. powietrza [oC] |  |  |  |  |  |  |  |
| Pogoda |  |  |  |  |  |  |  |

- ZASOBY LUDZKIE I SPRZĘTOWE

| Dzień tyg. | Pracownicy [Ilość] | Sprzęt |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sumaryczna ilość | Rodzaj sprzętu |
| Pn. |  |  |  |
| Wt. |  |  |  |
| Śr. |  |  |  |
| Cz. |  |  |  |
| Pt. |  |  |  |
| Sob. |  |  |  |
| Nd. |  |  |  |

- POSTĘP ROBÓT – ROBOTY ZAKOŃCZONE

Roboty wykonane przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym

- POSTĘP ROBÓT – ROBOTY ROZPOCZĘTE

Roboty rozpoczęte (opisane na podstawie raportu tygodniowego Wykonawcy)

- POSTĘP ROBÓT – ROBOTY PLANOWANE

Roboty planowane (opisane na podstawie raportu miesięcznego Wykonawcy)

- ZGODNOŚĆ POSTĘPU ROBÓT Z HARMONOGRAMEM

Porównanie postępu robót w okresie sprawozdawczym w porównaniu z Harmonogramem. Wykazanie opóźnień i niezgodności przy realizacji Umowy i wpływ na końcowy termin realizacji Umowy. Określenie środków i działań naprawczych.

- ZAŁĄCZNIKI

Harmonogram rzeczowo-finansowy, (jeśli uległ zmianie), Dokumentacja fotograficzna, Inne.

………………………………………….                                                                          ……………………………………………

Podpis Inspektora Nadzoru                                                                                        Podpis Kierownika Budowy/Robót

# Załącznik Nr 6

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

(Opis sposobu obliczenia ceny oferty)

Przedmiot zamówienia:

„Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu ul. Zaopusta nad rzeką Mleczną w Katowicach”

- METODA I PODSTAWY OPRACOWANIA  KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH DLA ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

Zgodnie z Ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 09.05.2014r. (t.j. Dz. U.  z 2019r. poz. 178) oraz w oparciu o zasady i wzorce kosztorysowania, zawarte w środowiskowych Metodach Kosztorysowania Robót Budowlanych wydanych przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące metody, sposobu i podstaw opracowania kosztorysów ofertowych.

1.1	Kosztorysy ofertowe należy opracować metodą kalkulacji uproszczonej  wg formuły:

Ck= (L x Cj + Pv

gdzie:

Ck -  cena kosztorysowa

L   -  ilość ustalonych jednostek przedmiarowych

Cj -  ustalone ceny jednostkowe przez wykonawcę

Pv  -   podatek VAT

1.2	Należy wycenić poszczególne roboty zawarte w przedmiarze(rach) stosując ceny jednostkowe robót.

1.3	Cena jednostkowa robót winna zawierać (uwzględniać) wszystkie koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, niezbędnych do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie i zysk.

1.4	Ceny jednostkowe robót Wykonawca ustala na podstawie kalkulacji własnej lub danych rynkowych. Cenę jednostkową danej roboty należy wyliczyć wg. formuły:

Cj = Rj+Mnj +Sj+Kpi+Zj

gdzie:

Rj 	– oznacza wartość kosztorysową robocizny na jednostkę przedmiarową

Mnj 	– oznacza wartość kosztorysową materiałów na jednostkę

przedmiarową   robót, obliczoną w cenach nabycia materiałów.

Sj   	– oznacza wartość kosztorysową pracy sprzętu na jednostkę

przedmiarową

Kpj  	– oznacza koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową

Zj    	– oznacza zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową

1.5	Ceny jednostkowe przyjmowane do kalkulacji uproszczonej nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT). Ten podatek należy doliczyć dopiero na końcu kosztorysu (wg. pkt 2).

1.6	Podstawę sporządzania kosztorysów ofertowych  stanowią:

- Dokumentacja(je)  projektowa(e) załączona(e) do siwz

- Przedmiar(y) robót będące integralną częścią dokumentacji projektowej

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Jednostkowe nakłady rzeczowe robocizny, materiałów pracy, sprzętu i środków transportu technologicznego dla danej roboty (jednostki przedmiarowej) ustalone przez Wykonawcę na podstawie analizy indywidualnej.

- Ceny jednostkowe o których mowa w pkt.1.3

- Obowiązujące na podstawie odrębnych przepisów zasady obliczania podatku od towaru i usług (pkt.2)

1.7	Kosztorys/sy/ ofertowy/e/ muszą zawierać cały zakres rzeczowy poszczególnych robót zawartych w przedmiarze/ach/  będącym/mi/ integralną częścią dokumentacji projektowej/ch/, które otrzymali wszyscy Wykonawcy wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Opisy pozycji przedmiarowych (zastosowane materiały, technologia robót itp.), muszą być zgodne z przedmiarem/ami/ stanowiącym/i/ załącznik/i/ do siwz.

1.8	Zgodnie ustawą Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym jeżeli w przedmiarze i dokumentacji technicznej podane są nazwy producentów, znaki towarowe itp. to należy przy przygotowywaniu kosztorysu ofertowego mieć na uwadze, że Wykonawca ma możliwość zastosowania materiałów równoważnych lub nie gorszych niż wskazane.

1.9	Podane w przedmiarze/rach/ Nr KNR-ów stanowią jedynie podstawę opisu robót lub ich części tj. wyszczególnienie wszystkich lub tylko części niezbędnych czynności do wykonania danej roboty przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia. Zakres robót może być uzupełniony o dodatkowe roboty (czynności) i/lub zastosowane materiały, określone przez zamawiającego w opisie pozycji przedmiarowej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest ująć w opisie i wycenić w kosztorysie ofertowym łączny zakres tych robót.

W przypadku niezgodności Nr KNR-u z opisem zakresu robót zawartym w opisie danej pozycji przedmiarowej za poprawny należy uznać zakres robót ujęty w opisie tej pozycji.

1.10	Jeżeli Wykonawca nie wyceni całego zakresu robót z poszczególnych pozycji przedmiaru(ów), o którym mowa w pkt. 1.7. i 1.9. lub wszystkich pozycji kosztorysowych, zamawiający uzna, że oferta nie dotyczy realizacji całego zadania, w związku z czym z mocy art. 226. ust. 1 pkt.10 ustawy Pzp zostanie odrzucona.

1.11	Wykonawca nie może samodzielnie zmienić zakresu oraz ilości robót (usług) ujętych w danej pozycji przedmiaru. W przypadku stwierdzenia ewentualnych błędów w wyliczeniu ilości robót w przedmiarze lub jakiejkolwiek niezgodności przedmiaru z dokumentacją projektową - Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt zamawiającemu (zgodnie z art. 284 ustawy Pzp).

Zamawiający dokona stosownych korekt zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którym doręczono siwz oraz zamieszczając informację na własnej stronie internetowej.

  - INFORMACJA O PODATKU VAT.

2.1	Roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego objęte są podatkiem VAT .

2.2	Po opracowaniu (wyliczeniu) kosztorysu ofertowego należy wyliczyć należną kwotę podatku VAT w obowiązującej wysokości i doliczyć do wyliczonej kwoty kosztorysu ofertowego. Suma wyliczonego(ych) kosztorysu(ów) ofertowego(ych) i naliczonego obowiązującego podatku VAT stanowi  cenę.

Cenę  należy podać wg wzoru – zał. Nr 1 (należy podać cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto tj. łącznie z VAT-em) za całość zamówienia.

  - Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiać błędnie naliczonego przez Wykonawcę podatku VAT. Oferta z mylnie naliczonym podatkiem VAT zostanie odrzucona (art.89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp).

Cena podana w ofercie (w zał. Nr 1) musi wynikać wprost z sumy kosztorysu(ów) ofertowego(ych) i należnego (dodanego) do kwoty podatku VAT.

Zamawiający nie dopuszcza stosowania żadnych upustów ani współczynników zmniejszających do kwoty wyliczonej w kosztorysie(ach) ofertowym(ch).

Nie zastosowanie się do tego wymogu zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.

- USTALONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DANE TECHNICZNE, TECHNOLOGIOCZNE I ORGANIZACYJNE NIE OKREŚLONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A MAJĄCE WPŁYW NA WYSOKOŚĆ CENY KOSZTORYSOWEJ .

  - Roboty należy prowadzić przy utrzymaniu ruchu kołowego i pieszego. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu robót według „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” lub zgodnie z projektem oznakowania na czas robót przekazanym na etapie przekazania placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania powyższego oznakowania w należytym stanie przez cały okres realizacji zamówienia – tj. od daty przejęcia placu budowy do całkowitego zakończenia robót.

3.2	ODWÓZ UROBKU Z WYKOPÓW I GRUZU Z ROZBIÓRKI.

Wszystkie elementy z rozbiórek nadające się do ponownej zabudowy, należy posegregować, oczyścić i oddzielić elementy całe od gruzu. Oczyszczone i posegregowane elementy (frez asfaltowy, kostka, płyty chodnikowe, krawężniki drogowe, obrzeża, balustrady mostowe i drogowe), należy złożyć na palety i ofoliować, a następnie przewieźć na Bazę MZUiM w Katowicach, ul. Milowicka 1.

Należy bezwzględnie uzyskać potwierdzenie odbioru materiałów z rozbiórek przez pana Bronisława Rotyńskiego lub upoważnionego pracownika

Rozebrane elementy oznakowania pionowego (znaki, słupki, bariery, itp.) – należy przekazać do Działu Zabezpieczenia Ruchu Katowice, ul. J. Kantorówny 2a – za potwierdzeniem Kierownika Pana mgr inż. Bartosz Bisaga lub upoważnionego pracownika.

Wykonawca zagospodaruje gruz, ziemię oraz drewno z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania, we własnym zakresie.

Jeśli Wykonawca ma możliwość odwozu gruzu i urobku bez kosztów utylizacji np. wykonuje nasyp na innej budowie lub ma możliwość przekazania gruzu i urobku zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku – Dz. Nr z 2016r. poz. 93– może w takim przypadku wycenić koszt odwozu gruzu i urobku wg  własnej kalkulacji lub uwzględnić to w kosztach pośrednich. Pozwoli to Wykonawcy uzyskać korzystniejszą (niższą) cenę ofertową. Wykonawca jest odpowiedzialny za wywóz i utylizację gruzu i zapewni że nie będzie odwożony na tzw. „dzikie wysypiska”, a przyjęty sposób wyliczenia odwozu gruzu i urobku nie będzie mógł ulec zmianie (podwyższeniu) w trakcie realizacji robót.

- WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PODZIAŁU KOSZTORYSU OFERTOWEGO NA OBIEKTY, ODCINKI, ETAPY, CZĘŚCI, ELEMENTY ITP.

  - Zgodnie z przedmiarem/mi/

- INNE DANE I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

  - Wszystkie ceny w tym ceny jednostkowe muszą być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Koszt zorganizowania placu budowy należy uwzględnić w kosztach pośrednich budowy.

# Załącznik Nr 7

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy/ów/)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  DOTYCZĄCE:

PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

# Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. J. Kantorówny 2a

40-381 Katowice

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu ul. Zaopusta nad rzeką Mleczną w Katowicach” prowadzonego przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.		…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.     		…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

Oświadczam, ze spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.     		…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.		…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 8

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Dotyczące dostaw, usług lub robót budowlanych , które wykonają poszczególni wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. .„ Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu ul. Zaopusta nad rzeką Mleczną w Katowicach " prowadzonego przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach ,

- Wykonawca.

………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy usługi lub roboty budowlane:

………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca.

………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy usługi lub roboty budowlane:

………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca.

………………………………………………………………………………………………………………………

( nazwa i adres Wykonawcy )

zrealizuje następujące dostawy usługi lub roboty budowlane:

………………………………………………………………………………………………………………………

dnia

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ORAZ WYTYCZNE, WYMAGANIA I ZAKRES ROBÓT

- Przedmiotem zamówienia jest:

„Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu ul. Zaopusta nad rzeką Mleczną w Katowicach”.

- Zakres rzeczowy robót – zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, STWiORB i przedmiarem robót:

- STWiORB – zał. Nr 10,

- przedmiar robót – zał. Nr 11,

- dokumentacja techniczna – załączniki Nr 12, 12 „A” i 12 „B”.

- Wymagania jakościowe zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – zał. Nr 10.

- Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi: 6 miesięcy kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

- Wymagany okres rękojmi na całość robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia – co najmniej 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- Wymagany okres gwarancji na całość robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia – co najmniej 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- Inne warunki, wymagania i wytyczne:

  - Ilość materiałów drogowych z rozbiórek (frez asfaltowy, kostka, płyty chodnikowe, krawężniki drogowe, obrzeża) należy ustalić protokolarnie przy udziale Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy/Robót.

  - Wszystkie elementy z rozbiórek nadające się do ponownej zabudowy, należy posegregować, oczyścić i oddzielić elementy całe od gruzu. Oczyszczone i posegregowane elementy (frez asfaltowy, kostka betonowa i granitowa, płyty chodnikowe, krawężniki drogowe, obrzeża, balustrady mostowe i drogowe itp.), należy złożyć na palety i ofoliować, w przypadku gdy materiał będzie wykorzystany ponownie w ramach inwestycji należy go składować w bezpieczny miejscu (nie narażonym na uszkodzenia mechaniczne) na terenie budowy lub przewieźć na Bazę MZUiM w Katowicach, ul. Milowicka 1, gdy materiał nie będzie ponownie wykorzystany w ramach inwestycji.

  - Należy bezwzględnie uzyskać potwierdzenie odbioru materiałów z rozbiórek przez pana Bronisława Rotyńskiego lub upoważnionego pracownika.

  - Wykonawca zagospodaruje gruz, ziemię oraz drewno z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania, we własnym zakresie. Weryfikację materiałów z rozbiórki pod kątem ich możliwości ponownego wykorzystania, należy zweryfikować na budowie przy udziale Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy/Robót.

  - Rozebrane elementy oznakowania pionowego (znaki, słupki, bariery, itp.) – należy przekazać do Działu Zabezpieczenia Ruchu Katowice, ul. J. Kantorówny 2a – za potwierdzeniem Kierownika Pana mgr inż. Bartosz Bisaga lub upoważnionego pracownika

  - Wszystkie protokoły przekazania materiałów z rozbiórki należy załączyć w oryginale do operatu kolaudacyjnego.

  - Wymagania jakościowe zawarte są w załączniku ……..

  - Wykonawca po zakończonych robotach nawierzchniowych wykona na własny koszt 3 odwierty kontrolne potwierdzające grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych. Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach pośrednich kosztorysu ofertowego (jeżeli dotyczy).

  - Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji odbiorowej, zawierającej dokumenty zgodnie z punktem 8.3.1 STWIORB M.00.00.00 i złożenia ich do zamawiającego w dniu odbioru końcowego, jako operat kolaudacyjny w niżej przedstawionej formie:

Operat kolaudacyjny należy złożyć w segregatorach:

- wersja papierowa, złożona w segregatorach – jeden egzemplarz

- wersja elektroniczna - płyta DVD/CD – jeden egzemplarz

Operat kolaudacyjny powinien zawierać:

- Spis zawartości,

- podłączyć wersję papierową w oryginale,

- zeskanowany i zgrany na płytę DVD/CD w jednym pliku w formacie PDF,

- Końcowy obmiar robót – z wyszczególnieniem wykonanych pozycji

- oryginał w wersji papierowej,

- zeskanowane i zgrane na płytę DVD/CD w jednym pliku w formacie PDF,

- Sprawozdanie techniczne zawierające najważniejsze parametry obiektu oraz szczegóły wykonanych rozwiązań elementów obiektu,

- podłączyć wersję papierową w oryginale,

- zeskanowane i zgrane na płytę DVD/CD w jednym pliku w formacie PDF,

- Opinia technologiczna,

- podłączyć wersję papierową w oryginale,

- zeskanowana i zgrana na płytę DVD/CD w jednym pliku w formacie PDF,

- Oświadczenie kierownika budowy/robót,

- podłączyć wersję papierową w oryginale,

- zeskanowane i zgrane na płytę DVD/CD w jednym pliku w formacie PDF,

- Wnioski o zatwierdzenie materiału,

- strony tytułowe wraz z podłączanymi certyfikatami, atestami, aprobatami należy przedłożyć w oryginale w wersji papierowej, w przypadku braku możliwości podłączenia w oryginale dokumenty należy podbić za zgodność z oryginałem,

- każdy wniosek o zatwierdzenie materiału wraz z podłączonymi dokumentami, zeskanowany osobno i zgrany na płytę DVD/CD w formacie PDF,

- Wyniki badań,

- podłączyć wersję papierową w oryginale,

- każdy wynik badania, zeskanowany osobno i zgrany na płytę DVD/CD w formacie PDF,

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- podłączyć wersję papierową w oryginale,

- każdy geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, zeskanowana osobno i zgrany na płytę DVD/CD w formacie PDF

- Dokumentacja powykonawcza,

      - Opis techniczny,

- podłączyć wersję papierową w oryginale – w przypadku zmian należy je uwzględnić na rysunkach wraz z podpisem projektanta,

- zeskanowany i zgrany na płytę DVD/CD w jednym pliku w formacie PDF,

      - Rysunki powykonawcze,

- podłączyć wersję papierową w oryginale – w przypadku zmian należy je uwzględnić na rysunkach wraz z podpisem projektanta,

- każdy rysunek należy zeskanować osobno i zgrać na płytę DVD/CD w formacie PDF,

      - STWiORB,

- podłączyć wersję papierową w oryginale,

- każda specyfikacja zeskanowana osobno i zgrana na płytę DVD/CD w formacie PDF,

      - Plan Bioz,

- podłączyć wersję papierową w oryginale,

- zeskanowany i zgrany na płytę DVD/CD w jednym pliku w formacie PDF,

      - Stała Organizacja Ruchu,

- podłączyć wersję papierową w oryginale,

- zeskanowana i zgrana na płytę DVD/CD w jednym pliku w formacie PDF,

- Dziennik/i budowy

- podłączyć wersję papierową w oryginale,

- każdy dziennik budowy zeskanowany osobno i zgrany na płytę DVD/CD w formacie PDF,

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej powykonawczej przebudowywanego obiektu w formie elektronicznej – zdjęcia w formie cyfrowej wgrane na płytę DVD/CD. Koszt wykonania dokumentacji fotograficznej Wykonawca winien uwzględnić w kosztach pośrednich robót przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego.

Uwaga Wykonawcy!!!

Zamawiający będzie wykonywać w trakcie robót – kontrolne badania laboratoryjne poszczególnych elementów  wykonywanych robót – a także będzie sprawdzał jakości materiałów budowlanych.

Załączniki:

- Wzór wniosku o zatwierdzenie materiału/wyrobu/technologii,

- Wzór protokołu z badania wytrzymałości podłoża na odrywanie.