## Arkusz1
| Harmonogram rzeczowo- finansowy "Budowy budynku sali wiejskiej w miejscowości Karmin" | [5 empty] | Załącznik nr 3 do umowy nr …..........-wzór
Lp. | Wyszczególnienie (usług, robót, zakupów) | Planowane koszty realizacji zadania (brutto w zł)
|  | Jedn. miary | Ilość | Rok 2021 |  | Rok 2022 |  |  |  | Rok 2023
|  |  |  | II/III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw.
ROBOTY BUDOWLANE
1. | ETAP I
1.1 | BUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ
1.1.1. | Roboty ziemne i przygotowawcze | kpl. | 1
1.1.2 | Fundamenty | kpl. | 1
1.1.3 | Ściany
1.1.3.1 | Ściany konstrukcyjne | kpl. | 1
1.1.3.2 | Ściany działowe | kpl. | 1
1.1.4 | Konstrukcje żelbetowe dla całego budynku
1.1.4.1. | Słupy | kpl. | 1
1.1.4.2 | Wieńce | kpl. | 1
1.1.5 | Dach konstrukcja i pokrycie
1.1.5.1 | Konstrukcja | kpl. | 1
1.1.5.2 | Pokrycie wraz z obróbkami
1.1.5.2.1 | Pokrycie | kpl. | 1
1.1.5.2.2 | Pokrycie - podniebienie przekrój D3 | kpl. | 1
1.1.5.2.3 | Obróbki | kpl. | 1
1.1.6 | Tynki wewnętrzne na ścianach i okładziny ceramiczne na ścianach | kpl. | 1
1.1.7 | Izolacja wełną mineralną od wewnątrz | kpl. | 1
1.1.8 | Posadzki - warstwy izolacyjne
1.1.8.1. | Posadzka na gruncie | kpl. | 1
1.1.8.2 | Okładziny posadzek | kpl. | 1
1.1.9 | Sufity podwieszane | kpl. | 1
1.1.10 | Sufity podwieszane, zabudowy z G/K
1.1.10.1 | Przekrój A-A | kpl. | 1
1.1.10.2 | Przekrój B-B i C-C | kpl. | 1
1.1.10.3 | Przekrój C-C EI60 | kpl. | 1
1.1.11 | Stolarka okienna | kpl. | 1
1.1.12 | Drzwi zewnętrzne | kpl. | 1
1.1.13 | Stolarka otworowa wewnętrzna | kpl. | 1
1.1.14 | Roboty malarskie | kpl. | 1
1.1.15 | Elewacja i elementy zewnętrzne
1.1.15.1 | Rusztowanie | kpl. | 1
1.1.15.2 | Tynk na siatce | kpl. | 1
1.1.15.3 | Płytka ceglana elewacyjna | kpl. | 1
1.1.15.4 | Okładzina z blachy - panele dachowe na rąbek stojący | kpl. | 1
1.1.15.5 | Okładzina cokołu | kpl. | 1
1.1.15.6 | Elementy zewnętrzne | kpl. | 1
1.2 | UTWARDZENIA
1.2.1 | Nawierzchnia z kostki 6 cm | kpl. | 1
1.2.2 | Nawierzchnia z kostki 8 cm | kpl. | 1
1.2.3 | Geokrata + tłuczeń | kpl. | 1
2 | ETAP II
2.1 | BUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ
2.1.1 | Tynki wewnętrzne na ścianach i okładziny ceramiczne na ścianach | kpl. | 1
2.1.2 | Posadzki - warstwy izolacyjne
2.1.2.1 | Posadzka na gruncie | kpl. | 1
2.1.2.2 | Okładziny posadzek | kpl. | 1
2.1.3 | Sufity podwieszane, zabudowy z G/K
2.1.3.1 | Przekrój B-B i C-C | kpl. | 1
2.1.4 | Sufity podwieszane | kpl. | 1
2.1.5 | Stolarka otworowa wewnętrzna | kpl. | 1
2.1.6 | Roboty malarskie | kpl. | 1
INSTALACJE SANITARNE
1. | Zagospodarowanie terenu instalacje sanitarne
1.1 | Przyłącze wodociągowe | kpl. | 1
1.2 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej | kpl. | 1
1.3 | Wewnętrzna instalacja gazu prowadzona w gruncie | kpl. | 1
2. | Instalacje sanitarne wewnętrzne
2.1 | Wentylacja
2.1.1 | Przewody wentylacyjne ocynkowane | kpl. | 1
2.1.2 | Anemostaty | kpl. | 1
2.1.3 | Kratki wentylacyjne | kpl. | 1
2.1.4 | Przepustnice | kpl. | 1
2.1.5 | Przepustnice p/poż | kpl. | 1
2.1.6 | Czerpnie, wyrzutnie, podstawy i tłumiki | kpl. | 1
2.1.7 | Centrale wentylacyjne | kpl. | 1
2.2 | Klimatyzacja | kpl. | 1
2.3 | Instalacja centralnego ogrzewania+ zasilanie nagrzewnicy | kpl. | 1
2.4 | Kanalizacja sanitarna | kpl. | 1
2.5 | Instalacja wody użytkowej – woda zimna, ciepła | kpl. | 1
2.6 | Roboty instalacyjne gazowe | kpl. | 1
2.7 | Kotłownia | kpl. | 1
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. | Zasilanie obiektu
1.1 | PZT | kpl. | 1
2. | Roboty montażowe- I etap
2.1 | Rozdzielnice | kpl. | 1
2.2 | Instalacja siłowa | kpl. | 1
2.3 | Instalacja oświetlenia | kpl. | 1
2.4 | Instalacja niskoprądowa- pozostałe
2.4.1 | Montaż elementów systemu AV i modułów DALI | kpl. | 1
2.4.2 | Instalacja odgromowa | kpl. | 1
2.4.3 | Pomiary | kpl. | 1
3. | Roboty montażowe- II etap
3.1. | Instalacja siłowa | kpl. | 1
3.2 | Instalacja oświetlenia | kpl. | 1
3.3 | Instalacja odgromowa | kpl. | 1
4. | Pomiary | kpl. | 1

## Arkusz2
Lp. | Wyszczególnienie (usług, robót, zakupów) | Planowane koszty do zakończenia przedsięwzięcia (brutto)
|  | Rok 2021 |  |  | Rok 2022 | [5 empty] | Rok 2023
|  | III kw.czerwiec-wrzesień |  | IV kw. | I kw. |  | II kw. | III kw. Lipiec-wrzesień |  | IV kw. Październik- grudzień | I kw. Styczeń- marzec
|  |  |  | Październik-grudzień | Styczeń-marzec |  | Kwiecień-czerwiec
1. | ROBOTY BUDOWLANE
2001-01-01 | Roboty ziemne i przygotowawcze wykopy pod ławę | 17864.38
2002-01-01 | Fundamenty – ławy fundamentowe | 117564.77
2003-01-01 | Ściany
1.1.3.1 | Ściany konstrukcyjne | 63340.62
1.1.3.2 | Ściany działowe |  | 16904.33
2004-01-01 | Konstrukcje żelbetowe dla całego budynku
1.1.4.1. | Słupy | 12479.63
1.1.4.2 | Wieńce | 17379.46
2005-01-01 | Podłoża | 57705.29
2006-01-01 | Dach konstrukcja i pokrycie
1.1.6.1 | Konstrukcja | 69487.47
1.1.6.2 | Pokrycie wraz z obróbkami
1.1.6. | Pokrycie |  | 157174.32
2021-01-02
1.1.6. | Pokrycie - podniebienie przekrój D3 |  | 16049.31
2021-02-02
1.1.6. | Obróbki |  | 8156.54
2021-03-02
2007-01-01 | Tynki wewnętrzne na ścianach i okładziny ceramiczne na ścianach | [6 empty] | 48223.71
2008-01-01 | Izolacja wełną mineralną od wewnątrz | [6 empty] | 14333.23
2009-01-01 | Posadzki - warstwy izolacyjne
1.1.9.1 | Posadzka na gruncie | [6 empty] | 45893.92
1.1.9.2 | Okładziny posadzek | [7 empty] | 57053.65
2010-01-01 | Sufity podwieszane, zabudowy z G/K
1.1.10. | Przekrój A-A | [6 empty] | 56198.59
1
1.1.10. | Przekrój B-B i C-C | [6 empty] | 12489.9
2
1.1.10. | Przekrój C-C EI60 | [6 empty] | 4155.53
3
2011-01-01 | Stolarka okienna |  | 37357.56
2012-01-01 | Drzwi zewnętrzne |  | 36058.52
2013-01-01 | Stolarka otworowa wewnętrzna | [9 empty] | 42114.78
2014-01-01 | Roboty malarskie | [7 empty] | 55561.66
2015-01-01 | Elewacja i elementy zewnętrzne
1.1.15. | Rusztowanie | [6 empty] | 5962.35
1
1.1.15. | Tynk na siatce | [6 empty] | 37459.01
2
1.1.15. | Płytka ceglana elewacyjna | [6 empty] | 89559.78
3
1.1.15. | Okładzina z blachy - panele dachowe na rąbek stojący | [6 empty] | 58136.1
4
1.1.15. | Okładzina cokołu | [6 empty] | 9320.07
5
1.1.15. | Elementy zewnętrzne | [6 empty] | 10083.39
6
2021-02-01 | UTWARDZENIA
2001-02-01 | Nawierzchnia z kostki 6 cm | [9 empty] | 34686.39
2002-02-01 | Nawierzchnia z kostki 8 cm | [9 empty] | 153884.48
2003-02-01 | Geokrata + tłuczeń | [9 empty] | 10410.11
2021-01-02 | BUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ
2001-01-02 | Tynki wewnętrzne na ścianach i okładziny ceramiczne na ścianach | [7 empty] | 19227.54
2002-01-02 | Posadzki - warstwy izolacyjne
2.1.2.1 | Posadzka na gruncie | [7 empty] | 11204.83
2.1.2.2 | Okładziny posadzek | [7 empty] | 12365.67
2003-01-02 | Sufity podwieszane
2004-01-02 | Sufity podwieszane, zabudowy z G/K
2.1.4.1 | Przekrój B-B i C-C | [7 empty] | 15432.38
2005-01-02 | Stolarka otworowa wewnętrzna | [7 empty] | 12793.57
2006-01-02 | Roboty malarskie | [7 empty] | 24131.22
INSTALACJE SANITARNE
1. | Zagospodarowanie terenu instalacje sanitarne
2021-01-01 | Przyłącze wodociągowe |  | 59449.18
2021-02-01 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej |  |  |  | 119205.12
2021-03-01 | Wewnętrzna instalacja gazu prowadzona w gruncie | [6 empty] | 22150.23
2. | Instalacje sanitarne wewnętrzne
2021-01-02 | Wentylacja
2001-01-02 | Przewody wentylacyjne ocynkowane |  |  |  | 28948.97
2002-01-02 | Anemostaty |  |  |  | 1648.68
2003-01-02 | Kratki wentylacyjne |  |  |  | 5391.58
2004-01-02 | Przepustnice |  |  |  | 1448.13
2005-01-02 | Przepustnice p/poż |  |  |  | 4252.88
2006-01-02 | Czerpnie, wyrzutnie, podstawy i tłumiki |  |  |  | 11837.62
2007-01-02 | Centrale wentylacyjne |  |  |  | 167599.54
2021-02-02 | Klimatyzacja |  |  |  |  | 100533.99
2021-03-02 | Instalacja centralnego ogrzewania+ zasilanie nagrzewnicy |  |  |  |  | 111762.08
2021-04-02 | Kanalizacja sanitarna |  |  |  | 54506.5
2021-05-02 | Instalacja wody użytkowej – woda zimna, ciepła |  |  |  |  | 49752.74
2021-06-02 | Roboty instalacyjne gazowe | [6 empty] | 9774.42
2021-07-02 | Kotłownia | [6 empty] | 78209.25
;
1. | Zasilanie obiektu
2021-01-01 | PZT |  | 9872.63
2. | Roboty montażowe- I etap
2021-01-02 | Rozdzielnice |  | 42150.97
2021-02-02 | Instalacja siłowa |  |  |  | 13183.48
2021-03-02 | Instalacja oświetlenia |  |  |  | 10 000,00 |  |  |  | 44694.02
2021-04-02 | Instalacja niskoprądowa- pozostałe
2001-04-02 | Montaż elementów systemu AV i modułów DALI |  |  |  |  | 4522.99
2002-04-02 | Instalacja odgromowa | [7 empty] | 7209.01
2003-04-02 | Pomiary | [9 empty] | 2926.92
3. | Roboty montażowe- II etap
3.1. | Instalacja siłowa |  |  |  | 9061.64
2021-02-03 | Instalacja oświetlenia |  |  |  | 22151.48
2021-03-03 | Instalacja odgromowa | [7 empty] | 3707.84
4. | Pomiary | [9 empty] | 1346.47