# ZP-271.22.2022                                                                                               Zał. nr 5 do SWZ

# UMOWA nr …/…/2022/P

zawarta w dniu  ……………………….  2022 r. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy:

GMINĄ USTRZYKI DOLNE, ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne,                                        REGON 370440070,  NIP 6891190300

reprezentowaną przez:

Burmistrza – mgr Bartosza Romowicza,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Ewy Kaczmaryk-Elmerych

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” z jednej strony,

a

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

reprezentowanym/ą przez:

………………………………………….........………………………………………….

zwanym/ą w dalszej części „Wykonawcą” z drugiej strony.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późń. zm.), Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

Przedmiot zamówienia stanowi: Opracowanie koncepcji budowy drogi wraz z opracowaniem geologicznym przebiegu trasy dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej Teleśnica Sanna - Teleśnica Oszwarowa”

- Przedmiotem umowy jest; wykonanie koncepcji na budowę drogi  Teleśnica Oszwarowa –Teleśnica Sanna o długości zależnej od przyjętej koncepcji. Szacowana długość od 3200m do 4000m, przyjęta została na podstawie zał. nr 9.

- Dokumentacja projektowa ma zostać sporządzona dla inwestycji pod następująca nazwą: „Budowa drogi gminnej Teleśnica Sanna - Teleśnica Oszwarowa”

- W ramach koncepcji należy uwzględnić następujące branże: 
1) drogowa, 
2) inżynieryjna, 
3) energetyczno-elektryczna,
4) sanitarna, 
5) geodezyjna, 
6) geotechniczna,

- Zakres opracowania

  - Etap I – Uzgodnienia i wybór wariantu

  - przed przystąpieniem do prac należy dokonać wizji w terenie i sporządzić pełny opis stanu istniejącego oraz utrwalić stan istniejący w terenie (dla 2 wariantów trasy) na dokumentacji fotograficznej. Dokumentacja musi zostać sporządzona, opracowana i przekazana Zamawiającemu w formie umożliwiającej łatwą identyfikację fotografowanych miejsc. Wskazane jest aby częścią opracowania był załącznik w postaci mapy z zaznaczonymi miejscami wykonywania zdjęć. Zdjęcia muszą być opisane i ponumerowane. Wykonawca przekaże dokumentację w formie papierowej oraz elektronicznej z plikami w formacie (np. .JPG,) umożliwiającymi odczytanie daty zrobienia zdjęcia,

  - przedłożenie Zamawiającemu dwóch wstępnych wariantów przebiegu tras z podaniem:

  - szacowanych kosztów poszczególnych wariantów,

  - szacowanych długości poszczególnych wariantów,

  - ustalenie przebiegu drogi wraz z określeniem jej układu geometrycznego,

  - sposobu odwodnienia drogi,

  - propozycją przejść przez cieki wodne ( o ile wystąpią),

  - określenie zakresu przejścia przez działki,

zróżnicowanie wariantów należy zrealizować poprzez opracowanie odmiennych rozwiązań, których zakres i forma jest technicznie, prawnie i ekonomicznie uzasadniona. (Warianty koncepcji powinny przedstawiać jedynie rozwiązania, które są możliwe i realne do wykonania),

  - uzyskać uzgodnienia we właściwych zarządach dróg,

  - ponoszenie wszelkich opłat związanych z uzgodnieniami, opiniami,

  - wykonać wszelkie niezbędne opracowania konieczne do realizacji koncepcji,

  - uzgadnianie proponowanych rozwiązań projektowych z Zamawiającym,

  - pozyskać wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów dla działek niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego tj. działek, na których będą znajdować się obiekty budowlane wykonane w ramach w/w zadania. Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów dla działek niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego,

  - rozwiązanie przebudowy skrzyżowania drogi gminnej nr 119210R z drogą powiatową nr 2296 R relacji Ustjanowa – Daszówka – Czarna ,

  - zawrzeć wszystkie urządzenia ochrony środowiska, których obecność wynika z obowiązującego stanu prawnego,

  - przeprowadzić analizy ekonomiczne rozwiązań oraz analizy określające wybór docelowego trybu postępowania administracyjnego, warunkującego możliwość wykonania zaplanowanych robót budowlanych.

Przedstawienie analizy porównawczej wariantów wraz z propozycją wariantu preferowanego z punktu widzenia istniejących uwarunkowań oraz potrzeb zamawiającego w celu realizacji. W ramach analizy porównawczej Wykonawca dokona oszacowania kosztów budowy zaproponowanych rozwiązań oraz przeprowadzi analizę, na podstawie której Zamawiający będzie mógł podjąć decyzję o wyborze wariantu wynikowego. Ostateczne kryteria będące przedmiotem analizy zostaną zaproponowane Zamawiającemu do akceptacji,

  - Etap II – Badania i podkłady geodezyjne

- wykonawca we własnym zakresie wykona badania geologiczne wraz z opinią 
geotechniczną oraz oceni stan istniejącej nawierzchni i gruntów podłoża w zakresie niezbędnym do uzyskania prawidłowego wykonania projektu budowlanego oraz robót budowlanych,

- wykonanie oraz przekazanie dla Zamawiającego aktualnych map do celów projektowych zgodnie z zakresem opracowania przed wykreśleniem rozwiązań projektowych, w skali 1:2000 poza obszarem zabudowy i w skali 1:500 w obszarze zabudowy zgodnie z zakresem uzgodnionego wariantu,

  - Etap III – Koncepcja

  - wykonać wszelkie niezbędne opracowania konieczne do realizacji koncepcji,

  - opracować koncepcję w formie ogólnej (opisowej). Część opisowa winna w treści odzwierciedlać stan przedstawiony w formie graficznej i doprecyzowywać oraz wskazywać na istotne zagadnienia dotyczące danej sprawy. Część opisowa powinna zawierać m. in.:

- opis stanu istniejącego zagospodarowania terenu (sporządzony na podstawie wizji dokonanej w terenie wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej),

- opis techniczny,

- opis zagospodarowania terenu,

- zestawienie wariantów,

- uzasadnienie wyboru wariantu,

- opis kolizji z istniejącymi zabudowaniami, zagospodarowaniem oraz uzbrojeniem terenu, dokumentację geotechniczną sporządzoną na podstawie wykonanych badań gruntowo-wodnych dla potrzeb posadowienia obiektów,

- uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia, decyzje,

- zbiorcze zestawienie kosztów realizacji inwestycji,

  - Opracować koncepcję w formie graficznej, która powinna zawierać m.in.:

- Orientację,

- plan zagospodarowania terenu na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:500,

- przekroje poprzeczne w skali 1:100,

- profile podłużne w skali 1:500,

- rzuty, przekroje, widoki obiektów inżynierskich w skali 1:100,

- typowe i charakterystyczne przekroje w skali 1:50,

- plan sytuacyjny z uzbrojeniem terenu w skali 1:500,

- profile podłużne ścieżki pieszo-rowerowej i jej odwodnienia,

- aktualną mapę projektową w zakresie niezbędnym do realizacji zadania inwestycyjnego,

  - opracowanie koncepcji należy wykonać o takim stopniu szczegółowości rozwiązań, aby rozwiązania przyjęte na etapie koncepcji stanowiły docelowe rozwiązania sytuacyjne dla rozwiązań projektu budowlanego;

  - przekazać wykaz opracowań wraz z oświadczeniem o wykonaniu koncepcji zgodnie z zakresem rzeczowym, założeniami umowy, obowiązującymi przepisami i normami  wraz z oświadczeniem, że koncepcja jest kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

  - przedstawić rozwiązania sytuacyjne, wysokościowe (profil podłużny, przekroje poprzeczne w miejscach charakterystycznych), analizę sieci uzbrojenia terenu, koncepcję oświetlenia i odwodnienia itp.

  - opracować przedmiar i wycenę kosztów opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych dla koncepcji z podziałem na elementy robót branż,

  - nieodpłatne i niezwłoczne udzielanie wyjaśnień ewentualnych zapytań Wykonawców jakie zostaną złożone w toku przetargu na realizację opracowania dokumentacji projektowej.

- Opis obiektu:

  - Opis opracowania

Początek opracowania od istniejącego skrzyżowania drogi gminnej nr 119210R z drogą powiatową nr 2296 R, na działce nr 64 w rejonie Teleśnicy Oszwarowa, dalej drogą gminną nr 119210R w rejonie Teleśnicy Oszwarowa działkami nr 64, 442, 65/3, 253, 259/2, 274, 297, 302, 416 oraz w rejonie Teleśnicy Sanna działki nr 20, 21, 25,  aż do działki nr 12). Rozwiązania należy konsultować z Zamawiającym.

  - Istniejąca nawierzchnia:

Pomiędzy działkami 64 a 297 projektowanego odcinka istniejąca nawierzchnia asfaltowa do przebudowy. (Zał. Nr 9 – odcinek zaznaczony na czarno)

  - Dane wyjściowe do projektowania drogi:

- Klasa techniczna drogi – L

- szerokość jezdni - 6 m,

- jednostronny ciąg pieszo rowerowy o szerokość 2,5-3,0m

- odwodnienie drogi

- oświetlenie uliczne z zastosowaniem LED-owych opraw oświetleniowych,

- wykonanie pobocza z kruszyw naturalnych;

- wykonanie kanału technologicznego;

- dostosowaniem geometrii istniejących do wymogów związanych z widocznością na tych skrzyżowaniach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie odstępstwa konsultować ze zlecającym.

  - Konstrukcja  nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni zgodnie z rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.2016.124 ze zm.).

  - Inne informacje

Projektant jest zobowiązany uzgadniać z inwestorem koncepcję zaprojektowanej drogi wraz z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi, materiałami i urządzeniami. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne.

5.6. Pełnienie nadzoru

Udzielenie na wykonaną usługę gwarancji jakości/rękojmi na okres 36 m-cy. W okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej aktualizacji opracowanej przez siebie dokumentacji, o ile zajdzie potrzeba podyktowana wymaganiami aktów prawnych.

§ 2

Obowiązki stron

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:

- umową,

- zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, normami i normatywami obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu,

- zasadami sztuki budowlanej,

- Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami oraz modyfikacjami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych wykonawcom w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego,

- ofertą Wykonawcy wraz z załącznikami

- ustaleniami i uzgodnieniami poczynionymi z Zamawiającym.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy, w całości lub w części, innym wykonawcom.

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy będące w posiadaniu Zamawiającego dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

- Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach 
w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych.

§ 3

## Terminy realizacji

Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy w terminie 210 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 4

Odbiór przedmiotu umowy

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną i zgodną z umową dokumentację projektowo-kosztorysową w siedzibie Zamawiającego.

- Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego końcowego oraz protokołów zdawczo-odbiorczych częściowych.

Pierwszy protokół zdawczo-odbiorczy częściowy musi obejmować co najmniej 40 % prac projektowych. Drugi protokół zdawczo-odbiorczy częściowy musi obejmować co najmniej 60 % prac projektowych. Procent zawansowania prac projektowych będzie określany na podstawie wykonania etapów zawartych w przedmiocie zamówienia § 1 ust. 4.

- Protokół zdawczo-odbiorczy końcowy podpisany przez Zamawiającego jest dla Wykonawcy potwierdzeniem przekazania przedmiotu umowy, lecz nie jest dowodem sprawdzenia jego kompletności i jakości.

- Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 4 , traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Podpisane przez Strony protokoły zdawczo-odbiorcze stanowią dla Wykonawcy podstawę do wystawienia Zamawiającemu faktur VAT za wykonany przedmiot umowy.

- Do opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca załącza jej wykaz oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Do częściowych protokołów zdawczo-odbiorczych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:  pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przedłożona część przedmiotu umowy jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Przed przekazaniem przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu opracowanie projektowe w całości lub w części bądź jego roboczą wersję w celu akceptacji lub sformułowania uwag.

- Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 9 , Zamawiający dokonuje w terminie czternastu dni roboczych od dnia przekazania opracowania.

- Jeżeli w trakcie sprawdzania zostaną ujawnione wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy Zamawiający może w kolejności:

- żądać poprawienia lub uzupełnienia przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

- po upływie wyznaczonego terminu, jeżeli przedmiot umowy nie został należycie poprawiony lub uzupełniony, wyznaczyć termin dodatkowy,

- w przypadku upływu terminu dodatkowego, jeżeli przedmiot umowy nie został należycie poprawiony lub uzupełniony, odstąpić od umowy.

    - Wykonawca ma obowiązek usunąć nieodpłatnie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy, których istnienie zostało ujawnione w trakcie realizacji inwestycji, a których nie można było wykryć w czasie dokonywania czynności sprawdzających.

    - W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 12 , mają odpowiednie zastosowanie procedury opisane w ust. 11 .

§ 5

# Zmiany w umowie

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu wymogów z art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Postanowienia umowy mogą ulec zmianie w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy ustalonego w § 3 dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku:

- przedłużających się prac instytucji i organów, od których konieczne jest uzyskanie decyzji, postanowień, uzgodnień itp., pod warunkiem, że Wykonawca dochował wszelkiej staranności w przygotowaniu wniosku o wydanie takich decyzji, opinii czy uzgodnień,

- niemożności rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonywaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień i opinii od organów lub podmiotów,

- zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

- zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają,

- konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących),

- konieczności wykonania dodatkowych prac związanych np. z przekopami próbnymi, odkryciem istniejących obiektów,

- zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji usługi,

- przedłużających się negocjacji z właścicielami działek,

- trudności z ustaleniem spadkobierców właścicieli działek,

- trudności z ustaleniem miejsca zamieszkania właścicieli działek,

- przedłużających się branżowych uzgodnień dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- konieczności uregulowania stanu prawnego w zakresie geodezyjnej ewidencji gruntów na obszarze objętym przedmiotem zamówienia – w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a ujętym w ewidencji gruntów,

- konieczności dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowo–kosztorysowej na wniosek stron ze względu na okoliczności, które na etapie przystąpienia do prac projektowych nie były możliwe do przewidzenia i określenia,

- opóźnienia otrzymania prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu  publicznego,

- opóźnienia otrzymania prawomocnej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o czas trwania w/w zdarzeń i/lub okoliczności.

- zmiana w zakresie przedmiotu umowy dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku, gdy zmiana ta stała się konieczna ze względu na interes Zamawiającego, w szczególności z uwagi na zmniejszenie zakresu dokumentacji projektowo-kosztorysowej pierwotnie przeznaczonego do wykonania w ramach umowy, bez odszkodowania dla Wykonawcy oraz z odpowiednio pomniejszonym wynagrodzeniem, przy zachowaniu tych samych cen jednostkowych i wskaźników. W w/w przypadku wynagrodzenie umowne zostanie pomniejszone o sumę wskazanych w kosztorysie ofertowym wartości jednostkowych elementów, z których realizacji Zamawiający zrezygnował. Minimalna wartość zamówienia wynosi 100 000 zł brutto.

- W sytuacjach opisanych w ust. 3 zmiana postanowień umowy wymaga pisemnego wniosku Zamawiającego lub Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu podpisanego przez właściwie umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 6

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie rozwiązania projektowe zastosowane 
w opracowanej i przekazanej Zamawiającemu dokumentacji nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1, z chwilą wykonania przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do przedmiotu umowy, całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy na wszelkich znanych polach eksploatacji jak i udziela Zamawiającemu wszelkich upoważnień i zezwoleń na wykonywanie praw zależnych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że gdyby jakiekolwiek majątkowe prawa autorskie lub prawa zależne do przedmiotu umowy przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności pracownikom i podwykonawcom, sam spowoduje, że wszelkie takie osoby trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosą przysługujące im autorskie prawa majątkowe i prawa zależne na Zamawiającego w zakresie opisanym w niniejszej umowie, jak i udzielą Zamawiającemu niezwłocznych i bez dodatkowych wynagrodzeń wszelkich upoważnień i zezwoleń na wykonywanie praw zależnych.

- Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących mu autorskich praw osobistych, z wyjątkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczania projektu imieniem 
i nazwiskiem autora.

- Na podstawie niniejszej umowy Zamawiającemu wolno będzie w czasie budowy i podczas eksploatacji inwestycji:

- używać i wykorzystywać przedmiot umowy do przeprowadzania postępowania 
o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz do realizacji robót budowlanych,

- sporządzać kopie przedmiotu umowy, rysunki, opisy, specyfikacje i inne dokumenty jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, wprowadzać do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu,

- wykorzystywać przedmiot umowy do celów innych niż wyżej wymienione, niezbędnych i związanych z wykonaniem robót budowlanych,

- rozpowszechniać dokumentację projektowo-kosztorysową poprzez publiczne jej udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, publikować w książkach, albumach, broszurach, a także wystawiać, wyświetlać, odtwarzać, nadawać i reemitować w każdej możliwej formie urzeczywistniania,

- przekazać dokumentację projektowo-kosztorysową innej jednostce finansującej inwestycję.

§ 7

# Podwykonawstwo

- Zamawiając zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. Etapu III - koncepcja.

- Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie pozostałych części zamówienia. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania bądź zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania bądź zaniechania.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić do niego pisemne zastrzeżenia w przypadku:

  - niespełnienia wymagań określonych w dokumentach postępowania,

  - gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni,

  - gdy zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

- Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego mu projektu umowy o  podwykonawstwo w terminie 7 dni uważa się to za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadku:

  - niespełnienia wymagań zawartych w dokumentach postępowania,

  - gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni,

  - gdy zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

- Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uważa się to za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszystkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Każdy projekt umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu prac przewidzianego do wykonania,

- terminów realizacji,

- wynagrodzenia i terminów płatności,

- rozwiązania umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres prac wykonanych przez podwykonawcę,

  - uzależniających zwrot podwykonawcy przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,

  - kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy  w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane prace projektowe jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 13, biorącym udział w realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 19, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia w wysokości kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta w formie pisemnej – należy przez to rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania, uchybienia i zaniedbania.

§ 8

## Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

brutto ………………… zł, słownie …...…………………………………………………………

w tym wartość bez podatku VAT (netto) wynosi: ……..…………………………………… zł

i  podatek VAT w wysokości  23% co stanowi kwotę: ……………...…………………… zł

- Kwota określona w ust. 1 umowy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikające z treści złożonej oferty i SWZ, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia jako kompletnego dzieła zgodnie z warunkami wynikającymi z dokumentacji przetargowej (SWZ).

- Wykonawca nie ma prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej  umowy na rzecz osoby trzeciej.

- Podstawą do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest prawidłowo wystawiona faktura VAT.

- W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca ma prawo dochodzić zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej.

- Gmina  Ustrzyki Dolne jest  podatnikiem podatku VAT, NIP 6891190300.

- Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, NIP  ………………………..

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie w następujący sposób:

- 60% wynagrodzenia płatne będzie na podstawie dwóch faktur częściowych wystawionych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze częściowe podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego. Pierwsza faktura częściowa będzie obejmować 40 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, a druga faktura częściowa będzie obejmować 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1

- Wartość wystawionych faktur w roku 2022 nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł brutto.

- pozostała część wynagrodzenia płatna będzie na podstawie faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy końcowy podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego po zatwierdzeniu dokumentacji, jej sprawdzeniu, wprowadzeniu ewentualnych uwag.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% wartości brutto umowy, tj. w wysokości:  .................................... zł (słownie:  ………………………………).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione przez Wykonawcę w formie:

- pieniądza;

- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancji bankowych;

- gwarancji ubezpieczeniowych;

- poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek  bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Zwrot wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70%, tj. w wysokości ……………………………...zł, słownie:  ………………………………..,

nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez  Zamawiającego za należycie wykonane,

- Pozostałe wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30%, tj. w wysokości ……………………………. zł, słownie: …………………………, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub  gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający  zwróci w wysokości w której nie zostało ono wykorzystane na pokrycie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 10

# Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela trzyletniej rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Termin rękojmi i gwarancji skończy się nie wcześniej niż z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Żadne postanowienia umowy nie ograniczają ani nie wykluczają w żaden sposób wynikającej z postanowień kodeksu cywilnego odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne. Odpowiedzialność 
z tytułu rękojmi dotyczy w  szczególności wad w zakresie:

- rozwiązań przewidzianych w dokumentacji, w tym w szczególności projektu budowlanego i projektu wykonawczego,

- niezgodności dokumentacji z parametrami ustalonymi dla inwestycji, wskazaniami wiedzy architektonicznej, standardami projektowania i doświadczeniem budowlanym oraz przepisami techniczno – budowlanymi,

- błędów obliczeniowych, luk w opracowaniu, niezgodności z przepisami prawa, warunkami technicznymi, nieekonomicznego opracowania dokumentacji, wadliwego wykonania dokumentacji prowadzącego do zrealizowania inwestycji, która nie osiągnęła założonych parametrów technicznych lub użytkowych, niekompletności dokumentacji projektowo-kosztorysowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt niezwłocznie wszystkie wady wykonanego przedmiotu umowy, które ujawniły się w okresie gwarancji i rękojmi, 
w terminie określonym przez Zamawiającego, który będzie nie krótszy niż 7 dni od daty zawiadomienia o wadzie.

- W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający będzie miał prawo dokonać ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniając własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z gwarancji, ale po uprzednim bezskutecznym wezwaniu pisemnym i nieprzystąpieniu przez Wykonawcę do usunięcia wad w wyznaczonym dodatkowym terminie. W przypadku rozbieżnej oceny Stron co do przyczyn wad przedmiotu umowy rozstrzygająca będzie opinia rzeczoznawcy powołanego przez Zamawiającego. Koszty wykonania zastępczego pokrywa Wykonawca.

- Niezależnie od powyższych postanowień Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady robót budowlanych wykonanych zgodnie z dokumentacją stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, a spowodowane jej wadami.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się, na wniosek Zamawiającego, do aktualizacji wartości robót określonych w kosztorysach inwestorskich, co zostało uwzględnione w cenie oferty.

§ 11

## Kary umowne

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony przewidują zapłatę kar umownych z następujących tytułów:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z  przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

  - zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia po upływie terminu wskazanego w § 3,

  - zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorcze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia po upływie terminu do usunięcia wad,

  - odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego brutto.

  - nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto,

  - brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1 umowy.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy, w rozumieniu art. 489 i 499 kodeksu cywilnego, powstałej należności poprzez naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 1.

- Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

## Odstąpienie od umowy

- Niezależnie od przysługujących stronom powodów odstąpienia od umowy, a wynikających z przepisów prawa lub innych postanowień umowy, Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy, w całości lub w części, bez wyznaczania dodatkowego terminu, w sytuacji gdy:

- Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem lub ukończeniem sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w ustalonym terminie,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub zaprzestał jego wykonywania oraz nie kontynuuje prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- właściwe organy nie uzgodnią bądź nie wydadzą pozytywnych decyzji wymaganych do realizacji inwestycji,

- wyniki badań gruntowych wykluczą możliwość realizacji inwestycji.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym przypadku przewidzianym w umowie w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę do odstąpienia od umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury pomimo pisemnego wezwania dokonanego przez Wykonawcę.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące  obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół wykonanych czynności do dnia odstąpienia od umowy,

- Wykonawca sporządzi rozliczenie finansowo-rzeczowe wykonanych prac oraz inne dokumenty wynikające z treści umowy, które Wykonawca zobowiązany był sporządzić,

- Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za czynności, które zostały  wykonane do dnia odstąpienia oraz odebrane przez Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy z powodu określonego w ust. 1 lit. e):

- żadnej ze stron nie przysługuje odszkodowanie z tego tytułu,

- na żadną ze stron nie zostaną nałożone kary umowne za odstąpienie od umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14

## Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnie sąd powszechny miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

§ 15

### Integralną częścią niniejszej umowy jest:

- Oferta Wykonawcy

### ZAMAWIAJĄCY			                            WYKONAWCA