## Arkusz1
HARMONOGRAM
Rzeczowo-finansowy
opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie w ul. Rzepakowej w Gliwicach
Lp. | Zakres rzeczowy umowy |  | Ilość egzemplarzy wersja papierowa | Egzemplarzy w wersji elektronicznej, w tym edytowalnej | Koszt opracowania (netto) | Termin wykonania
| ETAP I | Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę / brak sprzeciwu do zgłoszenie robót |  |  | 60 % wynagrodzenia tj. ……………….. zł | ……………………….
1 |  | Projekt Budowlany, kompletny (bez danych wrażliwych) | 3 egz. | 1 egz. (pdf+ edytowalne)
2 |  | Opinia geotechniczna, dokumentacja z badań podłoża oraz projekt geologiczny | 1 egz. | 1 egz. (pdf)
3 |  | Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót | 1 egz. | 1 egz. (pdf) + wersja edytowalna |  |  | 0
4 |  | kosztorys inwestorski wraz przedmiarem robót | 1 egz. | 1 egz. (pdf) + wersja edytowalna np. .ath
|  | uzgodnienia i opinie możliwe do uzyskania na ETAPIE I prac projektowych | oryginały | 1 egz. (pdf)
5 |  | Inne konieczne czynności/dokumenty możliwe do uzyskania na tym etapie prac projektowych | oryginały/kopie | 1 egz. (pdf)
| ETAP II | Po uzyskaniu pozwolenia na budowę / brak sprzeciwu do zgłoszenie robót |  |  | 30% wynagrodzenia tj. ………………... zł | ………………………………
6 |  | Przekazanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę / brak sprzeciwu do zgłoszenie robót | oryginał | 1 egz. |  |  | 0
|  | Przekazanie Projektu Budowlanego, kompletnego (bez danych wrażliwych opieczętowanego przez jednostę adm. | oryginał | 1 egz.
7 |  | uzgodnienia i opinie wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót zgodnie z Prawem Budowlanym | oryginały | 1 egz. (pdf) + 1 egz. (pdf) bez danych wrażliwych
9 | ETAP III | Sprawowanie nadzoru autorskiego | - | - | 10% wynagrodzenia tj. ……………………... zł | do końca budowy | 0
RAZEM koszt prac projektowych (netto) |  |  |  |  | 78000

## Arkusz2
HARMONOGRAM
Rzeczowo-finansowy - po modyfikacji
opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej i ul. Bukowej w Taciszowie
Lp. | Zakres rzeczowy umowy |  | Ilość egzemplarzy wersja papierowa | Egzemplarzy w wersji elektronicznej, w tym edytowalnej | Koszt opracowania (netto) | Termin wykonania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ETAP I | Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę / brak sprzeciwu do zgłoszenie robót wykonanie wzystkich czynności i opracowań związanych z wykonaniem projektu koniecznych, do złożenia wniosku w jedn.adm.
1 |  | Projekt Budowlany, kompletny (bez danych wrażliwych) | 3 egz. | 1 egz. (pdf+ edytowalne) | 60 % wynagrodzenia tj. ……………….. zł | 10 miesięcy od podpisania umowy
2 |  | Opinia geotechniczna, dokumentacja z badań podłoża oraz projekt geologiczny | 1 egz. | 1 egz. (pdf)
3 |  | Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót | 1 egz. | 1 egz. (pdf) + wersja edytowalna
4 |  | kosztorys inwestorski wraz przedmiarem robót | 1 egz. | 1 egz. (pdf) + wersja edytowalna np. .ath
5 |  | uzgodnienia i opinie możliwe do uzyskania na ETAPIE I prac projektowych | oryginały | 1 egz. (pdf)
6 |  | Przekazanie kopii złożonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę / brak sprzeciwu do zgłoszenie robót z potwierdzeniem złożenia | kopia | 1 egz.
7 |  | Inne konieczne czynności/dokumenty możliwe do uzyskania na tym etapie prac projektowych | oryginały/kopie | 1 egz. (pdf)
| ETAP II | Po uzyskaniu pozwolenia na budowę / brak sprzeciwu do zgłoszenie robót wykonanie pozostałych czynności i opracowań objętych przedmiotem umowy, a nie wykonanych w ETAPIE I
8 |  | Przekazanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę / brak sprzeciwu do zgłoszenie robót | oryginał | 1 egz. | 30% wynagrodzenia tj. ………………... zł | 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku w jednostce adm.
9 |  | Przekazanie Projektu Budowlanego, kompletnego (bez danych wrażliwych opieczętowanego przez jednostę adm. | oryginał | 1 egz.
10 |  | uzgodnienia i opinie wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót zgodnie z Prawem Budowlanym | oryginały | 1 egz. (pdf) + 1 egz. (pdf) bez danych wrażliwych
11 | ETAP III | Sprawowanie nadzoru autorskiego | - | - | 10% wynagrodzenia tj. ……………………... zł | do końca budowy
RAZEM koszt prac projektowych (netto) |  |  |  |  | …………….
Uwaga:
Warunkiem odbioru ETAPU I jest dostarczenie w wersji papierowej po 1 egz. opracowań opisanych w pkt. 2,3,4,5,6,7 oraz w wersji elektronicznej (pdf, dxf, doc.) opracowania opisanego w pkt. 1., w terminach opisanych w kol. 6
Warunkiem odbioru ETAPU II jest dostarczenie oryginału decyzji o pozwoleniu na budowę/braku sprzeciu do zgłoszenia oraz dostarczenie w wersji papierowej 1 egz. opracowania opisanego w pkt. 9 oraz pozostałych dokumentów opisanych w pkt. 10, w terminach opisanych w kol. 6
Warunkiem odbioru EATAPU III jest zakończenie inwestycji wraz z potwierdzeniem PINB/pozwolenie na użytkowanie.