**PROJEKT**

**UMOWA**

zawarta w dniu ………………….2023 roku w Polkowicach pomiędzy:

**Gminą Polkowice** - **Polkowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym** z siedzibą w Polkowicach, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, reprezentowane przez:

**………………………………………………… - …………………………………………………………….**,

przy kontrasygnacie …………………. **- ………………………………………..………………….,**

zwanym w dalszej części umowy **ZAMAWIAJĄCYM,** a

………………………………………………………………………………………………… prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

zwanym dalej **WYKONAWCĄ,** o następującej treści:

**PRZEDMIOT UMOWY**

**§ 1**

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy zdnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), rozstrzygniętego w dniu ............. 2023 r., **Zamawiający** powierza, a **Wykonawca** przyjmuje do realizacji zadanie pn.:

**„Budowa parku rekreacyjnego przy ul. 3 Maja”**

w ramach klasyfikacji budżetowej: 926-92601-6050– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na zadanie nr PPK/429 „Budowa parku rekreacyjnego przy ul. 3 Maja”.

1. Przedmiotem zamówienia jest **budowa parku rekreacyjnego przy ul. 3 Maja.** Zadanie polega nabudowie
i montażu elementów małej architektury – niewielkich obiektów służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, tj. parku rekreacyjnego dla dzieci, elementów parku zabaw (bujaków sprężynowych, tablic edukacyjnych oraz drabinki krzyżakowej), wiaty drewnianej z paleniskiem wraz z drewnianymi ławkami, wolnostojących ławek drewnianych z oparciami, betonowych koszy na odpady, stojaków na rowery i tablic informacyjnych oraz uzyskanie niezbędnych w tym zakresie i na swój koszt opinii, uzgodnień, pozwoleń, zaświadczeń lub zgłoszeń wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

1. montaż w obrębie zinwentaryzowanych drzew 3 torów parku rekreacyjnego dla dzieci,
2. montaż/posadowienie systemowej wiaty drewnianej wraz ławkami i paleniskiem ogniskowym,
3. montaż elementów zabawowych dla dzieci – 2 bujaków i drabinki krzyżakowej,
4. montaż dwóch tablic edukacyjnych dla dzieci,
5. montaż trzech tablic informacyjnych,
6. montaż trzech ławek drewnianych na fundamentach prefabrykowanych,
7. montaż trzech koszy betonowych na odpady,
8. montaż dwóch 5-stanowiskowych stojaków na rowery,
9. odtworzenie nawierzchni trawiastej wokół elementów małej architektury.

Park rekreacyjny ma być zlokalizowany w Polkowicach (centrum rekreacyjno-sportowe), w województwie dolnośląskim, w powiecie polkowickim, w gminie Polkowice na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 33/12.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w projekcie zagospodarowania terenu i pozostałej dokumentacji, która stanowi załączniki do SWZ.

1. Zakres przedmiotu umowy określony został w projekcie zagospodarowania terenu, przedmiarze, Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ] oraz Ofercie Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy, uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych, co do postępu prac na bieżąco w każdym momencie trwania umowy.

**CZAS TRWANIA UMOWY**

**§ 2**

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót *\**:
2. rozpoczęcie: **dzień zawarcia umowy,**
3. zakończenie: **do** **12 tygodni od dnia zawarcia umowy** *(\* - Zamawiający przyjął* ***skrócenie terminu wykonania robót jako jedno z kryteriów oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu)***
4. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy.
5. Za termin zakończenia całości robót przyjmuje się datę zgłoszenia przez **Wykonawcę** do **Zamawiającego** gotowości do odbioru złożoną na piśmie po zakończeniu wykonania robót z uwzględnieniem postanowień
**§ 5**.
6. **Zamawiający** dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach
i na zasadach określonych w **§ 15**.

**OGÓLNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

**§ 3**

1. **Wykonawca** zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem umowy na podstawie oferty, dokumentacji wymienionej w § 1 ust. 3, z najwyższą starannością, kierując się zasadą ochrony interesów **Zamawiającego** - zgodnie z obowiązującymi przepisami, przestrzegając warunków technicznych zgodnie z technologią i zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.
2. Ilekroć w trakcie realizacji niniejszej umowy wystąpiłyby sytuacje lub zdarzenia nieprzewidziane przez strony, **Wykonawca** ma obowiązek kierować się przepisami prawa, wiedzą i praktyką, z zachowaniem należytej dbałości o powierzony mu zasób Gminy i z poszanowaniem interesu **Zamawiającego**.
3. **Wykonawca** zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót pod względem przeciwpożarowym oraz bhp, jak również ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z braku nadzoru i zabezpieczenia w tym zakresie.
4. **Zamawiający** dopuszcza wykonanie części przedmiotu zamówienia przez podwykonawców za pisemną zgodą **Zamawiającego** na warunkach określonych w **§ 16**.

**REALIZACJA UMOWY**

**§ 4**

1. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa przekazana dokumentacja wymieniona
w § 1 ust. 3.
2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych niniejszą umową wyłącznie wyrobów i materiałów nowych w stanie kompletnym i nieuszkodzonych dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca -Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz ustawy z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).
3. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania i uzyskania akceptacji Zamawiającego na zaproponowane produkty i urządzenia inne [równoważne] niż w dokumentacji wymienionej w § 1 ust. 3. W przypadku braku akceptacji Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z ww. dokumentacją Zamawiającego.
4. Dokumenty producentów niezbędne do stwierdzenia równoważności i zgodności wymaganych parametrów, norm i standardów jakościowych proponowanych wyrobów budowlanych do produktów określonych przez Zamawiającego, należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie min. 3 dni przed planowanym zastosowaniem na budowie.
5. **Wykonawca** ma obowiązek przedłożyć na każde żądanie **Zamawiającego** lub inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności, krajowe oceny techniczne, czy opisy zastosowania - na wyroby przewidywane do wbudowania.
6. **Wykonawca** zobowiązany jest właściwie zabezpieczyć plac budowy, a po zakończeniu robót pozostawić plac budowy czysty i nadający się do użytkowania.
7. Po przeprowadzeniu robót związanych z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do stanu pierwotnego tereny przyległe oraz tereny wykorzystywane pod plac budowy nie związane bezpośrednio z przedmiotem umowy.
8. Po zakończonych robotach Wykonawca zobowiązany jest zwrócić przekazaną dokumentację.
9. **Wykonawca** zobowiązany jest do zapewnienia przy wykonywaniu robót będących przedmiotem Umowy właściwych warunków bhp, ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. **Wykonawca** zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (zwłaszcza przepisami BHP), a także, że będą one wyposażone w środki ochrony indywidualnej, środki zabezpieczające oraz niezbędne narzędzia zgodnie z wymogami przepisów bhp oraz technologią wykonywania robót.
11. **Wykonawca** jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.
12. **Wykonawca** zobowiązany jest do prowadzenia całości robót w sposób niepowodujący utrudnień w komunikacji i niestwarzających zagrożeń wypadkowych dla ludności.

W czasie wykonywania przedmiotu zamówienia **Wykonawca** zobowiązany jest na bieżąco i bez zbędnych utrudnień usuwać na własny koszt gruz i inne materiały z rozbiórki i demontażu.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie czynności bądź zaniedbania na placu budowy, w okresie realizacji zamówienia, aż do jego zakończenia, tj. do chwili wystawienia przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.
2. Wykonawca wykona i dostarczy przed zgłoszeniem do odbioru końcowego dokumentację powykonawczą wraz z instrukcjami obsługi i konserwacji elementów zrealizowanych w ramach umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest Wykonać i przekazać Zamawiającemu powykonawczą inwentaryzację geodezyjną w 3 egz. wraz z dokumentacją powykonawczą w 3 egz.
4. Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Wszystkie odpady należy przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym wymagane prawem pozwolenia na transport i zbieranie odpadów wraz z opłatami za ich utylizację.
5. Wykonawca ma obowiązek doprowadzić na swój koszt media niezbędne do realizacji przedmiotu umowy oraz pokryć ich koszt poboru.
6. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał z placu budowy wszelkie zbędne urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, a także będzie usuwał i utylizował na swój koszt odpady i śmieci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
7. Wykonawca – jeśli będzie to konieczne, zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na plac budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 t.j. ze zm.) oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.
8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób nie powodujący utrudnień w komunikacji
i nie stwarzający zagrożeń wypadkowych dla komunikacji publicznej odbywającej się na terenie sąsiadującym z placem budowy.
9. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,
w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Jeżeli uszkodzenie dotyczy infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania obiektów sąsiadujących Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie usunąć uszkodzenie. Brak odpowiednich działań Wykonawcy upoważnia Zamawiającego do usunięcia uszkodzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt takiej naprawy zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.

**ODBIÓR PRAC**

**§ 5**

1. Termin zakończenia robót i gotowości do odbioru ostatecznego albo robót podlegających zakryciu, robót zanikających, robót częściowych **- Wykonawca** obowiązany jest niezwłocznie zgłaszać **Zamawiającemu**.
2. Odbiory robót zanikowych/częściowych będą dokonywane przez **Zamawiającego** w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę na piśmie.
3. Przed wbudowaniem materiału, urządzenia i na każde żądanie **Zamawiająceg**o (inspektora nadzoru inwestorskiego) **Wykonawca** zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa lub CE, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub krajową oceną techniczną.
4. Jeżeli **Wykonawca** nie poinformuje o robotach podlegających zakryciu lub zanikowych **Zamawiającego**, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt.
5. W przypadku niedokonania odbioru przez **Zamawiającego** z przyczyn nieleżących po stronie **Wykonawcy**
w powyżej uzgodnionym terminie, roboty uważa się za odebrane bez uwag i **Wykonawc**y przysługuje prawo do kontynuacji robót.
6. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo, niezwłocznie po zakończeniu wszystkich robót i przedłożeniu przez **Wykonawcę** wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z prawem budowlanym i niniejszą umową. **Wykonawca** zgłasza pisemnie zakończenie robót i gotowość do odbioru. **Zamawiający** w ciągu 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez **Wykonawcę** określi termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego.
7. Jeśli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady lub nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nieukończenia robót, **Zamawiający** może odmówić odbioru, przy czym Strony uzgodnią termin uzupełnienia braków i wad. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie spowoduje zmiany terminu określonego w Umowie. Ponowny odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą opisaną powyżej po usunięciu wad.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to **Zamawiającemu** przysługują następujące uprawnienia:
9. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
10. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
11. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, **Zamawiający** może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
12. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, **Zamawiający** może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
13. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, **Zamawiający** wyznaczy **Wykonawcy** termin do usunięcia wad.
	1. jeżeli wady nie zostaną usunięte w sposób właściwy - **Zamawiający** będzie miał prawo żądać obniżenia wynagrodzenia umownego brutto o taką kwotę, jaka będzie niezbędna do usunięcia wad nieusuniętych przez **Wykonawcę**.
	2. jeżeli termin do usunięcia wad upłynie bezskutecznie - **Zamawiający**, niezależnie od naliczenia kary umownejzastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia tych wad innemu podmiotowi na koszt **Wykonawcy**, bez utraty prawa do gwarancji.
14. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru - robót zanikowych/częściowy/końcowy zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie spowoduje zmiany umownego terminu zakończenia robót.
15. **Wykonawca** zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia **Zamawiającego** o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
16. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczynają swój bieg terminy, o których mowa w **§ 8**.

**WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY**

**§ 6**

* + - 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ustalone zostało
			w formie ryczałtu na kwotę:

netto: ……………………zł. (słownie: …………………………………………………….…………………….……………..);

stawka podatku VAT: ………%;

brutto: ……………………zł. (słownie: …………………………………………………………………..……………………..).

**§ 7**

1. Wynagrodzenie określone w § 6 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji technicznej wymienionej w § 1 ust 3 i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niewłaściwego oszacowania kosztów. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 6 ust. 1 poza okolicznościami przedstawionymi w § 15.
2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie złożonej prawidłowo wystawionej faktury z załączonym zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego protokołem bezusterkowego końcowego odbioru robót.
3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez **Zamawiającego** w terminie 14 dni od dostarczenia do jego siedziby prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy **Wykonawcy** wskazany na fakturze VAT.
4. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że do dokonywania płatności wskazuje rachunek bankowy

nr …………………………………………………… oraz, że:

1. wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą;
2. wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem zgłoszonym do białej listy podatników;
3. w przypadku gdy rachunek bankowy nie został zgłoszony do białej listy podatników, zobowiązuje się do dnia transakcji dokonać aktualizacji rachunku na ww. liście.
4. W przypadku zmiany rachunku bankowego wymagane jest pisemne zawiadomienia ze strony Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia nowego rachunku do białej listy podatników do dnia transakcji
5. W ramach niniejszej umowy Nabywcą jest Gmina Polkowice a Zamawiającym Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne.

Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na fakturze następujące dane:

**Nabywca: Gmina Polkowice ul. Rynek 1 59-100 Polkowice NIP 692-22-53-936**

**Odbiorca: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne ul. 3 Maja 51 59-100 Polkowice**

i doręczyć na adres Zamawiającego tj.:Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice.

1. Za spełnienie obowiązku zapłaty w terminie przyjmuje się dzień przekazania dyspozycji przez Zamawiającego do banku o przekazanie środków finansowych dla Wykonawcy.
2. **Zamawiający** ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, jeżeli w terminie płatności wniesie zastrzeżenia do przedmiotu umowy.
3. **Zamawiający** nie będzie udzielał zaliczek dla **Wykonawcy** w związku z realizacją przedmiotu umowy.
4. **Wykonawca** nie może uzależniać wykonania robót od udzielenia zaliczki.
5. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym płatnikiem podatku VAT, posiada NIP **…………………..**. i zobowiązuje się utrzymać taki status do dnia wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. **Zamawiający** upoważnia **Wykonawcę** do wystawiania faktur VAT bez własnego podpisu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktur przedkładanych do zapłaty oraz wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w przypadku ujawnienia wad w terminie płatności.
8. **Zamawiający** może na pisemny wniosek **Wykonawcy** dokonać wcześniejszej zapłaty wynagrodzenia pod warunkiem jednak pomniejszenia go o kwotę stanowiącą iloczyn aktualnych odsetek ustawowych i liczby dni, o które została przyspieszona płatność.
9. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne i inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem platformy, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.).
10. Przy dokonywaniu płatności realizowanych na podstawie niniejszej umowy, strony zobowiązują się stosować mechanizm podzielonej płatności.
11. Wykonawca zobowiązany jest na fakturze zawrzeć zapis "mechanizm podzielonej płatności", o ile przepisy prawa tak stanowią.
12. **Wykonawca** nie może bez pisemnej zgody **Zamawiającego** cedować swoich praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów w tym również dokonywać przelewu wierzytelności należnych z tytułu realizacji niniejszej umowy od **Zamawiającego**.

**GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY**

**§ 8**

* + - 1. Na wykonane prace, będące przedmiotem umowy oraz zamontowane elementy, Wykonawca udziela gwarancji na okres …………………….……. (minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy)\* liczonej od daty podpisania bezusterkowego Protokołu końcowego odbioru robót, o którym mowa w § 5. *(\* - Zamawiający przyjął okres udzielonej rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia i zamontowane materiały i urządzenia jako jedno z kryteriów oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu).*
			2. Okres rękojmi za wady ustala się na równy okresowi gwarancji, liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad i usterek.
			3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wybór uprawnień należy do Zamawiającego.
			4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji lub rękojmi, związanych z przedmiotem umowy, ewentualnych wad zgłoszonych przez Zamawiającego - Wykonawca, przystąpi do ich usunięcia niezwłocznie [lecz nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia] i usunie je w ramach udzielonej gwarancji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie dłuższym jednak niż 7 dni. W uzasadnionych przypadkach termin usunięcia wad może być za zgodną stron przedłużony.
			5. W razie niedotrzymania terminu o którym mowa w ust. 4 Wykonawca akceptuje prawo Zamawiającego do zlecenia usunięcia tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez utraty prawa do gwarancji
			i konieczności uzyskiwania zgody Sądu.
			6. Zgłoszenie wad, o których mowa w ust. 5 dokonywane mogą być w formie pisemnej na adres Wykonawcy lub elektronicznej na adres e-mail: ………………………………
			7. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w ramach udzielonej gwarancji zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorach gwarancyjnych, organizowanych w odstępach czasowych 12 miesięcznych, mających na celu ocenę stanu technicznego wykonanego przedmiotu umowy. Zamawiający wyznaczy gwarancyjny odbiór robót na 30 dni przed upływem terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1 a także termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad przed upływem okresu rękojmi.

**ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

**§ 9**

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości **……………..……..….. zł (słownie: ……………………………….…………………………..……………………………………….),
w formie ……………………..………………………………………………………**, co stanowi **5%** ceny oferty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, w zaokrągleniu do pełnych złotych.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

**POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ**

**§ 10**

* + - 1. Stosownie do treści art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), tj.), wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wskazane w § 1 ust.2 i 3 umowy.
			2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłożył Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Oświadczenie to zawiera w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymagane czynności wykonają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaj umowy o pracę (np. umowa na czas określony, nieokreślony, itp.) oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników świadczących wskazane czynności w okresie realizacji umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
3. żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
w tym w szczególności oświadczeń zatrudnionych pracowników lub poświadczonych za zgodność
z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionego pracownika;
4. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
5. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określone w ust. 1 wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania.
7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust 2 lit. c) umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
9. Czynności określone w ust. 1 będą świadczone przez osoby zatrudnione na umowę o pracę przez **Wykonawcę** lub **Podwykonawcę**, wymienione w **„Wykazie pracowników świadczących określone czynności na podstawie umowy o pracę” stanowiący załącznik nr 1 do umowy**. Przedmiotowy wykaz przedłożony przed podpisaniem umowy stanowi integralną część niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
10. Zatrudnienie, osób o których mowa w ust. 1, powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

**KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA**

**§ 11**

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
	1. Za zwłokę w przekazaniu frontu robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) za każdy dzień zwłoki~~;~~
	2. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100).
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
	1. Za zwłokę w przystąpieniu do wykonywania prac w terminie wynikającym z umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) za każdy dzień zwłoki
	w przystąpieniu do wykonania prac;
	2. Za zwłokę w wykonaniu prac lub usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji lub rękojmi w ramach każdego zgłoszenia w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) za każdy dzień zwłoki;
	3. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w **§ 10 Wykonawca** zapłaci na rzecz **Zamawiającego** karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym naliczana będzie oddzielnie za każdy przypadek niewykonania ww. obowiązku oraz za każdy miesiąc realizacji umowy;
	4. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100).
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron ustalono na 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

**§ 12**

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. **Zamawiającemu** przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
2. Zgodnie z art. 456 ust 1 pkt 1) ustawy Pzp**,** w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, **Zamawiający** **może odstąpić od umowy** w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
w takim przypadku, **Wykonawca** może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
3. opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy trwa dłużej niż 7 dni,
4. **Wykonawca** nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 4 dni od zawarcia umowy,
5. **Wykonawca** z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie,
6. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w **§ 10 Zamawiający** uprawniony będzie do odstąpienia od umowy. W przypadku takim Wykonawcy nie będą służyć względem **Zamawiającego** żadne roszczenia, w tym o naprawienie szkody;
7. W razie naruszenia lub niedotrzymania postanowień **§ 7** ust. 19 **Zamawiający** może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, wykluczając roszczenia odszkodowawcze **Wykonawcy** względem **Zamawiającego**
8. **Wykonawcy** przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
9. **Zamawiający** odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanej usługi lub odmawia podpisania protokołu odbioru,
10. **Zamawiający** zawiadomi **Wykonawcę**, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec **Wykonawcy**.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia w którym Strony powzięły wiadomość o zaistnieniu okoliczności o których mowa w ust. 1 pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Odstąpienie od umowy określone w ust. 1 pkt 1 lit a) niniejszego paragrafu nie jest zawinionym odstąpieniem od umowy przez Strony i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kar umownych z tego tytułu.

1. W wypadku odstąpienia od umowy **Wykonawcę** oraz **Zamawiającego** obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
2. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy **Wykonawca** przy udziale **Zamawiającego** sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
3. **Wykonawca** zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,
4. **Wykonawca** sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez **Wykonawcę** do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
5. **Wykonawca** zgłosi do dokonania przez **Zamawiającego** odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które nie odpowiada **Wykonawca**,
6. **Wykonawca** niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
7. **Zamawiający** w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które **Wykonawca** nie odpowiada, obowiązany jest do:
8. dokonania odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
9. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 lit. c),
10. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

**UBEZPIECZENIE**

**§ 13**

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż **100.000,00 zł** (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100) w okresie realizacji przedmiotu umowy.
2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowego ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem oraz do wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia w terminie 3 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia.

**PRZEDSTAWICIELE STRON**

**§ 14**

1. Z ramienia **Zamawiającego** uprawnionym do kontaktów, koordynowania robót i nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy będzie:
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego do koordynowania ***…………………………………….., tel…………………………….***
3. Do kontaktów ***…………………………………...…… tel. DIR tel. : 76/746-90-39, -38****.*
4. **Wykonawca** ustanawia osobę wyznaczoną do współpracy z **Zamawiającym** i odpowiedzialną
za realizację niniejszej umowy w osobie: ………………………………, tel. …………………. oraz adres e-mail: ……........................................ .
5. Zmiana osób reprezentujących strony w toku realizacji zadania wymienionych w ust. 1 i 2, wymaga zawiadomienia na piśmie i nie stanowi istotnej zmiany warunków umowy.
6. Strony zgodnie oświadczają, że przetwarzanie danych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych osobowych w zakresie:
	1. udostępnionych im przez drugą Stronę danych osób reprezentujących każdą ze Stron w celu zawarcia umowy na podstawie przesłanki niezbędności do wykonania umowy,
	2. udostępnionych im przez drugą Stronę danych osób wykonujących zadania z ramienia Stron.
7. Strony oświadczają, że w przypadku przekazania danych osobowych osób wskazanych do realizacji umowy, spełnią w imieniu administratora obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 Rozporządzenia. Informacje dla osób wskazanych do realizacji umowy, dla których administratorem jest PPK Polkowice znajdują się w stopce strony <https://ppk.polkowice.pl/> - link RODO.
8. Osoba określona w ust. 1 – Inspektor nadzoru inwestorskiego, działa w granicach umocowania Prawa budowlanego i nadanego jej niniejszą umową.

**ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY**

**§ 15**

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności z pominięciem ust. 15.

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie i na zasadach określonych w art. 455 ustawy Pzp.

3. Zamawiający przewiduje możliwość:

* 1. zmiany ustalonych podwykonawców w sytuacjach, gdy dotychczasowy podwykonawca nie realizuje umowy w sposób należyty, bądź z przyczyn losowych nie może kontynuować robót;
	2. wprowadzenia podwykonawcy do wykonania części zamówienia w trakcie jego realizacji;
	3. zmiany ustalonych w umowie osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami w uzasadnionych przypadkach. Nowe osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami winny spełniać warunki co najmniej takie jakie były postawione dla tych osób w specyfikacji (z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych i doświadczenia);

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

1. zmiany zakresu rzeczowego robót dokonanego przez Zamawiającego w trakcie realizacji prac, na skutek wprowadzenia robót zamiennych lub ograniczenia zakresu robót,
2. wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sił wyższych\*).

***\*siła wyższa*** *– wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.*

We wszystkich przypadkach określonych w ust. 4, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności uniemożliwiających realizację robót

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany  zakresu podstawowego robót w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających ograniczenie przez Zamawiającego zakresu robót będących przedmiotem zamówienia lub skrócenie terminu realizacji umowy. Stosownie do treści art. 433 ust 4) ustawy Pzp Zamawiający wskazuje minimalną wielkości świadczenia stron umowy o zamówienie publiczne
w wielkości 70% całości zamówienia.
2. **Ograniczenie zakresu podstawowego robót** będących przedmiotem zamówienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności technicznych lub organizacyjno-ekonomicznych nieprzewidzianych przez **Zamawiającego:**
3. **Wykonawca** z tytułu ograniczenia zakresu podstawowego robót nie będzie dochodził żadnego odszkodowania, a w związku z powyższym nie wniesie również zastrzeżeń do zmiany wynagrodzenia;
4. zmiana wynagrodzenia w ww. sytuacji nastąpi na podstawie wyceny wartości kosztorysowej robót niewykonanych [objętych przedmiotem zamówienia] po dokonaniu ograniczeń - w oparciu
o dostarczony przed podpisaniem umowy kosztorys, odpowiednie KNR, KNNR stosując ceny czynników produkcji [R, Ko, Kz, Z] ujęte w formularzu ofertowym, a w przypadku cen materiałów przyjmując wartości (nie ujętych w kosztorysie) jako nie wyższe niż średnie ceny z informatorów cenowych typu SEKOCENBUD / INTERCENBUD itp. z okresu trwania robót.

Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół konieczności podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca z tego tytułu nie będzie dochodził żadnego odszkodowania. Ograniczenie zakresu robót sporządzone zostanie w formie pisemnej pod rygorem nieważności oświadczenia złożonego przez Zamawiającego Wykonawcy.

1. Zamawiający przewiduje zamianę przedmiotu umowy, w tym wysokości wynagrodzenia ryczałtowego również w przypadku potwierdzenia w protokole konieczności przez przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiającego potrzeby wprowadzenia do obowiązującej treści przedmiotu umowy robót zamiennych. Roboty zamienne to roboty:

a) które w wyniku wycofania z bieżącej produkcji lub sprzedaży rynkowej materiałów
i urządzeń wskazanych w przedmiocie zamówienia można wykonać zgodnie z podstawowym zakresem zamówienia lecz nie zgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiającego,

b) które w wyniku postępu technologicznego i nowych technologii budowlanych można wykonać w sposób korzystniejszy dla Zamawiającego bez zmiany zakresu podstawowego umowy i bez pogorszenia pierwotnych wymagań Zamawiającego,

c) które w wyniku błędów w dokumentacji projektowej należy wykonać w sposób inny niż zakłada to przedmiot zamówienia bez zmiany zakresu podstawowego umowy i bez pogorszenia pierwotnych wymagań Zamawiającego.

1. Zmiana wynagrodzenia w ww. sytuacji nastąpi na podstawie wyceny wartości kosztorysowej robót zamiennych w oparciu o odpowiednie KNR, KNNR stosując ceny czynników produkcji [R, Ko, Kz, Z] ujęte
 w formularzu ofertowym, a w przypadku cen materiałów przyjmując wartości jako nie wyższe niż średnie ceny z informatorów cenowych typu SEKOCENBUD / INTERCENBUD itp. z okresu trwania robót.
2. Decyzje o wprowadzeniu aneksem robót zamiennych w stosunku do obowiązującej treści umowy podejmuje Zamawiający. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie~~.~~
3. Protokół konieczności będzie zawierał uzasadnienie dla wprowadzenia robót zamiennych, ich ilość, szacunkową wartość, możliwy termin wykonania robót w oparciu o zapisy zawarte w projekcie zagospodarowania terenu i pozostałej dokumentacji.
4. Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek obiektywne przyczyny niezależne od Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia robót nie może być dotrzymany, Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich zaistnienia, powiadomi o nich Zamawiającego na piśmie i uzasadni ich wpływ na termin - pod rygorem utraty prawa powoływania się na owe okoliczności
w razie niedotrzymania terminu zakończenia robót.
5. Jeżeli w trakcie trwania prac pojawią się okoliczności zależne od Zamawiającego, które uniemożliwiają czasowe prowadzenie prac przez Wykonawcę, termin wykonania robót ulega przesunięciu o czas, w którym realizacja zadania przez Wykonawcę była niemożliwa - pod warunkiem dopełnienia wymogu z ust. 13.
6. Dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę.
7. Nie stanowi zmiany umowy w szczególności: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.

**PODWYKONAWCY**

**§ 16**

1. Podwykonawca może rozpocząć prace nie wcześniej niż przed dniem zawarcia umowy z Wykonawcą.
2. Wykonawca nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy na plac budowy ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany.
3. Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wnosi zastrzeżenia do przedłożonego projektu, i do projektu zmiany umowy. Zastrzeżenia dotyczyć mogą jedynie niezgodności projektu umowy z wymogami określonymi
w ust. 7.
4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez zamawiającego, o którym mowa w § 16 ust. 3 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
5. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmiany.
6. Zamawiający w terminie do 7 dni wnosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczyć może jedynie niezgodności zawartej umowy
z wymogami określonymi w ust. 7.
7. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu:
8. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku;
9. termin realizacji zakresu przekazanego do realizacji podwykonawcy nie może być dłuższy od terminu realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego;
10. zakres robót i sposób ich wykonania oraz warunki gwarancji winny być tożsame z umową na realizację zamówienia publicznego;
11. kary umowne z tytułu zwłoki w realizacji umowy ( zastrzeżeniem zapisów lit. i);
12. obowiązek posiadania przez podwykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z wykonywaną przez niego częścią zamówienia;
13. prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie;
14. wartość wynagrodzenia umownego należnego Podwykonawcy za wykonanie części zamówienia nie może być wyższa niż wartość wynikająca z oferty Wykonawcy;
15. zapłata na rzecz podwykonawcy nie może być uzależniona od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez Zamawiającego;
16. umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą;
17. postanowienia umowne, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią.
18. W przypadku podwykonawstwa, którego przedmiotem są dostawy lub usługi w ramach danego zamówienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów
o podwykonawstwo, oraz ich zmian.
19. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje się odpowiednio do umów zawieranych pomiędzy wykonawcą o podwykonawcą.
20. Płatności w sytuacji powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia do realizacji podwykonawcy:
21. warunkiem zapłaty drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedłożenie przez Wykonawcę w dniu złożenia faktury dowodów (tj. potwierdzonych za zgodność z oryginałem: protokołu odbioru części prac wykonanych przez podwykonawcę, faktury oraz dowodu przelewu należnej podwykonawcy kwoty), potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, uczestniczących w odebranych robotach.
W przypadku braku wymagalnego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia o braku wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców i przedstawienia wykazu niezapłaconych faktur lub, w przypadku braku faktury, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu odbioru robót. W przypadku płatności końcowej Wykonawca oprócz potwierdzenia zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, dodatkowo zobowiązany jest do dostarczenia, w dniu złożenia faktury końcowej, oświadczenia podwykonawców potwierdzające, iż należne im wynagrodzenie zostało zapłacone, oraz że na dzień złożenia oświadczenia nie mają żadnych zobowiązań wymagalnych za zrealizowane roboty objęte przedmiotem umowy z Wykonawcą.
22. w przypadku nie wykazania dokonania płatności należnej podwykonawcy Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia w części równej sumie niedokonanych wypłat wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
23. przelewem w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wykazania zasadności takiej płatności,
24. w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiający uprawniony będzie do odmowy dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy względnie do złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
25. w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Szczegółowy tryb regulujący bezpośrednią płatność na rzecz podwykonawcy określa art. 465 ust. od 1 do 6 Prawo zamówień publicznych.
26. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
27. braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi każdorazowo 5 % wartości umowy,
28. nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 0,1 % wartości każdorazowej nieterminowej zapłaty za każdy dzień zwłoki,
29. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,1 % wartości umowy za każdy dzień nieprzedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, licząc od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o wykonywaniu prac przez podwykonawcę;
30. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, wynosi 0,1 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki,
31. wykonywania prac przez podwykonawcę bez zawartej umowy o podwykonawstwo wynosi 0,2 % wartości umowy za każdy dzień, licząc od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji
o wykonywaniu prac przez podwykonawcę;
32. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, wynosi 0,05% wartości umowy
o podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany,
33. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niż określony w pkt f) w wysokości 0,1 % wartości umowy o podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany,
34. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
35. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie tego podwykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia określonych
w art. 108 ustawy Pzp. („lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art.108 i 109 ustawy Pzp” - jeżeli podmiotowe środki lub art. 109 były w tym zakresie wymagane w postępowaniu).
36. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
37. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
38. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.
39. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
40. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
41. Zgodnie z art. 120 ustawy Pzp, Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
42. Regulacje wobec podwykonawców stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA**

**§ 17**

1. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty stanowiące równowartość wszelkiego rodzaju podatków, kar pieniężnych, grzywien i innych należności lub opłat nałożonych w postępowaniu administracyjnym lub karnym na Zamawiającego powstałych na skutek wszelkich zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób, przy pomocy których wykonuje on czynności wynikające z niniejszej umowy albo którym wykonywanie tych czynności powierza.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania prac.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 18**

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji umowy strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
2. Strony wyłączają formę dokumentową o której mowa w art. 772 k.c. czyniąc formę pisemną pod rygorem nieważności formą wyłączną chyba że postanowienia niniejszej umowy stanowią inaczej.
3. W przypadku wątpliwości stron co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy oraz zakresu praw i obowiązków **Zamawiającego** i **Wykonawcy**, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:
	* 1. Umowa,
		2. Dokumentacja wymieniona w § 1 ust. 3,
		3. Oferta Wykonawcy.

**§ 19**

W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy PZP, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

**§ 20**

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

**§ 21**

Integralną część umowy stanowi poniższy **załącznik**:

Wykaz pracowników świadczących określone czynności na podstawie umowy o pracę.

Kalkulacja ceny ryczałtowej brutto (kosztorys).

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

Załącznik nr 1

do umowy nr …………… z dnia ..................

**WYKAZ PRACOWNIKÓW ŚWIADCZĄCYCH OKREŚLONE CZYNNOŚCI**

**NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ \***

\* *załącznik zostanie sporządzony na podstawie informacji od Wykonawcy,*

*przekazanych przed podpisaniem umowy*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwisko i imię** | **Stanowisko** | **Rodzaj umowy o pracę (np. umowa na czas określony, nieokreślony, itp.)** |
| **Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia**  |
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |

Oświadczam że przekażę poniższy obowiązek informacyjny dla osób wskazanych w niniejszym załączniku.

……………………………..

Podpis wykonawcy

1. **Administrator Pani/Pana danych:** Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą w Polkowicach przy ul. 3-go Maja 51, tel. 76 746 90 20.
2. **Inspektor Ochrony Danych**: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: iod@ppk.polkowice.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610
3. **Cele przetwarzania | podstawa prawna**
	* Wykonywanie działań zmierzających oraz koniecznych do zawarcia umowy - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) – polegająca na dbaniu o jakość dostaw przetwarzane do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu
	* Zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy wniosków dot. współpracy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) – polegająca na dbaniu o jakość dostaw, dane przetwarzane przez okres 12 miesięcy lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu
	* Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 42 ust. 5
4. **Okres przechowywania:** dane przechowywane przez okres 6 lat lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu
5. **Kategorie odnośne danych:** dane zwykłe w zakresie imienia i nazwiska oraz numerów kontaktowych
6. **Odbiorcy:**
	* Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
	* Podmioty świadczące usługi pocztowe w zakresie danych kontaktowych
7. **Przysługujące Pani/Panu prawa:**
	* Prawo żądania dostępu do danych
	* Prawo żądania sprostowania danych
	* Prawo żądania usunięcia danych
	* Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
	* **Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania**
	* Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
8. **Źródło danych:** dane pozyskane zostały od Pani/Pana pracodawcy w celu realizacji zawartych przez Pani/Pana pracodawcę umów.