## harmonogram wersja extreme
Załącznik nr 3 do umowy nr ZPI.272.2. … 2021
Harmonogram rzeczowo-finansowy
zadanie pn. Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec
Lp. | Wyszczególnienie (usług, robót, zakupów) | Zakres rzeczowy |  |  | Całkowity koszt przedsię-wzięcia (netto) | Całkowity koszt przedsię-wzięcia (brutto) | Planowane koszty do zakończenia przedsięwzięcia (brutto)
|  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. |  |  | Rok 2022 |  |  |  | Rok 2023
[7 empty] | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | -
A. | BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM
A.1. | Roboty budowlane
A.1.1 | Roboty rozbiórkowe kotłowni, zabezpieczenie terenu budowy | kpl. | 1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
A.1.2 | Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne | kpl. | 1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
A.1.3 | Fundamenty z izolacjami | kpl. | 1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
A.1.4 | Ściany zewnętrzne i wewnętrzne | kpl. | 1 |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - | -
A.1.5 | Konstrukcje żelbetowe i stalowe | kpl. | 1 |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - | -
A.1.6 | Podłoża | kpl. | 1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
A.1.7 | Dach konstrukcja i pokrycie | kpl. |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - | - | -
A.1.8 | Tynki wewnętrzne na ścianach i okładziny ceramiczne na ścianach | kpl. | 1 |  |  |  | - | - |  |  |  | - | - | -
A.1.9 | Posadzki z okładzinami | kpl. | 1 |  |  |  | - | - |  | - |  |  | - | -
A.1.10 | Izolacja cieplna stropu i zabudowa sufitów z płyt G/k i sufitów podwieszanych systemowych | kpl. | 1 |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - | -
A.1.11 | Stolarka | kpl. | 1 |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
A.1.12 | Zabudowy z G/K i ścianki systemowe | kpl. | 1 |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - | -
A.1.13 | Roboty malarskie | kpl. | 1 |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | -
A.1.14 | Elewacja i elementy zewnętrzne | kpl. | 1 |  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | -
RAZEM :
A.2. | Instalacje sanitarne
A.2.1 | Zagospodarowanie terenu instalacje sanitarne | kpl. | 1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | -
A.2.2 | Instalacje sanitarne wewnętrzne | kpl. | 1 |  |  |  | - | - |  |  | - |  | - | -
RAZEM:
A.3. | Instalacje elektryczne
| Instalacje elektryczne | kpl. | 1 |  |  |  | - | - |  | - | - | - |  | -
RAZEM:
RAZEM A:
B. | ZAGOSPODAROWANIE TERENU I WYPOSAŻENIE
B.1. | Zagospodarowanie terenu
| Zagospodarowanie terenu | kpl. | 1 |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | -
RAZEM:
B.2 | Wyposażenie
| Wyposażenie | kpl. | 1 |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | -
RAZEM :
RAZEM B:
C. | INSPEKTOR NADZORU
C.1 | Inspektor nadzoru
| Inspektor nadzoru | kpl. | 1
RAZEM:
RAZEM C:
RAZEM A+B+C: