| Nr sprawy: | DZP-3411/07/2022 |
| --- | --- |
| Nazwa dokumentu: | Załącznik nr 3 do Umowy |
| Data dokumentu: | 24.05.2022 r. |

## Harmonogram projektu

Wykonawca wykona niniejsze zamówienie zgodnie z harmonogramem przedstawionym 
w tabeli poniżej:

| Nr ETAPU | Nazwa ETAPU | Określenie pomiaru wykonania danego ETAPU | Harmonogram zakończenia Etapu (w liczbie miesięcy od dnia podpisania Umowy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan Projektu SPO | podpisana Umowa odbiór przez Zamawiającego Planu Projektu zdeponowanie Oprogramowania Standardowego* | 1 |
| 2 | Projekt techniczny SPO | odbiór przez Zamawiającego Projektu Technicznego odbiór przez Zamawiającego Rejestru Wymagań Funkcjonalnych i Niefunkcjonalnych | 2 |
| 3 | SPO Wydanie 1: Kontrola | odbiór techniczny Czytników Kontrolerskich odbiór techniczny wydania pierwszego SPO odbiór funkcjonalności integracji z Zewnętrznymi Aplikacjami Mobilnymi odbiór funkcjonalności dystrybucji biletów z e-magazynu odbiór funkcjonalności dystrybucji biletów poprzez Portal Pasażera odbiór funkcjonalności kontroli biletów z e-magazynu, z Zewnętrznych Aplikacji Mobilnych, z Portalu Pasażera testy akceptacyjne Etapu 3 | 5* Zamawiający zastrzega dla tego etapu konieczność uruchomienia Portalu Pasażera (e-sklepu) w maksymalnym czasie do 4 miesiąca po podpisaniu umowy |
| 4 | SPO Wydanie 2: Kasowniki | odbiór techniczny Kasowników Mobilnych odbiór techniczny wydania drugiego SPO odbiór techniczny Stanowisk Administratorskich odbiór funkcjonalności podróży z Kartą EMV odbiór funkcjonalności kontroli biletów na Karcie EMV testy akceptacyjne Etapu 4 - tj. testy w środowisku testowym w siedzibie Zamawiającego i testy w środowisku pracy urządzeń w pojazdach Zamawiającego umożliwiające realizację wszystkich funkcjonalności Systemu i jego urządzeń określonych Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz przedmiotem Umowy. potwierdzenie przeprowadzenia szkoleń potwierdzenie gotowości SPO do pracy | 6 |
| 5 | Stabilizacja SPO | odbiór techniczny przejęcie Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego | 7 |
| 6 | Eksploatacja – usługi płatnicze | co miesiąc (po zakończeniu miesiąca odbiór usługi) | data odbioru końcowego + 12 |
| 7 | Eksploatacja – usługi serwisowe | co miesiąc (po zakończeniu miesiąca odbiór usługi) odbiór końcowy | data odbioru końcowego + 12 |
| 8 | Rękojmia | świadczenie Rękojmi | data odbioru końcowego + 24 |
| 9 | Gwarancja | świadczenie Gwarancji odbiór pogwarancyjny | data odbioru końcowego + min. 60 Uwaga: kryterium podlegające ocenie |

* – w ramach realizacji Etapu 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę mikroserwisów, usług, aplikacji lub innych elementów składających się na Oprogramowanie Standardowe, a do którego kody źródłowe zostały zdeponowane u niezależnego od Stron depozytariusza.

## Główne produkty projektu

Zidentyfikowane elementy, które będą wytworzone podczas realizacji projektu. W tabeli poniżej przedstawiono elementy zidentyfikowane przez Zamawiającego jako produkty, które na pewno powinny się pojawić jako element realizacji zamówienia.

| Lp. | Nazwa Produktu | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plan Projektu SPO | Plan Projektu, który zawiera opis metodyki prowadzenia prac oraz dostarczane produkty szczegółowe, krytyczne czynniki sukcesu oraz sposób przejścia od fazy wdrożenia do fazy eksploatacji |
| 2 | Projekt Techniczny | Projekt techniczny rozwiązania wraz z koncepcją architektoniczną rozwiązań IT, koncepcją integracji, koncepcją zachowania polityki bezpieczeństwa w SPO oraz pozostałe elementy projektu technicznego. |
| 3 | SPO: Wydanie 1 | System Centralny z obsługą integracji Zewnętrznych Aplikacji Mobilnych oraz e-magazynu, możliwość sprzedaży biletów za pomocą e-magazynu, kontrola biletów za pomocą Czytników Kontrolerskich dystrybuowanych przez Zewnętrzne Aplikacje Mobilne i przez e-magazyn, uruchomienie produkcyjne Portalu Pasażera |
| 4 | Czytniki Kontrolerskie | Urządzenia weryfikujące posiadanie przez pasażerów uprawnienia do przejazdu z zainstalowaną aplikacją do kontroli biletów |
| 5 | SPO: Wydanie 2 | System Centralny z obsługą transakcji zawieranych przy użyciu Kart EMV na Kasownikach Mobilnych, pełny zakres funkcjonowania docelowego rozwiązania |
| 6 | Kasowniki Mobilne | Urządzenia instalowane w autobusach na których pasażer może dokonać zakupu biletu przy użyciu Karty EMV zbliżeniowo, bez konieczności podawania PIN-u |
| 7 | Szkolenia użytkowników | Przewidziane w niniejszym OPZ szkolenia dla użytkowników systemu |
| 8 | Stanowiska Administratorskie | Stanowiska Administratorskie niezbędne do obsługi SPO samodzielnie przez pracowników Zamawiającego |
| 9 | Usługi serwisowe i płatnicze w okresie wdrożenia | Usługi serwisowe i płatnicze w okresie wdrożenia zgodnie z opisem w podrozdziale 4.5 |
| 10 | Usługi serwisowe w okresie 3 lat od daty zakończenia wdrożenia | Usługi serwisowe w okresie 3 lat od daty odbioru końcowego zgodnie z opisem w podrozdziale 4.5 |
| 11 | Usługi płatnicze w okresie 1 roku od daty zakończenia wdrożenia | Usługi płatnicze w okresie 1 roku od daty odbioru końcowego zgodnie z opisem w podrozdziale 4.5 |
| 12 | Dokumentacja | Pozostała dokumentacja nie ujęta w ramach Planu Projektu i Projektu Technicznego, opisana w podrozdziale 4.6 |