## Formularz zadawania pytań
Pytania i udzielone odpowiedzi nr 2 - 11 października 2022 roku
L.p. | Pytania do dokumentów postępowania zakupowego | Udzielona odpowiedź
1 | Proszę o potwierdzenie, że w ramach realizacji zadania jest do utylizacji 43szt. czujek izotopowych, które należy zutylizować w zakładzie ZUOP w Świerku i koszty z tym związane ma pokryć Wykonawca. | Zamawiający wymaga w ramach zadania utylizacji i dostarczenie Zamawiającemu zaświadczenia. Koszt z tym związany należy uwzględnić w ofercie
2 | Czy w budynku A, w którym są zainstalowane urządzenia peryferyjne polonu, Inwestor zgodzi się na prowadzenie instalacji kablowej natynkowo w listewkach PCV? Czy należy ją położyć podtynkowo? | Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia instalacji natynkowo, przewody należy ukryć w tynku i przestrzeniach międzystropowych. Do zweryfikowania podczas wizji lokalnych.
Pytania i udzielone odpowiedzi nr 1 - 3 października 2022 roku
L.p. | Pytania do dokumentów postępowania zakupowego | Udzielona odpowiedź
1 | Proszę o udostępnienie dokumentacji istniejących systemów ppoż. marki Bosch i POLON | Obiekt nie posiada dokumentacji systemu Polon. Dokumentacja systemu Bosch graficzna oferentom którzy zwrócą się o dokumentacje
2 | Czy jest możliwość uzyskaniach dokumentacji systemów SSP (polon, bosch) zainstalowanych na obiektach? | Obiekt nie posiada dokumentacji systemu Polon. Dokumentacja systemu Bosch graficzna oferentom którzy zwrócą się o dokumentacje
3 | Prosimy o podanie ilości szt. aktualnie zamontowanych : - czujek szeregu 30 - ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP | Obiekt nie posiada dokumentacji systemu Polon. Dokumentacja systemu Bosch graficzna oferentom którzy zwrócą się o dokumentacje
4 | Który dokument opisuje przedmiot zamówienia: czy załącznik nr 1. - Szczegółowa specyfikacja ( załącznik do Umowy), czy załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia ( załącznik do Zapytania ofertowego) . | Niezamierzony błąd pisarski, proszę o zignorowanie załączonej specyfikacji w Umowie. Dokument który opisuje przedmiot zamówienia to: załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia ( załącznik do Zapytania ofertowego) .