## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
160315 |  | Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy "Biedronce" - ul. Armii Krajowej w Lęborku |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 428804 | Wykonanie przejścia dla pieszych | zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 160315 | Warunki postępowania | Załącznik nr 1 - opis robót.rar
2 | 160315 | Warunki postępowania | Załącznik nr 2 - stała organizacja ruchu.rar
3 | 160315 | Warunki postępowania | Załącznik nr 3 - specyfikacje techniczne.rar
4 | 160315 | Warunki postępowania | Załącznik nr 4 - przedmiar robót.rar
Warunki postępowania
<p style="margin-left: 40px;"><b>Opis przedmiotu zamówienia dla zadania „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy „Biedronce” – ul. Armii Krajowej w Lęborku”</b></p><p style="margin-left: 40px;"><b>Zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie przejścia dla pieszych przy „Biedronce” na ul. Armii Krajowej w Lęborku.<br></b></p><p style="margin-left: 40px;"><b>A) Charakterystyka zadania:</b>Zakres robót obejmuje wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Armii Krajowej i ul. Bieszki w Lęborku zgodnie z dokumentacją projektową zawartą w załącznikach. <br>Termin wykonania zamówienia: 30.11.2018 r.<br>Zakres robót obejmuje wykonanie między innymi:<br>a)nawierzchni antypoślizgowej chodnika – około 7 m2;<br>b)nawierzchni z kostki szarej oraz czerwonej (odpowiednio około 7 m2 oraz 6 m2– łącznie 13 m2);<br>c)wyspy– ustawienie około 16 mb krawężników prostych oraz około 3mb krawężników łukowych na ławie betonowej z oporem, ustawienie około 12 mb obrzeży chodnikowych o wymiarach 8x25x100;<br>d) nawierzchni chodnika – ustawienie około 12 mb krawężników na ławie betonowej z oporem oraz ułożenie około 7 m2 z elementów rozbiórkowych;<br>e) oznakowania pionowego – znaki U5a – 2 sztuki, C9 – 2 sztuki, D6 – 2 sztuki;<br>f) rozbiórki istniejących krawężników przy chodniku – około 12 mb;<br>g) rozbiórki istniejącego chodnika – około 14 m2;<br>h) rozbiórki istniejącej nawierzchni asfaltowej pod wyspę – około 18 m2. <br></p><p style="margin-left: 40px;"><b>B) W zakresie oferty należy uwzględnić:</b><br>a) geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie;<br>b) ogrodzenie terenu budowy (odcinków prac tego wymagających);<br>c) wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych (z&nbsp;przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów);<br>d) organizację terenu budowy z zasileniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe, uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego;<br>e) usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót i dokumentacją;<br>f) uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych;przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbędnych podpisów), zawierającej wszelkie potrzebne atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych materiałów;<br>g) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami.</p><p style="margin-left: 40px;"><b>C) W zakresie oferty nie należy uwzględniać:<br></b>a)<b> </b>wykonania oznakowania poziomego, zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu drogowego.</p><p style="margin-left: 40px;"><b>D) Uwagi formalne:</b><br>a)<b> </b>Oferta winna zawierać cenę ryczałtową brutto za wykonanie zadania (z podziałem na ewentualne etapy).<br>b) Uprawnionym przez Zamawiającego do kontaktów z&nbsp;Wykonawcami jest mgr inż. Romuald Babul – Naczelnik Wydziału Realizacji&nbsp;Inwestycji w siedzibie Zamawiającego, tel.&nbsp;59 86-37-753, tel.&nbsp;kom. 608&nbsp;584&nbsp;785.<br>c) W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.<br>d) Załączniki w wersji elektronicznej: <br>Załącznik nr 1 – Opis &nbsp;robót &nbsp;„Przejście&nbsp;dla &nbsp;pieszych zwiększające &nbsp;bezpieczeństwo &nbsp;ruchu &nbsp;w&nbsp;obrębie skrzyżowania ulicy Armii Krajowej i Bieszki w Lęborku”;<br>Załącznik nr 2 – Projekt stałej organizacji ruchu;<br>Załącznik nr 3 – Specyfikacje techniczne;<br>Załącznik nr 4 – Przedmiar robót.&nbsp;<br></p>